Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	От
	04.02.2026
	№
	110-37-113-26
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025гг
	(


В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025гг., утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19, рруководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025гг., утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» (в редакции от 15.06.2020 № 110-37-560-20, 25.08.2020 № 110-37-795-20, 29.12.2020 № 110-37-1296-20, от 13.04.2021 № 110-37-428-21, от 07.06.2021 № 110-37-685-21, от 20.08.2021 № 110-37-911-21, от 24.11.2021 № 110-37-1277-21, от 24.12.2021 № 110-37-1494-21, 04.03.2022 № 110-37-281-22, от 06.06.2022 № 110-37-657-22, от 11.07.2022 № 110-37-789-22, от 13.09.2022 № 110-37-1039-22, от 21.12.2022 № 110-37-1487-22, от 03.03.2023 № 110-37-226-23, от 06.06.2023 №110-37-694-23, от 18.08.2023 № 110-37-985-23, от 28.12.2023   №  110-37-1624-23, от 19.02.2024 № 110-37-205-24 от 24.09.2024 № 110-37-1113-24, от 26.12.2024 № 110-37-1610-24, от 10.10.2025 № 110-37-1229-25, от 30.12.2025 № 110-37-1593-25).
2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.
Мэр городского округа

муниципального образования 

«город Саянск»


                                                        А.В. Ермаков
Приложение

к постановлению администрации 

городского округа муниципального

образования «город Саянск» 

от 04.02.2026 № 110-37-113-26
Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025гг.
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» (далее - Программа) принята и реализуется с целью сохранения, развития и укрепления культурного потенциала жителей муниципального образования «город Саянск», повышения уровня интеллектуального и культурного развития жителей города в целях наиболее полного удовлетворения их культурных потребностей. 

Программа охватывает все направления деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, в рамках Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Творческая среда» (далее – Подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат» (далее – Подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма 3).
На реализацию Программы в 2025 году было предусмотрено финансирование в сумме 168 340 тыс. руб.
Фактическое исполнение в 2025 году составило – 159 531 тыс. руб. или 94,7%:

- местный бюджет – 132 898 тыс. руб.
- областной бюджет – 4 706 тыс. руб. 

- федеральный бюджет – 177 тыс. руб.

- другие источники – 21 750 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Творческая среда».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Творческая среда» направлена на решение задач по созданию единого культурного пространства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», понимаемое как единый правовой и финансовый механизм, обеспечивающий деятельность учреждений - участников муниципальной программы, сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения потребности населения муниципального образования «город Саянск» в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренных соответствующими стандартами и муниципальными заданиями учреждений.
На реализацию подпрограммы 1 «Творческая среда» в 2025 году было запланировано 150 205 тыс. руб., исполнено 149 442 тыс. руб. (в т.ч. местный бюджет – 127 692 тыс. руб., другие источники – 21 750 тыс. руб.) или 99,5%
По показателям результативности Подпрограммы 1:
1. Рост числа участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала до 15 528 человек в 2025 году.
2. Увеличение числа лауреатов, дипломантов, участников конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий до 976 чел. в 2025 году, что составляет 84 % от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.

3. Увеличение количества книговыдачи в общедоступных библиотеках муниципального образования «город Саянск» до 342 116 экз. в 2025 году.
4. Муниципальная поддержка одаренным детей, преподавателям в учреждениях сферы культуры оказана 14 учащимся и преподавателям в 2025 году.
В 2025 году образовательная деятельность МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска» осуществлялась по 4 направлениям: художественное, музыкальное, хореографическое, театральное. Контингент обучающихся учреждения дополнительного образования сферы культуры стабилен, составляет 1124 обучающихся, на 6 человек больше в сравнении с 2024 годом. 
В Школе креативных индустрий обучаются 133 подростка в 6-ти студиях: звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, дизайна, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Наблюдается повышение интереса детей к обучению в школе креативных индустрий, поэтому число обучающихся выросло на 182% в сравнении с 2024 годом.
Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Учреждения культуры. Новый формат» позволила направить материальные ресурсы на финансирование мероприятий в рамках региональных программ и проектов: 
- участие в федеральном национальном проекте «Семья» и реализация его мероприятий.
На реализацию подпрограммы 2 «Учреждения культуры. Новый формат» в 2025 году было запланировано 13 659 тыс. руб., исполнено 5 613 тыс. руб. (в т.ч. местный бюджет - 730 тыс. руб., областной бюджет - 4 706 тыс. руб., федеральный бюджет - 177 тыс. руб.) или 41,1%:  

 Невыполнение подпрограммы 2 вызвано по причине недофинансирования средств областного бюджета на текущий ремонт «Центра народного творчества и досуга» на сумму 8 046 тыс. руб. 
Показатель результативности подпрограммы 2 за 2025 год:
- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек - 275 тыс. руб.;
- модернизация библиотек в части развития модельных библиотек - 334 тыс. руб.;
- укрепление материально-технической базы детской школы искусств на общую сумму 345 тыс. руб. для приобретения сверлильного станка, наглядного материала для обучающихся.
- реализовано 4 инициативных проекта жителей Иркутской области «Есть решение» на общую сумму- 4 659 тыс. руб.: 
- «Мобильная детская площадка «БиблиоПАРКовка» - 150 тыс. руб., 

- «Большой МУЛЬТ праздник» - 210 тыс. руб., 

- «С семьей- ВМЕСТЕ!» - 1 980 тыс. руб.,  

- «Благоустройство Парка Патриот» - 1 157 тыс. руб.;

 В рамках Проекта народных инициатив приобретены 2 светодиодных шара» ДК «Юность» на сумму - 1 162 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 за 2020-2025 годы удалось достичь следующих показателей:

1. Число зданий, находящихся в оперативном управлении сферы культуры, в которых проведены мероприятия по текущему, капитальному ремонтам, реконструкции составляют 88%.

2. Техническое переоснащение учреждений культуры, приобретение основных средств, для создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта жителей муниципального образования «город Саянск» составляет 88%. 
3. Устранение труднодоступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья составляет 88,8%.
4. Выполнение плана платных услуг, предоставляемых населению и повышение их качества составляет 98%.
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск».
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 решались задачи эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск», используя механизмы:
- эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

- создания условий для привлечения в учреждения сферы культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышения социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

- повышения качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создания необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- формирования необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие сферы культуры и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

- повышения эффективности управления сферы культуры, расходования бюджетных ассигнований, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

- создания эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2025 году было запланировано 4 476 тыс. руб., реализовано 4 476 тыс. руб. (в т.ч. местный бюджет 4 476 тыс. руб.) или 100% 
За отчетный период в Программу было внесено 2 изменения в связи с корректировкой бюджета 2025 года:
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.10.2025 № 110-37-1229-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19»;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.12.2025 №110-37-1593-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19».
Анализ показателей результативности программы достигнутых за 2025 год
	№ п/п
	Наименование показателя     результативности
	Ед. 

изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения  по  достигнутым  значениям

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» 

	Подпрограмма 1 «Творческая среда»

	1
	Число участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала
	чел.

тыс.
	85,95
	174,103
	88,15
	102,6
	Рост количества и качества культурно-досуговых мероприятий их приближенность к реальным потребителям. Внедрение в деятельность новых форматов,  интересных разным социальным слоям населения города. 

	2
	Число обучающихся -лауреатов, дипломантов, конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.
	чел.
	186
	1230
	1044
	561,3
	 Совершенствование деятельности образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями. Повышение уровня исполнительского мастерства обучающихся.

	Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат»

	1.
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий находящихся в оперативном управлении.
	%
	88
	88
	0
	0
	Реализация мероприятий в соответствии с планом. Участие в гос программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы»

	2.
	Увеличение числа посещений модельных библиотек
	%
	12,65

	17, 0

	4, 35
	34, 4

	Создание современного библиотечного пространства (посредством: модернизации, пополнения книжного фонда).

	3.
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в библиотечной сети
	чел.
	320
	5151

	 4831
	1509,7
	Обеспечение доступа пользователей муниципальных библиотек к современным, 
отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».

	4.
	Трансляция национальных фильмов Российской Федерации не менее 50% киносеансов в каждом квартале календарного года.
	%
	50
	80,6
	30,6
	61,2
	Модернизация кинозала, осуществленная в конце 2020 года,  в рамках участия в национальном проекте «Культура».


Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники

финансирования
	Объем

финансирования,

тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению   объемов

финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	 %  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подпрограмма 1 «Творческая среда»

	1
	Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск»
	Местный бюджет
	128 455
	127 692
	-0,763
	99,4
	Исполнение плана мероприятий по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

в 2025 году

	
	
	Другие источники
	21 750
	21 750
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	150 205
	149 442
	- 0,763
	99,4
	

	местный бюджет
	128 455
	127 692
	 -0,763
	99,4
	

	другие источники
	21 750
	21 750
	0
	0,
	

	2. Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат»

	2
	Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, строительство подведомственных учреждений
	Местный бюджет
	1 776
	730
	-1 046
	41,1
	Неисполнение плана мероприятий вызвано недофинсированием мероприятий из областного бюджета

	
	
	Областной бюджет
	11 706
	4 706
	-7000
	40,2
	

	
	
	Федеральный бюджет
	177
	177
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:     
	13 659
	5 613
	-8 046
	41
	

	федеральный бюджет      
	177
	177
	0
	0
	

	областной бюджет           
	11 706
	4 706
	-7000
	40,2
	

	местный бюджет        
	1 776
	730
	- 1 046
	41,1
	

	3. Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа 

муниципального образования «город Саянск»

	3.1.
	Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск».
	Местный бюджет
	4 476
	4 476
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:    
	4 476
	4 476
	0
	0
	

	местный бюджет                               
	4 476
	4 476
	0
	0
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	168 340
	159 531
	-8 809
	94,77
	

	федеральный бюджет      
	177
	177
	0
	
	

	областной бюджет           
	11 706
	4 706
	7000
	
	

	местный бюджет        
	134 707
	132 898
	1 809
	
	

	другие источники
	21 750
	21 750
	0
	
	


Финансирование муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» 
на 2020-2027 годы» за 2025 год
	Показатели

 
	Всего за 2025 год:

	
	План, тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.

	Всего, в том числе:
	168 340
	159 531

	местный бюджет 
	134 707
	132 898

	областной бюджет
	11 706
	4 706

	федеральный бюджет
	177
	177

	другие источники
	21 750
	21 750

	Ответственный исполнитель: 

МКУ «Управление культуры»

Итого, в том числе:
	4 476
	4 476

	местный бюджет
	4 476
	4 476

	областной бюджет
	0
	0

	Участник: МКУ «ЦБС г. Саянск»; МБУК ДК «Юность»

МБУ ДО «ДШИ г. Саянск»

Итого, в том числе:
	163 864
	155 055

	местный бюджет
	130 231
	128 422

	областной бюджет
	11 706
	4 706

	федеральный бюджет
	177
	177

	другие источники
	21 750
	21 750

	Соисполнитель: МУ «СПиОГД»; МУ «Управление обслуживания социальной сферы»
Итого, в том числе:
	0
	0

	местный бюджет
	0
	0

	областной бюджет
	0
	0


Финансирование муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» 
на 2020-2027 годы» за весь период реализации 2020-2025гг.
	№ п/п
	Наименование основных

мероприятий
	Объем

финансирования,

тыс. руб. 

за 2020-2025 годы

	
	
	план
	факт

	1
	Подпрограмма 1 «Творческая среда»
Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск»

	
	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	734 928
	733 276

	
	федеральный бюджет 
	0
	0

	
	областной бюджет
	97 255
	97 255

	
	местный бюджет
	532 049
	530 473

	
	другие источники
	105 624
	105 548

	2
	Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат»

Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, строительство подведомственных учреждений

	
	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	205 376
	193 114

	
	федеральный бюджет 
	68 431
	68 432

	
	областной бюджет
	99 740
	88 655

	
	местный бюджет
	37 205
	36 027

	
	другие источники
	0
	0

	3
	Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск»

Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск».

	
	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	22 760
	22 906

	
	федеральный бюджет 
	75
	75

	
	областной бюджет
	3 485
	3 651

	
	местный бюджет
	19 200
	19 180

	
	другие источники
	0
	0

	
	Итого по программе, в том числе:
	963 064
	949 296

	
	федеральный бюджет 
	68 506
	68 507

	
	областной бюджет
	200 480
	189 561

	
	местный бюджет
	588 454
	585 680

	
	другие источники
	105 624
	105 548


За весь период реализации Программы (2020-2025гг):

В рамках Подпрограммы 1 «Творческая среда»:

В 2020 году проведена реконструкция детской библиотеки в новом здании по адресу: город Саянск, микрорайон Юбилейный, 55 в рамках реализации мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы»:

С января 2020 года образовательная деятельность МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска» осуществляется в новом современном здании, реализуя все направления в искусстве: художественное, музыкальное, хореографическое и театральное.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Придумано в России» открыта Школа креативных индустрий, в которой сегодня обучаются 133 ребенка в 6-ти студиях: звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, дизайна, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Для создания школы креативных индустрий освоено – 61 577 тыс. руб. Проведена модернизация электрической сети, отремонтировано отдельное помещение для размещения серверного оборудования, смонтирована локальная сеть, приобретена новая мебель для студий. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках подпрограммы 2 «Учреждения культуры. Новый формат»

В 2020 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» на 2019-2024 годы в Картинной галерее создан и успешно функционирует Виртуальный концертный зал, который ежегодно посещают свыше 1000 человек и проходит более 130 мероприятий и концертов.
Восстановлены мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества (Сквер 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне). Создана скульптурная композиция «Е.П. Славский» к 50-летнему юбилею города Саянска.

В 2022 году:

- проведен капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, находящейся по адресу: город Саянск, микрорайон Центральный, 2;

- для МБУК ДК «Юность» приобретен автобус, современное оборудование для звукорежиссера;

- около Центральной городской библиотеки установлена скульптурная композиция Валентина Григорьевича Распутина.
В 2023 году: 

- проведен капитальный ремонт помещений Музея истории города, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 24 и Картинной галереи, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65; 

- проведены мероприятия по демилитаризации образцов военной техники для создания военно-патриотической экспозиции в МБУК «МВК г. Саянска», которые составляют экспозицию открывшегося в 2025 году парка «Патриот».

В 2024 году: 

- установлена скульптура въездного знака «Саянск»;

- реализован инициативный проект «Библиотечный скверик» модельной библиотеки «Истоки»;
- выполнены работы по текущему ремонту городской горки.
Благодаря реализации программы за 2020-2025 годы:

- 3 из 4 библиотек модернизированы по современным стандартам. Количество книговыдачи выросло в 1,3 раза и составляет 342 116 экземпляров, а число посещений модельных библиотек с 12,6% увеличилось до 20,7%;
- 8 из 9 зданий, принадлежащих сфере культуры, соответствуют стандартам предоставления услуг, доступны для маломобильных групп и инвалидов; 

 - построена новая Детская школа искусств и на его базе открыта вторая в Иркутской области школа креативных индустрий;
- в городе появились новые места для культурного досуга горожан - это Виртуальный концертный зал, парк «Патриот»;
- число участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала выросло на 204% и составляет 174,1 тыс. человек.
Вывод:  

1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации 2020-2025 годы исполнены в полном объеме.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году составило 94,7%. За весь период реализации – 99%.
3. Реализация муниципальной программы ««Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 завершена. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа ««Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»», утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 31.07.2025 № 110-37-959-25.
Мэр городского округа 
муниципального образования

«город Саянск»                                                                             А.В. Ермаков

