Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2026 | № | 110-37-118-26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы. |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19, в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск»  от 27.07.2018 №110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19 (далее – Постановление) (в редакции от 03.07.2020 №110-37-641-20; от 17.07.2020 №110-37-700-20; от 29.12.2020 №110-37-1298-20; от 31.01.2022 №110-37-94-22; от 10.01.2023 №110-37-6-23; от 29.08.2023 №110-37-1034-23; от 10.11.2023 №110-37-1345-23; от 17.01.2024 №110-37-52-24; от 27.06.2024 №110-37-771-24; от 25.09.2024 №110-37-1121-24; от 25.12.2024 №110-37-1600-24; от 16.10.2025 №110-37-1244-25, от 29.12.2025 №110-37-1582-25), (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              А.В. Ермаков

Исп. Долинина Е.П., т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

| от | 04.02.2026 | № | 110-37-118-26 |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы.

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020 - 2027 годы (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» и СО НКО» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Саянск» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2025 году предусмотрен в сумме - 11 116 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 2 910 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 8 206 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 11 116 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 2 910 тыс. рублей, из областного бюджета 8 206 тыс. рублей, 100% исполнение.

На выполнение мероприятий подпрограммы №1 предусмотрено было 11 116 тыс. руб.

В 2025 году по подпрограмме №1 выполнены следующие мероприятия:

- «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» за счет средств местного бюджета 52 тыс. руб.

- «Социальные выплаты населению» (единовременная выплата ко Дню Победы, оплата госпошлины за бланк паспорта; ежемесячная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны; ежемесячная денежная выплата по договору о целевом обучении; ежемесячная частичная компенсация расходов за найм жилья молодым специалистам; поздравление юбиляров-долгожителей; приобретение новогодних подарков для детей участников специальной военной операции (далее-СВО); социальная поддержка по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях один из родителей которых является участником СВО за счет средств местного бюджета 2 910 тыс. руб.

- «Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» за счет средств областного бюджета 8 177 тыс. руб.

- «Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации» за счет средств областного бюджета 29 тыс. руб.

Питание осуществлялось с 01.09.2020 только для категории детей с 11-18 лет. Данной мерой социальной поддержки было охвачено 447 Человек (448 человек в 2024 году).

- «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» за счет средств местного бюджета 346 тыс. руб.

За 2020-2025 годы Адресная поддержка оказывалась следующей категории граждан:

- участникам войны, блокадникам Ленинграда, узникам  концлагерей;

- лицам, проживающим в городе без определенного места жительства, не имеющим паспорт, пенсии и места работы, которые получили поддержку в виде оплаты перечислением госпошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации;

- в целях закрепления молодых, узких специалистов, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры производилась частичная компенсация  по оплате арендуемого жилого помещения;

- дети участников специальной военной операции освобождены от платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- детям с 3 до 14 лет участников специальной военной операции приобретались новогодние сладкие подарки;

По подпрограмме №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «город Саянск» финансирование на 2025 год не предусмотрено.

За 2020-2024 годы по повышению уровня  доступности  жилых помещений было приобретено 12 подъемников и установка подъемного оборудования на входе в подъезды многоквартирных домов. После последствий пожара выполнено техническое обследование несущих строительных конструкций здания 5-ти этажного дома, расположенного по адресу: г.Саянск, промузел, База стройиндустрии, промбаза, д.2

В 2025 году в связи с корректировкой бюджета муниципальная программа корректировалась два раза:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.10.2025 №110-37-1244-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2025 №110-37-1582-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19».

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы,

достигнутых за 2025 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 447 | -613 | -57,8 | Плановый показатель не откорректирован |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 7 | -1 | -12,5 | Ликвидация ТОС, плановый показатель не откорректирован |
| 5. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященных дням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +20 | +23 | 3 | 15 | Рост связан с активностью граждан, в т.ч., пенсионеров и инвалидов, а также, с разнообразием мероприятий (спартакиады, фестивали, акции и т.д.) |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | -10 | -10 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4650 | 4650 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +20 | +20 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 7 | -1 | -12,5 | ЛиквидацияТОС |
| 3.3. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограммы №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +45 | +45 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | +45 | +45 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ

объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2025 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» | Всего, в т. ч. Местный бюджет | 52 52 | 52 52 | 0 0 | 0 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие №2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» | Всего, в т. ч. Областной бюджет Местный бюджет | 10 718 8 206 2 512 | 10 718 8 206 2 512 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие №3 Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т. ч. Областной бюджет Местный бюджет | 346 0 346 | 346 0 346 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| Итого по подпрограмме №1, в том числе: |  |  | 11 116 | 11 116 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  | 8 206 | 8 206 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 2 512 | 2 512 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие №1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» | Всего, | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 11 116 | 11 116 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  | 8 206 | 8 206 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 2 512 | 2 512 | 0 | 0 |  |

Объем и источники финансирования муниципальной программы

| Показатели | За 2025 год |  | За 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 11 116 | 11 116 | 142 837 | 141 132 |
| местный бюджет | 2 910 | 2 910 | 10 160 | 9 599 |
| областной бюджет | 8 206 | 8 206 | 132 677 | 131 533 |
| Ответственный исполнитель МКУ «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» Итого, в том числе: | 734 | 734 | 97 595 | 97 114 |
| местный бюджет | 734 | 734 | 5 593 | 5 114 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 92 002 | 92 000 |
| Соисполнитель МКУ «Управление образования» Итого, в том числе: | 10 252 | 10 252 | 44 892 | 43 668 |
| местный бюджет | 2 046 | 2 046 | 4 217 | 4 135 |
| областной бюджет | 8 206 | 8 206 | 40 675 | 39 533 |
| Соисполнитель МКУ «Управление культуры» Итого, в том числе: | 130 | 130 | 350 | 350 |
| местный бюджет | 130 | 130 | 350 | 350 |

Вывод:

1. Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации 2020-2025 годы исполнены в полном объеме.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году составило 100%. За весь период реализации – 98,8%.

3. Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19 прекращается. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 №110-37-950-25.

Мэр городского округа

Муниципального образования

«город Саянск»                                                                                А.В. Ермаков