Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | 04.02.2026 | № | 110-37-119-26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 №110-37-1172-19, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утвержденной постановлением от 23.10.2019 №110-37-1172-19 в редакции от 23.12.2020 №110-37-1260-20, от 24.11.2021 №110-37-1264-21, от 27.12.2022 №110-37-1512-22, от 02.10.2023 №110-37-1129-23, от 07.12.2023 №110-37-1471-23, от 04.09.2024 №110-37-1013-24, от 16.12.2024 №110-37-1523-24, от 21.19.2025 №110-37-1263-25, от 29.12.2025 №110-37-1581-25 (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                             А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В., 58155; Долинина Е.П., 56317

Приложение к

постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.02.2026 № 110-37-119-26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы.

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы (далее - Программа) принята и реализовывалась для исполнения целей:

1. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

2. Снижение темпов распространения, стабилизация на территории округа туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИД - векторных заболеваний (гепатитов, инфекций, передающихся половым путем) при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством, Сохранение и улучшение здоровья населения.

3. Укрепление общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в городе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охрана конституционных прав и свобод граждан, повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений.

4. Вовлечение населения в здоровый образ жизни, несовместимому с пагубным потреблением алкоголя.

5. Профилактика неинфекционных заболеваний, улучшение здоровья населения, качества их жизни и ответственного отношения к здоровью.

Программа реализовывалась по четырем подпрограммам:

Подпрограмма №1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы»;

Подпрограмма №2 «Профилактика социально значимых заболеваний» на территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы;

Подпрограмма №3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы;

Подпрограмма №4 «Профилактика неинфекционных заболеваний, информирование населения о правильном питании, ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек в муниципальном образовании «город Саянск» на 2024-2027 годы.

В 2025 году в Программу было внесено 2 изменения в связи с корректировкой бюджета:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.10.2025 №110-37-1263-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 №110-37-1172-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2025 № 110-37-1581-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 №110-37-1172-19».

Об исполнении  Подпрограммы №1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» в 2025 году.

Подпрограмма №1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» (далее – Подпрограмма №1) направлена на формирование негативного отношения среди молодежи к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения активной антинаркотической пропаганды.

Соисполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального образования «город Саянск».

На мероприятия Подпрограммы №1 в 2025 году не предусмотрено ассигнований местного бюджета.

С целью оперативного анализа состояния в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами или психотропными веществами, ведется мониторинг наркоситуации в городе Саянске, осуществляется сбор сведений для формирования единого банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании «город Саянск», обеспечивается  своевременное внесение сведений в электронный паспорт наркоситуации  Иркутской области.

В рамках координации эффективного межведомственного взаимодействия в области профилактики наркомании осуществляла свою деятельность городская антинаркотическая комиссия (далее - Комиссия). В течение 2025 года Комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы. В текущем периоде план выполнен в полном объеме, проведено 4 заседания городской Комиссии, рассмотрено 16 вопросов.

Во всех образовательных учреждениях проведен комплекс подготовительных мер и организовано проведение социально-психологического тестирования в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков (далее - СПТ) с использованием Единой методики. В 2025 году в общеобразовательных учреждениях приняли участие в СПТ 1943 обучающихся или 99,65% от числа подлежащих тестированию (2024г. – 2006 чел. - 99,3%). Об эффективности проведения информационно-мотивационной кампании СПТ свидетельствует снижение процента обучающихся, не давших согласие на участие в тестировании.

В ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Саянска» в СПТ приняли участие 32 чел. – 100% (в 2024 г. 37 чел. - 100%). В ГБПОУ «Химико-технологический техникум г.Саянска» количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 585 человек или 100% от общего количества, подлежащих тестированию (2024 г. – 571 – 99,5%). В ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2025 году в тестирование принимали участие 442 обучающихся, что составляет 95,5% (2024 г. – 427 – 100%).

Таким образом, доля обучающихся в образовательных учреждениях города Саянска, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков на территории г. Саянска составило 99,8% в 2025 году от целевой аудитории (2024 г. – 99,4%).

Пропаганда здорового образа жизни является формирующей основой профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. С этой целью в Саянске проводится комплекс профилактических мероприятий. Реализован областной проект «Все на лёд!» по массовому катанию студентов на коньках на крытом хоккейном корте «Ледовый», который проводится единовременно в Иркутской области в День российского студенчества 25 января. В программе мероприятия был обеспечен бесплатный прокат коньков, розыгрыш призов, музыкальное сопровождение, интерактивы, работа аниматоров.

С целью изучения положения молодежи Иркутской области, находящейся в трудной жизненной ситуации в сентябре и октябре 2025 года, Министерством по молодежной политике Иркутской области проведено социологическое исследование, от города Саянска приняло участие 148 человек.

В рамках профилактической работы проведена акция «Закон строг-будь бдителен!» по раздаче населению листовок по уничтожению наркосодержащих растений на своих земельных участках, в которой приняли участие волонтеры-медики. Также, студенты ГБПОУ «Саянский медицинский колледж» прошли отбор и приняли участие в областном образовательном интенсиве для волонтеров профилактики, которых состоялся в п. Листвянка.

Всего в 2025 году количество мероприятий и участников в них по профилактике социально-негативных явлений представлено в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Количество мероприятий, проведенных в 2025 году | Количество человек, принявших участие в мероприятиях в течение года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи | 30 | 657 |
| 2 | Проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, ток-шоу, брейн-рингов, мастер – классов и иных форм | 46 | 2373 |
| 3 | Проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования | 9 | 187 |
| 4 | Проведение массовых акций по пропаганде здорового образа среди молодёжи, по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе акции единого действия «День здоровья», «Телефон доверия», «Международный день борьбы с наркоманией» и другие | 5 | 407 |
| 5 | Проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступление на родительских собраниях). | 8 | 409 |
| 6 | Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в муниципальном образовании | 3 | 92 |
| 7 | Проведение лекционных мероприятий с работниками на рабочих местах, в том числе на техногенно опасных предприятиях или предприятиях, связанных с источником повышенной опасности с привлечением субъектов профилактики | 3 | 83 |

Об исполнении Подпрограммы №2 «Профилактика социально значимых заболеваний» на территории муниципального образования «город Саянск» в 2025 году.

Подпрограмма №2 «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма №2) направлена на борьбу с социально-значимыми заболеваниями, информирование населения о путях заражения, мерах профилактики ВИЧ-инфекции, работу с группами высокого риска, обследование населения на ВИЧ-инфекцию, лечение больных ВИЧ - инфекцией, проведение массовых агитационно-профилактических мероприятий.

На мероприятия Подпрограммы №2 в 2025 году не предусмотрено ассигнований местного бюджета.

Лечебной сетью Саянского филиала ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница» в 2025 году была проведена следующая работа:

1.	Регулярно проводятся мероприятия по стабилизации ситуации, обеспечению ранней диагностики и лечению, а также профилактическим осмотрам населения.

- Проведение семинаров по теме «Особенности туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов» с больными, находящимися на стационарном лечении  (количество семинаров – 6, охвачено – 83 человека).

- Изготовлены и реализованы 50 экземпляров буклетов по профилактике социально-значимых заболеваний (Центр здоровья, вен.кабинет, кабинет психиатра нарколога, ВИЧ-кабинет).

- Для повышения медицинской грамотности и снижению риска заражения и развития туберкулёза среди детского населения, в детской поликлинике в кабинете здорового ребенка проведены 8 мероприятий, для родителей выпущен сан.биллютени по профилактике туберкулеза.

В декабре 2025 года в общеобразовательных организациях города Саянска была проведена единая профилактическая неделя «Здоровая семья».

Муниципальное образовательное учреждение СОШ №3 провели акцию ко Дню борьбы со СПИДом «Люби безопасно» (охвачено 120 человек).

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» провели «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции.

Об исполнении Подпрограммы №3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» в 2025 году.

Подпрограмма №3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений» на 2020-2027 годы направлена на профилактику правонарушений несовершеннолетних; сохранение количества несовершеннолетних и молодежи, занятых трудовой и досуговой деятельностью, внедрение в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности.

В 2025 году на реализацию Подпрограммы №3 предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 2 529 тыс. руб., исполнение – 100%.

Администрацией города Саянска ежегодно ведется плановая работа с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проведение |
| --- | --- | --- |
| - Меры общей профилактики |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества | Викторина для молодежи «Героям посвящается», 10-23.02.2025, 72 чел. |
| 1.2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | - Смотр – Конкурс оформления транспортных средств в военной тематике «Победа одна на всех», 10.05.2025, 80 чел. - Торжественный марш Георгиевской ленты по улицам города.07.05.2025, 150 чел - Городской праздничный автопробег, посвященный Дню Победы, 10.05.2025г, 120 чел. - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», апрель-май 2025, 500 чел. |
| 1.3 | Проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи | Комплекс мероприятий ко Дню молодежи 28.06.2025г (конкурсы, работа площадок, городской праздник), 700 чел. |
| 1.4 | Проведение Российского Дня призывника | Проведен 18.04.2025г, 120 чел. и 23.10.2025, 130 чел. |
| 1.5 | Мероприятия ко Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией | - Урок памяти «Возвращение в родную гавань», 17-18.03.2025, 75 чел. - Флэш моб «Флаг Единства», 18.03.2025, 100чел. - Блиц-викторина среди молодежи и населения города Саянска «Загадки Тавриды», 17-18.03.2025, 47 чел. |
| 1.6 | Реализация проекта «Диалоги с героем» с привлечением участников СВО | - Урок Мужества «Разговор о важном», 11.04.2025, 45 чел - Открытие «Парты Героя», 19.05.2025, 250 чел. - Торжественный митинг, посвященный Дню Героев Отчества, 09.12.2025, 120 чел |
| 1.7 | Проведение совместных мероприятий и поддержка деятельности общественных объединений детей и молодежи («Движение Первых» «Юнармия», «Волонтеры Победы») | Проведен комплекс совместных мероприятий - Всероссийская акция «Из Крыма с любовью», март 2025г, - «Я-гражданин России» торжественное вручение паспортов, май, июнь, август, ноябрь, декабрь 2025г, 56 чел - Всероссийская акция «Красная гвоздика», март-июль 2025г, 320 чел. |
| - Меры информационно - пропагандистского характера |  |  |
| 2.1. | Направление субъектам профилактики антитеррористического контента, методических материалов, публикаций. | - Направлен ежеквартальный выпуск журнала «Обзор. НЦПТИ» в эл. виде по ссылке, разработанный Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде, - Размещены с социальных сетях профилактические видеоролики «Вербовка», «Подростки-террористы», от Росмолодежь, февраль |
| 3. Меры кадрового и методического обеспечения. |  |  |
| 3.1 | Содействие в проведении обучающих семинаров по профилактике терроризма и экстремизма среди специалистов, работающих с молодежью (в.т.ч. онлайн). | ## - Всероссийский межведомственный форум «Планерка профилактики», 12-13.02.2025, онлайн, организатор – Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, г. Москва, 5 чел. - Обучающая онлайн - программа (курсы повышения квалификации) по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде «Безопасная молодежная среда» (Росмолодежь), апрель 2025, 3 чел. - Обучающий семинар для региональных специалистов и секретарей антинаркотических комиссий, г. Иркутск, октябрь 2025,2 чел. - Курсы ИРНИТУ «Основы профилактики деструктивного воздействия на молодежь в Сети Интернет», октябрь-ноябрь 2025г, 17 чел. |

Ежегодно среди молодежи организовывается единая Декада толерантности и правовых знаний. Проведение воспитательных мероприятий решает задачи по повышению уровня правовой грамотности, воспитанию подростков в духе уважения к закону, созданию условий для снижения уровня правонарушений, а так же по формированию представления о толерантном поведении, развитию представления о других людях на основе сопоставления себя с ними, выделения сходства и различий, воспитанию чувства уважения друг к другу.

В рамках Подпрограммы №3 реализуется деятельность трудового отряда молодежи - 120 подростков были трудоустроены в летний период, в том числе подростки «группы риска», сироты, подростки из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. Профинансировано и освоено на организацию их трудовой деятельности из средств местного бюджета 2 529 тыс. руб.

Об исполнении Подпрограммы №4 «Профилактика неинфекционных заболеваний, информирование населения о правильном питании, ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек в муниципальном образовании «город Саянск» в 2025 году.

ОГБУЗ «Саянской городской больницей» в 2025 году была проведена следующая работа:

Проведение выездных мероприятий с населением г. Саянска по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и формированию навыков здорового образа жизни, по правильному и рациональному питанию, беседы о роли физической активности в жизни человека, первичной амбулаторной сетью. С помощью выездных мероприятий с использованием передвижного мобильного комплекса было обследовано 1463 человека в т.ч. по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам.

Специалистами отделения профилактики Центра здоровья для взрослых и детей, обучено основам здорового образа жизни около 3731 человек. Число пациентов, обученных в «школах» здоровья, всего 1863 человека. В том числе: школе для беременных, школе для пациентов с сердечной недостаточностью, школе для пациентов артериальной гипертензией, школе для пациентов с заболеванием суставов и позвоночника, школе для пациентов сахарным диабетом и т.д.

- Акция в честь Всемирного дня здоровья 7 апреля 2025 года.

- Акция в честь Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 17 мая 2025года.

- Акция отказа от табака (в честь Всемирного дня без табака) 31 мая 2025 года.

- Акция в честь Дня трезвости 11 сентября 2025 года и Всемирного дня безопасности пациента 17 сентября 2025 года (охвачено 1372 человека).

- Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости (охвачено 712 человек).

- В честь Всемирного дня сердца 29 сентября 2025 года: день открытых дверей, неделя ответственного отношения к сердцу.

- Акция «10000 шагов к здоровью» в честь Международного дня пожилого человека 1 октября 2025 года (охвачено 814 человек).

- Акция в честь Всемирного дня борьбы с инсультом 29 октября 2025 года (охвачено 340 человек).

- Акция в честь Всемирного дня борьбы с диабетом 14 ноября 2025 года (охвачено 112 человек).

В рамках профилактической недели в общеобразовательных организациях города Саянска была проведена единая профилактическая неделя «Здоровая семья». Проведены следующие мероприятия: Онлайн – занятия для обучающихся «Поговорим об этом …» (охвачено 140 человек); викторина «Здоровье» (охвачено 60 человек).

Всего проведено 87 мероприятий в 8 общеобразовательных учреждениях, в которых приняли участие 1778 обучающихся, 603 родителя, 149 педагогов.

Финансирование Подпрограммы №4 в 2025 году не предусмотрено.

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный вес молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общего числа целевой аудитории | % | 58 | 58 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков, от общего числа целевой аудитории | % | 95 | 99,65 | 4,65 | 4,89 | Высокий уровень мотивирования родителей и обучающихся |
| 3 | Темп ежегодного прироста числа вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции к уровню предыдущего года | % | 8,5 | 1,4 | 7,1 | 507,1 | Улучшение эпидемиологической обстановки |
| 4 | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 75 | 90 | 15 | 20 | Улучшение эпидемиологической обстановки |
| 5 | Заболеваемость туберкулезом населения города | Количество случаев на 100 тыс. населения | 67 | 9 | 58 | 644,4 | Улучшение эпидемиологической обстановки |
| 6 | Заболеваемость туберкулезом в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс. населения | 65 | 9 | 56 | 622,2 | Улучшение эпидемиологической обстановки |
| 7 | Заболеваемость туберкулезом детей | Количество случаев на 100 тыс. населения | 21 | 0 | 21 | 0 | Случаев туберкулеза у детей в 2025 году не регистрировалось |
| 8 | Смертность от туберкулеза | Количество случаев на 100 тыс. населения | 10 | 1 | 9 | 900 | За 2025 год случаев смертей от туберкулеза у жителей г. Саянска не регистрировалось |
| 9 | Заболеваемость ИППП | % | 258 | 151,1 | 106,9 | 70,7 | Улучшение эпидемиологической обстановки |
| 10 | Снижение числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования «город Саянск» | единиц | 440 | 783 | -343 | -43,8 | Рост криминальной активности в связи с неблагоприятной обстановкой, увеличение числа преступлений в сети Интернет |
| 11 | Снижение доли правонарушений на территории муниципального образования «город Саянск», совершенных несовершеннолетними от числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования | % | 2,6 | 0,9 (7 преступлений от 783) | 1,63 | 168 | Достаточная профилактическая работа с подростками 14-18 лет. |
| 12 | Снижение числа семей «группы риска», проживающих на территории муниципального образования «город Саянск» | единиц | 45 | 42 | 3 | 7,14 | Системная работа по выявлению данной категории семей |
| 13 | Увеличение доли детей занятых во внеурочное время (система дополнительного образования, спортивные секции и так далее) | % | 86 | 97 | 11 | 12,79 | Развитая система дополнительного образования, высокий уровень мотивации детей и родителей. |
| 14 | Формирование трудового отряда молодежи из подростков «группы риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский» | чел. | 60 | 120 | 60 | 100 | Увеличение финансирования, востребованность трудовой деятельности в летний период. |
| 15 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, среди населения муниципального образования «город Саянск» | % | 44 | 44 | 0 | 0 |  |
| 16 | Снижение количества случаев смертности трудоспособного населения города | ед. | 38 | 38 | 0 | 0 |  |
| 17 | Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, акций | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования Программы за 2025 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование и финансирование трудового отряда молодежи из подростков «группы риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский | Местный бюджет | 2 529 | 2 529 | 0 | 0 | Трудоустроено 120 подростков |
|  | Итого по подпрограмме № 3 | Местный бюджет | 2 529 | 2 529 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Местный бюджет | 2 529 | 2 529 | 0 | 0 |  |

Объем и источники финансирования программы за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

| Источники финансирования | за 2025 год: |  | За 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 2 529 | 2 529 | 8 358 | 8 295 |
| местный бюджет | 2 529 | 2 529 | 8 358 | 8 295 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель МКУ «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» Итого, в том числе: | 0 | 0 | 326 | 263 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 326 | 263 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель МКУ «Управление образования» Итого, в том числе: | 2 529 | 2 529 | 8032 | 8032 |
| местный бюджет | 2 529 | 2 529 | 8032 | 8032 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

В период с 2020 по 2025 годы администрация города Саянска, Управление образования г. Саянска и областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница» активно взаимодействовали в рамках реализации муниципальной программы.

Совместная работа была направлена на достижение ряда ключевых целей и выполнение конкретных мероприятий, среди которых можно выделить:

Организация ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся и сотрудников учебных заведений;

Проведение семинаров и тренингов для педагогов и родителей по вопросам здоровья детей и подростков;

Развитие системы мониторинга состояния здоровья населения города;

Реализация просветительских кампаний по профилактике заболеваний и пропаганде здорового питания среди населения города.

В период реализации Программы с 2020 по 2025 годы наркоситуация в городе Саянске сохраняется как "нейтральная", трудоустроенность подростков в летний период возросла с начала реализации Программы до завершения на 100 % с 60 человек до 120 человек.

Развитая система дополнительного образования, высокий уровень мотивации детей и родителей позволил на протяжении всего срока реализации Программы сохранять высокий уровень количества детей, занятых во внеурочное время (97%). Высокий уровень мотивирования родителей и обучающихся позволяет сохранять стабильно высокий процент охвата школьников и студентов, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков от общего числа целевой аудитории (99,65%).

Вывод:

1. Мероприятия муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации 2020-2025 годы исполнены в полном объеме.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году составило 100%. За весь период реализации – 99,2%.

3. Реализация муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 №110-37-1172-19 прекращается. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 №110-37-947-25.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                             А.В. Ермаков

Исп. А.В. Смородина, т.58155;

Е.П. Долинина, т.56317