Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2026 | № | 110-37-120-26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018№ 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы«Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 (в редакции от 14.05.2020 № 110-37-463-20, от 21.07.2020 № 110-37-708-20, от 26.08.2020 № 110-37-798-20, от 29.12.2020 № 110-37-1305-20, от 10.03.2021 № 110-37-273-21, от 12.05.2021 № 110-37-561-21, от07.06.2021 № 110-37-689-21, от 27.12.2021 № 110-37-1509-21, от 19.12.2022 № 110-37-1456-22, от 28.04.2023 № 110-37-540-23, от 16.06.2023 № 110-37-742-23, от 28.09.2023 № 110-37-1113-23, от 26.12.2023 № 110-37-1590-23, от 25.04.2024 № 110-37-546-24, от 19.07.2024 № 110-37-845-24, от 23.09.2024 № 110-37-1097-24, от 26.12.2024 № 110-37-1612-24, от 28.04.2025 № 110-37-551-25, от 29.07.2025 № 110-37-935-25, от 26.12.2025 №110-37-1571-25), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                            А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.02.2026 № 110-37-120-26

Отчёт

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»

на 2020 – 2027 годы» за 2025 год и за весь период реализации 2020-2025 годы

В целях повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, качества окружающей среды и формирования положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории, была принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённых постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Саянска; формирование экологической культуры населения и сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

С учётом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2025 году составляет 6 661 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 4 510 тыс.рублей, из областного бюджета  2 151 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 6 526 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 4 511 тыс.рублей, из областного бюджета         2 015 тыс.рублей или 98% от планового показателя.

В 2025 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» на общую сумму из областного бюджета – 2 015 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) на общую сумму из местного бюджета  – 584 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок на общую сумму из средств местного бюджета – 3 262 тыс.рублей.

2. В рамках формирования экологической культуры населения:

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству на общую сумму местного бюджета – 141 тыс. рублей;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п) на общую сумму из средств местного бюджета – 15 тыс.рублей.

3. В рамках сохранения, воспроизведения и рационального использования зелёных насаждений:

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) на общую сумму местного бюджета – 509 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведён в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2025 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключённому контракту на текущий год | % | 100 | 93,7 | -6,3 | -6,3 | Оплата произведена за фактически выполненную услугу. Произошла экономия областных средств |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество проведённых: - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций); - акций, квестов, флэш-мобов и тп. (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 111 | 111 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 118 | 118 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0/45742 | 0/45742 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 0/3 | 0/3 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0/53 | 0/53 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы  за 2025 год приведён в Таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  | областной бюджет | 2151 | 2015 | -136 | -6,3 | Оплата произведена за фактически выполненную услугу. Произошла экономия областных средств. |
| 2. | Мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | местный бюджет | 3262 | 3262 | 0 | 0 |  |
| 3. | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) |  |  | местный бюджет | 584 | 584 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса по благоустройству |  |  | местный бюджет | 141 | 141 | 0 | 0 |  |
| 5. | Мероприятие 2. Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) |  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет |  | 508 | 509 | 1 | 0,2 | Из-за не корректного округления |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  | 6 661 | 6 526 | -135 | -2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2151 | 2015 | -136 | -6,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 4 510 | 4 511 | 1 | 0,02 |  |

В 2025 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2025 № 110-37-551-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19,обусловлено изменением сумм в п. 1.8 «Выполнение  работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы  и  получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной  № 3 и скважиной № 8» и добавлением нового п. 1.11 «Выполнение  работ по разработке плана противопожарного обустройства лесов на территории Саянского городского лесничества»;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.07.2025 № 110-37-935-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено добавлением нового мероприятия п. 1.14 «Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

-  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1571-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено корректировкой сумм по исполнению мероприятий на конец 2025 года.

В 2026 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город  Саянск»;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- завершение выполнения работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- начать строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств).

За весь период реализации муниципальной программы с 2020-2025 годы выполнены следующие мероприятия:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город  Саянск»;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- начато выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторнойустановкой и площадкой мембранного компостирования»;

- выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск»;

- проведение негосударственной экспертизы сметной документации;

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- изготовление информационных табличек;

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств).

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за период 2020-2025 годы приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности 2019 |  | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 99,2 | 100 | 98,6 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 99,9 |  |  | 100 |  | 83,6 |  |  |  | 100 |  |  | 93,7 |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.3 | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 70 | 70 | 64 | 64 | 70 | 106 | 46 | 46 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 1.4 | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.5 | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6 | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,7 | 0 | 0 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.8 | Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.9 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 2.2 | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | Количество проведённых: - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций); - акций, квестов, флэш-мобов и тп. (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 3 3 | 3 3 | 8 3 | 8 3 | 3 3 | 3 3 | 2 3 | 2 3 | 1 2 |  |  |  | 1 2 |  |  | 1 2 |  |  | 1 2 |  |  | 1 1 |  |  |  |  | 1 1 |
| 2.4 | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | шт. | 40 | 40 | 37 | 37 | 40 | 40 | 46 | 46 | 102 |  |  |  | 102 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 111 |  |  |  |  | 111 |
| 2.5 | Количество установленных информационных табличек (щитов) | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество приобретённых семян | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 77 | 77 |  | 53 |  | 53 |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 | 118 |  |  |  | 118 |  |  |
| 3.2 | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0/85000 | 0/85000 |  | 0/6330 |  | 0/63330 |  |  | 0/26392 |  |  |  |  | 0/26392 | 0/45742 |  |  |  | 0/45742 |  |  |
| 3.3 | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2/50 | 2/50 |  | 91/2 |  | 91/2 |  |  | 2/63 |  |  |  |  | 2/63 | 0/3 |  |  |  | 0/3 |  |  |
| 3.4 | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 109 | 140/0 | 140/0 |  | 0/140 |  | 0/140 |  |  | 53/25 |  |  |  |  | 53/25 | 0/53 |  |  |  | 0/53 |  |  |
| 3.5 | Обустройство газонов | шт. | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.6 | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2020-2025 годы приведён в Таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование основных мероприятий |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  | областной бюджет | 7 093 | 6 676 | -417 | -5,9 |  |
| 2. | Мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | местный бюджет | 17 823 | 17 823 | 0 | 0 |  |
| 3. | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) |  |  | местный бюджет областной бюджет | 2 525 506 | 2 516 506 | -9 0 | -0,4 0 |  |
| 4. | Мероприятие 5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» |  |  | местный бюджет областной бюджет | 3 621 29 295 | 2 888 23 366 | -733 -5 929 | -20,2 -20,2 |  |
| 5. | Мероприятие 7. Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» |  |  | местный бюджет | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |  |
| 6. | Мероприятие 9. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации |  |  | местный бюджет | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса по благоустройству |  |  | местный бюджет | 591 | 591 | 0 | 0 |  |
| 8. | Мероприятие 2. Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) |  |  | местный бюджет | 44 | 44 | 0 | 0 |  |
| 9. | Мероприятие 3. Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных табличек (щитов) и тп.) |  |  | местный бюджет | 23 | 23 | 0 | 0 |  |
| Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет |  | 2 315 | 2 224 | -91 | -4 |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  | 65 059 | 57 880 | -7 179 | -11 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 36 894 | 30 548 | -6 346 | -17 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 28 165 | 27 332 | -833 | -3 |  |

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Таблица № 5

| Показатели | за 2025 год |  | за 2020-2025 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 6 661 | 6 526 | 65 059 | 57 880 |
| местный бюджет | 4 510 | 4 511 | 28 165 | 27 332 |
| областной бюджет | 2 151 | 2 015 | 36 894 | 30 548 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству Итого, в том числе: | 3 403 | 3 403 | 20 483 | 20 390 |
| местный бюджет | 3 403 | 3 403 | 20 483 | 20 390 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Администрация города Саянска Итого, в том числе: | 2 750 | 2 614 | 43 102 | 36 014 |
| местный бюджет | 599 | 599 | 6 208 | 5 467 |
| областной бюджет | 2 151 | 2 015 | 36 894 | 30 548 |
| Участник МУ СПиОГД Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участник МКУ «СДС» Итого, в том числе: | 508 | 509 | 1 474 | 1 475 |
| местный бюджет | 508 | 509 | 1 474 | 1 475 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вывод:

1. Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году и за весь период реализации программы исполнены в полном объеме.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году составило 100%.За весь период реализации –89%.

3. Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 прекращается. С 1 января 2026 года начинает своё действие муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск», утвержденная постановлением администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-942-25.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                            А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421