ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Театр без антракта |  |  |  |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика) |  |  |  |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Муниципальная программа «Развитие образования города Саянска на 2020-2026 годы», утверждена постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.09.2019 № 110-37-978-19 |  |  |  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | X |  |  |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1> | 3 человека: 1. Остапенко Юлия Анатольевна 2. Тарасичева Елена Леонидовна 3. Лалетина Наталья Викторовна (Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.06.2021 № 71-67-21-39 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Саянск») |  |  |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |  |  |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  |  |  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  |  |  |  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования обуславливает актуальность темы инновационного проекта. Уже с двух лет в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» перед педагогами стоят задачи: - пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем, расширения контактов со взрослым; - способствовать проявлению самостоятельности, активности в театрализованной игре; - развивать умение следить за действиями сказочных героев, адекватно реагировать на них; - способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; - создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). В связи с этим в дошкольном учреждении существует проблема – костюмы для театрализованной деятельности имеются в неполном объеме. |  |  |  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В результате реализации инновационного проекта: У детей: - развивается самостоятельность детей в организации театрализованных игр; - развивается желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для театральной постановки; - развивается проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; - развивается умение распределять между собой обязанности и роли; - развивается творческая самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; - развивается использование средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); - воспитывается любовь к театру. У родителей (законных представителей): - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах театрализованной деятельности детей раннего и дошкольного возрастов; - обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; - повышение воспитательного потенциала семьи. У педагогов: - изучение современных технологий по театрализованной деятельности; - обучение детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре; - умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. |  |  |  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | Всего: 500 000,00 руб., в т.ч.: - костюмы - 450 000,00 руб.; - ткань - 50 000,00 руб. |  |  |  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 65 000,00 руб. |  |  |  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 2026 год |  |  |  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | X |  |  |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п/п | Имущественная форма |  | Да/нет |
|  |  | 1 | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники): для доставки ткани, ниток, тесьмы |  | да |
|  |  | 2 | предоставление специальной и специализированной техники |  | нет |
|  |  | 3 | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря: швейная машинка, стиральная машинка, утюг, гладильная доска, метла, грабли, ведра, тряпки |  | да |
|  |  | 4 | предоставление материалов (расходных материалов): нитки, тесьма, бытовая химия |  | да |
|  |  | 5 | методическая работа: разработка сценариев мероприятий |  | да |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п/п | Наименование видов деятельности (работ) |  | Количество граждан, человек |
|  |  | 1 | Изготовление занавеса |  | 7 |
|  |  | 2 | Изготовление атрибутов для постановки спектакля |  | 7 |
|  |  | 3 | Пошив штор |  | 1 |
|  |  | 4 | Подготовка костюмов для спектакля |  | 2 |
|  |  | 5 | Подготовка территории для фестиваля театральных игр |  | 3 |
|  |  | 6 | Подготовка музыкального зала для фестиваля театральных игр |  | 2 |
|  |  | ИТОГО |  | 22 |  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | X |  |  |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской облаете |  |  |  |
| 11.2 | населенный пункт | город Саянск |  |  |  |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | микрорайон Олимпийский, дом № 22 |  |  |  |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №22 «Солнышко» |  |  |  |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 388 |  |  |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан |  |  |  |
|  |  | по результатам опроса граждан и (или) подписным листам |  | 110 |  |
|  |  | Всего: |  | 110 |  |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п/п | Вид поддержки |  | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) |
|  |  | 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) |  | Публикация в газете Саянские зори № 27 от 31.07.2025 |
|  |  | 2. | размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) |  | https://mdou22.gosuslugi.ru/nash-detskiy-sad/novosti-i-sobytiya/initsiativnyy-proekt-teatr-bez-antrakta.html Ссылку на сайт сада с публикацией статьи о проекте |
|  |  | 3. | размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.) |  | https://vk.com/wall-217529527_1074 |
|  |  | 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) |  | Размещен на стенде Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №22 «Солнышко», микрорайон Олимпийский, дом № 22 (фото приложить) |
|  |  | 5. | другие виды (расшифровать) |  | Проведено общее родительское собрание (фото приложить) |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 8 (395-53) 5-66-73 |  |  |  |
|  |  | E-mail: say-dou22@mail.ru |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.

| Инициаторы инициативного проекта |  |  |  |  | Остапенко Юлия Анатольевна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | Тарасичева Елена Леонидовна |  |
|  | (дата) |  | (подпись) |  | Лалетина Наталья Викторовна |  |