###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЯНСКАЯ

###### ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 22 сентября 2011 года | № 6/22 |

г. Саянск

# О Плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории муниципального образования «город Саянск»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области», Саянская территориальная  избирательная комиссия

РЕШИЛА:

# 1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории  муниципального образования «город Саянск» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Саянской территориальной избирательной комиссии Е.Н. Голенкову.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори» и поместить на страничку Саянской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Председатель комиссии                                              В.В. Губанов

Секретарь комиссии                                                    Е.Н. Голенкова

|  | Приложение № 1 к решению Саянской территориальной избирательной комиссии от 22 сентября 2011 года № 6/22 |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва

| День голосования | 4 декабря 2011 г. |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в Саянскую территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 4 октября 2011 года | Мэр городского округа |
|  | Информирование Саянскую территориальную избирательную комиссию об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Мэр городского округа |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 14 октября 2011 года | Мэр городского округа |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 октября 2011 года | Мэр городского округа |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 12 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из Саянской территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в Саянскую территориальную избирательную комиссию либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 13 по 25 ноября 2011 года – каждые три дня, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, Мэр городского округа, органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, суды, Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 26 ноября 2011 года, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года Саянская территориальная избирательная комиссия |
| III. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 4 декабря 2011 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации |  |
|  | Размещение на стендах в помещении Саянской территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 18 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещении Саянской территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательной комиссии Иркутской области сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 5 ноября до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3 ноября 2011 года | Мэр городского округа по предложениям избирательной комиссии Иркутской области Саянской территориальной избирательной комиссии |
| IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Саянской территориальной избирательной комиссии | Не позднее 3 ноября 2011 года | Избирательная комиссия Иркутской области |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в Саянскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее 14 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Иркутской области | Не позднее 24 декабря 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
| V. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование группы по контролю за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в Саянской территориальной избирательной комиссии | Не позднее 3 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в Саянской территориальной избирательной комиссии | В сроки, установленные ЦИК России | Избирательная комиссия Иркутской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 декабря 2011 года, | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в Саянскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее 18 октября 2011 года | Избирательная комиссия Иркутской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | 13 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в Саянской территориальной избирательной комиссии | С 19 октября по 13 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 13 ноября 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссией Иркутской области |
|  | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по местному времени 4 декабря 2011 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на территории городского округа | Не позднее 6 декабря 2011 года | Саянская территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/148-6 | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |