Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 02.03.2009 | № | 051-14-17 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О ходе исполнения в 2008 г. городской социальной программы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг.» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию о  ходе исполнения в 2008 г. городской  социальной программы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг.» утверждённой решением городской Думы 4-го созыва  № 110-68-54 от 29.09.05, руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа, ст.21 Устава  муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

# РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе исполнения в 2008 г. городской социальной программы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг..», утвержденной решением городской Думы IY созыва № 110-68-54 от 29.09.2005г. принять к сведению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа                                                                   А.В.Трухин

# Исп. Е.С.Маслова

5-14-65

Приложение № 1                                                                                                                                                                           к решению Думы городского округа

от 02.03.2009 № 051-14-17

Информация

о ходе исполнения в 2008 году городской социальной        программы

«Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг.»

С  целью снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и профилактики её распространения среди населения г.Саянска, профилактики  профессиональных внутрибольничных заражений и перинатального инфицирования детей, а также с целью исполнения Федерального закона РФ от 30.03.1995 г. № 38 – ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), руководствуясь ст.ст.2.51 регламента Думы городского округа, ст.21 Устава городского округа муниципального образования «город Саянск», решением городской Думы IY созыва № 110-68-54 от 29.09.2005г. была утверждена городская социальная программа «Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг.».

# Основные цели и задачи программы

Основная цель программы - обеспечение мероприятий по стабилизации эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в г. Саянске на основе комплексного решения проблем по предупреждению распространения ВИЧ – инфекции и оказанию медико-социальной помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Задачи:

- Проведение и совершенствование мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции, создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики социально-значимых и представляющих опасность для окружающих заболеваний.

- Укрепление материально-технической базы центра и лабораторной диагностики ВИЧ – инфекции.

- Обеспечение современного уровня диагностики для раннего выявления и лечения ВИЧ – инфекции.

- Внедрение новейших медицинских технологий, уменьшение влияния неблагоприятных последствий на состояние здоровья населения, в том числе репродуктивного.

- Повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и реабилитации ВИЧ – инфицированных.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции

по состоянию на 31.12.2008 года

Эпидемическая ситуация по городу Саянску на конец 2008 года несколько стабилизировалась. Заболеваемость ВИЧ инфекцией в 2008 году на 17,6 % ниже в сравнении с уровнем заболеваемости 2007 года. Всего  зарегистрировано 35 случаев (показатель на 100 т.н. – 79,2), против 43 случаев (показатель - 96,1). Наметилось снижение темпов прироста кумулятивной заболеваемости  за счёт новых случаев ВИЧ-инфекции: в 2008 году темп  прироста составил + 8,8 %, против +10,1% в 2007 году. По итогам 2008 года по Иркутской области г.Саянск занимает 13-е место по показателям на 100 тыс. населения, по кумулятивной заболеваемости по количеству зарегистрированных 6-е место, по показателям на 100 тыс.населения -  4-е место.

Динамика заболеваемости населения

г.Саянска ВИЧ-инфекцией в 2006-2008 годах

| № п/п | Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Ирк. область 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население г.Саянска | 43987 | 43949 | 44214 | 2 513 тыс. |
|  | Охвачено освидетельствованием населения на ВИЧ за 2008 г | 7 821 17,8 % | 8 826 20,1 % | 8 913 20,2% | 346195 14,5% |
|  | Выявляемость ВИЧ-инфицирован ных от числа обследованных в % | 0,59% | 0,49 % | 0,39 % | 0,68% |
|  | Заболеваемость по годам (на 100 тыс. населения) | 46 105,4 | 43 96,1 | 35 79,2 | 2343 97,9 |
|  | Кумулятивная заболеваемость (на 100 тыс.населения) | 418 936,3 | 461 1030,6 | 496 1121,8 | 23843 996,3 |
|  | Темп прироста | +9,8 % | +10,1% | +8,8 % | +9,6% |

Анализ заболеваемости за 3 года показывает, что выявляемость ВИЧ-инфицированных в отчётном году снизилась по сравнению с 2006 годом  в 1,5 раза и составила в 2008 году 0,39 % от числа обследованного населения (0,59 % в 2006 г.).

По путям заражения доминирует половой путь, доля которого составляет 76,7 %, в 2006 г.   - 65,8 % (незащищённые гетеросексульные контакты). Доля  парентерального пути инфицирования ежегодно снижается: в отчётном году составила 10,0 % против 13,9 % в 2007 году. ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков выявляется в возрастной группе старше 25 лет, наркотический стаж которых более 5 лет. Среди подростков ВИЧ-инфекция не зарегистрирована.

Заражение ВИЧ от матери к ребёнку произошло за весь период эпидемии в 13 случаях, из них в 2008 году 4 случая  (13,3%) заражения детей, рождённых от ВИЧ-позитивных матерей, из которых не получили полную профилактику 2 (1 из них прибывший), двое получили полную профилактику, где в одном случае были погрешности в приёме препаратов, в другом случае у беременной была низкая иммунограмма, когда риск инфицирования повышается.

Более 70 % затронутых ВИЧ-инфекцией составляют молодые люди от 20-35 лет. Наиболее высокий уровень поражённости в 2008 году отмечается в возрастной группе 25-30 лет (37,1 %) и возрастной группе 30-34 лет (17,1 %).Соотношение мужчин и женщин почти  сравнялось, перевес в сторону женщин составляет 1 случай.

Всего за все годы  зарегистрировано 97 умерших  ВИЧ-инфицированных, из них в 2008 году – 24.

Реализация в 2008 году городской

социальной программы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 годы»

В 2008 году по местному бюджету утверждено целевое финансирование  по программе в полном объёме (274, 00 тыс.рублей),  освоено в 97,1 % (265, 95 тыс.рублей). В связи с наступившим финансовым кризисом средства были сняты с реализации. Осталось нереализованным 8,05 тыс.рублей по статье «Профилактические мероприятия», хотя работы выполнены: СМИ (ТВ) – 5,0 тыс.рублей и волонтёрское движение – 1,5 тыс.рублей; 1,55 т.р.  профинансировано  из бюджета МУЗ СГБ.

Средства целевого финансирования использовались по всем трём статьям программы: №1 «Профилактические мероприятия»,  № 2 «Диагностика и медикаментозная профилактика», «Укрепление материальной базы центра» (см.приложение №1).

По статье I «Развитие информирования населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции» запланировано и утверждено 26 тыс.рублей, реализовано 17,95 тыс.рублей (69,0 %).

По статье 1.1. «Разработка, издание, тиражирование просветительской литературы» планировалось по программе 5,0 т.р., реализовано 5,0 т.р.  на буклеты «ВИЧ. Знать, чтобы жить» (тираж 200 шт); на тиражирование буклета  «ВИЧ и СПИД» (50 шт.) – 750 рублей и тиражирование  памяток «Жить с ВИЧ-инфекцией можно!» (100 шт.).

По статье 1.2. «Проведение акций и др. мероприятий» запланировано и утверждено 5 т.р.,  реализовано по программе 3,45 т.р. (69,0%).

Средства  по данной статье использовались на подготовку и проведение 894 профилактических  мероприятий (оформление, призы и т.д.), в том  числе 5 акций школьников, подростков, учащейся  и работающей молодёжи и взрослого  населения.

Акциями было охвачено 29941 человек, из них учащиеся школ 16308,   студентов и учащихся средне-специальных учебных заведений -6809, рабочие и служащие завода, коммунальных хозяйств и др. от 20 лет и старше 6621 человек, прочее население 203 человека. Для участия в мероприятиях привлекались муниципальные учреждения образования (школьники, педагоги, воспитатели), здравоохранения (врачи, фельдшера), высшие и средне-специальные образовательные учреждения (студенты, учащаяся молодёжь), общественные организации (Молодая гвардия «Единой России», филиал ИО НОО «Анти-СПИД-Приангарье. Профилактика и поддержка», «Кризисный центр помощи женщинам», Христианский религиозный центр «Возрождение», волонтёры.

По статье 1.3.  «Разработка социологических тестов и анкетирование»  разработаны анкеты для подростков 15-17 лет и для молодёжи старше 18 лет и тиражированы в количестве 1500.  Запланировано средств по программе по данной статье  на  сумму 3,0 тыс.рублей,  реализовано 100 %.  Социологическое исследование методом  анкетирования  проведено 58 лицам, употребляющим наркотики (ПИН). Результаты анкетирования показали позитивные сдвиги в знаниях вопросов ВИЧ/СПИДа, путей передачи, толерантного отношения к ЛЖВ. Это подтверждается снижением ВИЧ-инфицирования среди внутривенных потребителей наркотиков с 13,9 % до 8,3 % в 2008 году.

По статье 1.4. Внедрение обучающих программ (волонтёрское движение).

Запланировано и утверждено 3,0 т.р. (100 %), реализовано 1,5 т.р. (50 %). Подготовлено 12 волонтёров из числа студентов, которые принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях, а также проводят обучение по ВИЧ/СПИДу, ИППП среди сверстников.

По статье 1.5. «Информирование населения о мерах профилактики через СМИ»

Запланировано и утверждено 10,0 т.р. (100 %), реализовано 5 т.р. (50 %). Мероприятия выполнены, средства (5 тыс.рублей) сняты с финансирования. В СМИ опубликовано 6 статей о проводимых мероприятиях и о ВИЧ/СПИДе и 8 телевизионных информационных передач о массовых мероприятиях в рамках акций.

По статье № 2 «Диагностика методом ИФА, медикаментозная профилактика и лечение ВИЧ-инфекции»

Из местного бюджета по программе на 2008 год планировалось и утверждено 129,00 т.р. на приобретение тест-систем для диагностики ВИЧ  и др. СПИД - индикаторных заболеваний. Средства освоены полностью.

По статье № 3  «Укрепление материальной базы центра и ЛПУ, решающих проблему ВИЧ/СПИДа

На 2008 год в было запланировано 119 т.р., все 100 % реализованы.

Приобретено оборудование  и компьютеры для лаборатории и центра на сумму 125,53 тыс.рублей (119 т.р. по программе и дополнительно из бюджета МУЗ СГБ – 6,53 т.р.),

- стерилизатор воздушный ГП-80 – 28275,06 рублей;

- термошейкер для 2-х планшет – 28084,00 рублей;

- центрифуга  СМ-6М – 22800,00 рублей.

- персональный компьютер для лабораторного мониторинга  - 19145 рублей;

- персональный компьютер и принтер лазерный для центра (для клинического мониторинга)  на сумму  27,226 тыс.рублей

Зам. мэра городского округа

по социальным вопросам                                                                  Р.М. Хайрутдинов

Информация

о ходе исполнения  городской социальной программы

«Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг.» в 2008 году

| Наименование мероприятий | Объём финансирования Программы «Анти-ВИЧ/СПИД» в 2008 году (в тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | Утверж дено на 2008 год | Испол нено в 2008 г. | Процент исполне ния программы |
| I. Развитие системы информирования населения города о мерах профилактики ВИЧ-инфекции | 26,00 | 17,95 | 69,0 |
| 1.1.информационные материалы | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 1.2.мероприятия, акции | 5,0 | 3,45 | 69,0 |
| 1.3. социологические исследования | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 1.4. подготовка волонтёров | 3,0 | 1,5 | 50,0 |
| 1.5. работа со СМИ | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
| II. Диагностика методом ИФА, Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции | 129,0 | 129,0 | 100,0 |
| 2.1.Тест-системы: - для диагностики гепатита В - для диагностики СПИД - индикаторных | 129,0 16,00 113,00 | 129,00 16,043 112,957 | 100,0 100,0 100,0 |
| 2.3. профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку | - | - | - |
| 2.4. Антиретровирусная терапия больных ВИЧ/СПИДом | - | - | - |
| III. Укрепление материальной базы центра по профилактике и борьбе со СПИДом и др. ИЗ в ЛПУ города, решающих проблемы ВИЧ-инфекции. | 119,0 | 119,0 | 100,0 |
| 3.1. Приобретение диагностического клинического оборудования | 79,159 | 79,159 | 100,0 |
| 3.2. Приобретение оргтехники для эпидемиологи ческого и клинического мониторинга | 39,841 | 39,841 | 100,0 |
| Итого | 274,00 | 265,95 | 97,1 % |

Главный врач                                                                                                        Е.С. Маслова

Информация

о ходе реализации  городской социальной программы

«Анти-ВИЧ/СПИД на 2006-2010 гг.» за 2008 год

| Наименование мероприятий | Объём финансирования Программы «Анти-ВИЧ/СПИД» в 2008 году (в тыс.руб.) | Софинансирование с другими источники финансирования (в тыс. рублях) |
| --- | --- | --- |
|  | План по про грамме | Утверж дено на 2008 год | Испол нение по факту на 2008 | Процент исполне ния программ мы | Мест ный бюджет МУЗ СГБ | Привле чённые средства из др. проектов | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Выпол. | План | Выпол. |
| Развитие системы информирования населения города о мерах профилактики ВИЧ-инфекции | 26,0 | 26,0 | 17,95 | 69,0 | 1,55 | 28,808 | - | - | - | - |
| 1.1.информационные материалы | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 1,55 | 21,308 | - | - | - | - |
| 1.2.мероприятия, акции | 5,0 | 5,0 | 3,45 | 69,0 | - | 6,0 | - | - | - | - |
| 1.3. социологические исследования | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. подготовка волонтёров | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 50,0 | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 1.5. работа со СМИ | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |
| II. Диагностика методом ИФА, Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции | 114,0 | 129,0 | 129,0 | 100,0 | 79,77 | - | 681,2 | 29,115 4,3 % | - | 3125,59 |
| 2.1.Тест-системы: - для диагностики ВИЧ - для диагностики гепатита В - для диагностики СПИД-индикаторных | 114,0 | 129,0 | 129,00 - 16,043 112,957 | 100 | 79,77 79,774 | - | - - - | 29,115 - 1,908 27,207 | 545,0 - - - | 611,02 611,02 - - |
| 2.3. профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,2 | 76,41 |
| 2.4. Антиретровирусная терапия больных ВИЧ/СПИДом | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2438,16 |
| III. Укрепление материальной базы центра по профилактике и борьбе со СПИДом и др. ИЗ в ЛПУ города, решающих проблемы ВИЧ-инфекции. | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 100,0 | 6,53 | - | - | - | - | - |
| 3.1. Приобретение диагностического клинического оборудования | 79,159 | 79,159 | 79,159 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Приобретение оргтехники для эпидемиологического и клинического мониторинга | 39,841 | 39,841 | 39,841 | 100,0 | 6,53 | - | - | - | - | - |
| Итого | 232,55 | 274,00 | 265,95 | 97,1 % | 87,85 | 28,808 | 681,2 | 29,115 | - | 3125,59 |