Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 01.04.2009 | № | 051-14-38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г.Саянске на период 2008-2011 годов». | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов» утвержденной решением Думы городского округа от 08.05.2008г. №051-14-24, руководствуясь ст. 2,51 Регламента Думы городского округа, Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа.

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов» принять к сведению (прилагается).

- Продолжить исполнение муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов».

- Опубликовать настоящее решение  в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа                                                          А.В. Трухин

Григорашенко  А.И.

52722

ИНФОРМАЦИЯ

«О ходе исполнения в 2008 году муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов»

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» было принято решение от 08.05.2008г. №051-14-24 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годы».

Программой предусматривается финансирование  в 2008-2011 годах за счет средств местного бюджета строительства улиц на сумму 48033.600 тыс. рублей.

Конечной целью муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов» являются:

- Повышение обеспеченности городской застройки объектами транспортной инфраструктуры.

- Создание безопасных, комфортных условий на городских улицах для транспорта и пешеходов, уменьшение ДТП.

- Повышение экологической безопасности граждан.

На 2008 год в соответствии с программой планировалось выполнить работы на сумму 8559.8 тыс. рублей, выделено финансирования из местного бюджета 8248.240 тыс. рублей.

| № п/п | Объект | Основные виды работы | Предусмотрено программой на 2008г. тыс. руб. | Выделено из местного бюджета тыс. руб. | % выделенных средств | Исполнено фактически тыс. руб. | % исполнения от выделенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ул. Таёжная т.т. 17-6 | Благоустройство | 927.100 | 927.100 | 100 | 709.740 | 76,56 |
| 2 | Ул. Дворовкина т.т. 40-41 | Благоустройство | 2225.00 | 2225.000 | 100 | 2214.667 | 99,53 |
| 3 | Ул. Дворовкина т.т. 39-40-41 | Наружное освещение | 648.000 650.000 | 1167.917 | 89,98 | 1152.127 | 98,65 |
| 4 | Ул. Комсомольская от ж.д. №8 м-на Центральный до пр. Мира т. 67 | Благоустройство | 1300.00 | 1300.000 | 100 | 1300.000 | 100 |
| 5 | Ул. Советской Армии т.т. 25-26; 27-28 | Благоустройство | 238.200 321.300 | 549.353 | 98,19 | 549.353 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 6 | Ул. №14 т.т.99- ж.д. 14 | Благоустройство | 479.000 | 365.000 | 76,2 | __ | __ |
| 7 | Ул. Гришкевича | Благоустройство | 1143.00 | 1163.542 | 101,8 | 1163.542 | 100 |
| 8 | Ул. Советская т.т. 40-99 | Наружное освещение | 420.00 | 335.437 | 79,86 | 330.437 | 98,51 |
| 9 | Подъезд к ж.д. №16 м-на Ленинградский | Благоустройство | 92.200 | 98.486 | 106,82 | 98.486 | 100 |
| 10 | Тротуар по ул. Комсомольской у школы №4 | Благоустройство | 116.00 | 116.405 | 100,35 | 116.405 | 100 |
|  |  | ИТОГО | 8559.8 | 8248.240 | 96,86 | 7634.757 | 92,56 |

Выполнение программы составило 92,56% от выделенных  из местного бюджета средств, невыполнение - 7,44% или 613,483 тыс. рублей от выделенных средств, из них:

- 3,01% или 248,483 тыс. рублей за счет проведения конкурсов на выполнение строительно-монтажных работ;

- планируемый    в     соответствии  с  программой объект «Ул. № 14 в т.т. 99 – ж/д 14» на сумму 365,000 тыс. рублей или 4,43% не был выполнен и расходы на этот объект были сокращены на основании распоряжения  мэра «О подготовке предложений, о мерах по обеспечению финансирования расходных обязательств муниципальных учреждений в 2008 году».

В целом работы, предусмотренные целевой инвестиционной программой «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годы» в 2008 году выполнены, за исключением объекта «Ул. 14 в т.т. 99 - ж.д. 14».

На 2009 год программой предусматривается финансирование работ в объеме 8460.8 тыс. рублей.

Фактически по состоянию на январь 2009 года подтверждается финансирование в сумме:

- 976.6 тыс. рублей по объекту «Проспект мира т.т. 23-25».

На эти деньги предусмотрено выполнить устройство основания из ПГС с вертикальной планировкой.

Дефицит программы в 2009 году составляет 7487.2 тыс. рублей.

Ю.С. Перков

# Text boxes

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 01.04.2009 №051-14-38

Зам. мэра городского округа