Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 05.05.2009 | № | 051-14-56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об утверждении отчета об исполнении программы городского округа «Капитальный ремонт жилищного фонда города Саянска на 2008г.» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь п.п.6 п.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст.ст. 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.Утвердить отчет об исполнении программы городского округа «Капитальный ремонт жилищного фонда города Саянска на 2008г.», утвержденной решением Думы городского округа от 03.04.2008г. № 051-14-7 с изменениями внесенными решением Думы городского округа от 25.09.2008г.№051-14-72. (Приложение№1).

2.Решение Думы городского округа от 03.04.2008г. № 051-14-7 с изменениями внесенными решением Думы городского округа от 25.09.2008г.№051-14-72 снять с контроля в связи с исполнением.

3.Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа						А.В.Трухин

Котов А.Г.

52677

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 05.05.2009  №051-14-56

Информация

об  исполнении программы городского округа

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Саянска на 2008г.»

Основными целями реализации муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Саянска на 2008г.» было создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:

1.Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, управляющих организаций в многоквартирных домах за счет средств местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

2.Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

За период 2008 года  по данной программе, в связи с выделением денежных средств из бюджета области, были внесены изменения по увеличению количества многоквартирных домов по проведению капитального ремонта.

Всего по данной программе было предусмотрено 41 593,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 7 513,11 тыс. рублей;

- финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -  28 000,81 тыс. рублей;

- средства товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах – 2 079,7 тыс. рублей.

В процессе выполнения программы в 2008 году был проведен капитальный ремонт  в 9 многоквартирных домах на сумму 10 425,898 тыс. рублей на общей площади 52 166,2 м2. Данная программа не была выполнена в 2008году в полном объеме по следующим объективным причинам:

1.Поздний срок утверждения заявок областью;

2.Срок поставки лифтового оборудования ;

3.Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов без отселения жителей;

4.Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем отопления в зимний период.

Выполнение капитального ремонта на оставшихся 11 многоквартирных домах проводилось в первом квартале 2009года.

Капитальный ремонт на всех 20 многоквартирных домах, общей площадью 147 672,5 м2 на сумму 41 593,6 тыс. рублей  закончен  15.04.2009 года.

Программа городского округа «Капитальный ремонт жилищного фонда города Саянска на 2008г.» выполнена на 100%.

Информация по исполнению программы, согласно  перечням многоквартирных домов, утвержденным решением Думы городского округа от 03.04.2008г. № 051-14-7 с изменениями внесенными решением Думы городского округа от 25.09.2008г.№051-14-72.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь помещений кв.м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта тыс.руб. | Выполнение капитального ремонта тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м-н Юбилейный, 4 | 4431 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 704,37 | 704,37 |
| 2 | м-н Юбилейный, 27 | 8001,7 | Ремонт крыши | 1507,67 | 1507,67 |
| 3 | м-н Юбилейный, 28 | 4365,8 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 680,45 | 680,45 |
| 4 | м-н Юбилейный, 29 | 4297,3 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 680,45 | 680,45 |
| 5 | м-н Юбилейный, 59 | 2063,8 | Замена лифтового оборудования | 750,00 | 750,00 |
| 6 | м-н Юбилейный, 63 | 6389,3 | Ремонт крыши | 1327,49 | 1327,49 |
| 7 | м-н Юбилейный, 65 | 11698 | Ремонт крыши | 1842,32 | 1842,32 |
| 8 | м-н Юбилейный, 67 | 14373,1 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 2429,63 | 2429,63 |
| 9 | м-н Юбилейный, 69 | 18696,2 | Ремонт крыши | 3593,00 | 3593,00 |
| 10 | м-н Юбилейный, 73 | 1466,7 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 919,33 | 919,33 |
| 11 | м-н Юбилейный, 74 | 1468,8 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 911,69 | 911,69 |
| 12 | м-н Центральный, 7 | 12339,9 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 3638,62 | 3638,62 |
| 13 | м-н- Олимпийский, 7 | 5105,4 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 1974,80 | 1974,80 |
| 14 | м-н Олимпийский, 14 | 6974 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 2570,20 | 2570,20 |
| 15 | м-н Юбилейный, 12 | 5337,3 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения, ремонт крыши | 2819,00 | 2819,00 |
| 16 | м-н Юбилейный, 18 | 9130,1 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения, замена лифтового оборудования | 3619,20 | 3619,20 |
| 17 | м-н Юбилейный, 43 | 4135,1 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения, замена лифтового оборудования | 4320,90 | 4320,90 |
| 18 | м-н Юбилейный, 62 | 9420,1 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 1151,00 | 1151,00 |
| 19 | м-н Юбилейный, 75 | 1466,7 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 980,00 | 980,00 |
| 20 | м-н Центральный, 8 | 16512,2 | Ремонт систем тепло-, водоснабжения | 5173,50 | 5173,50 |
|  | Всего: | 147672,5 |  | 41593,6 | 41593,6 |

Заместитель мэра

городского округа 			                               Ю.С.Перков