###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЯНСКАЯ

###### ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 8 декабря 2011 года | № 20/109 |

г. Саянск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск» шестого созыва

На основании статьи 32 Закона Иркутской области от 11.11.2011 г.      № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», Саянская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» шестого созыва.

2. Возложить контроль за выполнением плана на председателя территориальной комиссии В.В. Губанова.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Председатель комиссии                                                              В.В. Губанов

# Секретарь комиссии                                                                    Е.Н. Голенкова

|  | Приложение к решению Саянской территориальной избирательной комиссии от 8 декабря 2011 года № 20/109 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы городского округа муниципального

образования «город Саянск» шестого созыва

Дата голосования 4 марта 2012 г.

Сокращения:

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон № 19-ФЗ – Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области №116-оз; «О муниципальных выборах в Иркутской области»

* – сроки рассчитаны с учетом требований Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 2 ст. 11 Закона№116-оз) | Не ранее чем за 90 дней, не ранее 04.12.2011 | Дума городского округа |
|  |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования, не позднее 14.12.2011 |  |
|  | Опубликование решения о назначении выборов (п. 5 ст. 11 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Дума городского округа |
|  | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов (п. 6 ст. 11 Закона №116-оз) | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения | Дума городского округа |
|  | Образование избирательных участков (п. 2 ст. 25 Федерального закона № 19-ФЗ, п.1, 3 ст. 21 Закона №116-оз) | * Не позднее чем за 50 дней до дня голосования, не позднее 13.01.2012г | * Мэр городского округа по согласованию с ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (п. 7 ст. 25 Федерального закона № 19-ФЗ, п. 7 ст. 21 Закона №116-оз) | * Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, не позднее 18.01.2012г | Мэр городского округа |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | Мэр городского округа |
|  | Установление формы списка избирателей (п. 1 ст. 22 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, не позднее 11.02.2012 | ТИК |
|  | Составление списков избирателей (п. 2 ст. 22 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, не позднее 11.02.2012 | ТИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (п. 7 ст. 22 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, не позднее 11.02.2012 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК (п. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, не позднее 12.02.2012 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 1 ст. 24 Закона №116-оз) | За 20 дней до дня голосования не позднее 12.02.2012 | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью УИК (п. 10 ст. 22 Закона №116-оз) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, не позднее 02.03.2012 | Председатель и секретарь УИК |
|  | Направление в ИКИО решения об обращении в ЦИК России о возложении полномочий УИК по проведению муниципальных выборов на УИК по проведению выборов Президента Российской Федерации (п. 9 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ) | После образования избирательных участков | ТИК |
|  | Назначение членов ТИК, ОИК с правом совещательного голоса (п. 1 ст. 38 Закона№116-оз) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение членов ТИК, ОИК, УИК с правом совещательного голоса (п. 1 ст. 38 Закона №116-оз) | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
|  | Представление в ТИК наименования избирательного объединения, согласование краткого наименования избирательного объединения (п. 1, 2 ст. 43 Закона №116-оз) |  | Избирательное объединение |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам (ст. 44 Закона №116-оз) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам (п. 8 ст. 44 Закона №116-оз) | В течение трех дней со дня поступления установленных документов в ТИК | ТИК |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения (ст. 45 Закона №116-оз) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (п. 5 ст. 45 Закона №116-оз) | В течение трех дней со дня поступления в ТИК установленных документов | ТИК |
|  | Выдвижение кандидатов, муниципальных списков кандидатов (п. 1 ст. 48 Закона №116-оз) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования завершается 18.01.2012 в 18 часов по местному времени | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов (п. 6 ст. 48 Закона №116-оз) | Незамедлительно | ТИК, ОИК лицам, представившим документы |
|  | Рассмотрение и заверение представленного избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо выдача мотивированного решения об отказе в заверении такого списка (п. 8 ст. 52 Закона №116-оз) | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения. Направление решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие ОИК (п. 9 ст. 52 Закона №116-оз) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК |
|  | Рассмотрение и заверение муниципального списка кандидатов, представленного избирательным объединением, либо выдача мотивированного решения об отказе в заверении такого списка (п. 10 ст. 53 Закона №116-оз) | В течение трех дней со дня приема соответствующих документов | ТИК |
|  | Направление копий заверенного муниципального списка кандидатов в ОИК для сведения (п. 10 ст. 53 Закона №116-оз) | Не позднее дня, следующего за днем заверения муниципального списка кандидатов | ТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого, в депутаты, по одномандатному избирательному округу (п. 1 ст. 58 Закона №116-оз) | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК, ОИК заявления о согласии баллотироваться | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов (п. 1 ст. 58 Закона №116-оз) | Со дня, следующего за днем заверения ТИК указанного списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Представление документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов в соответствующую избирательную комиссию (п. 1 ст. 59 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) Не позднее 18 часов 23.01.2012 | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов (п. 4 ст. 60 Закона №116-оз) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | ТИК, ОИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, муниципального списка кандидатов и их регистрации (п. 4 ст. 60 Закона №116-оз) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (п. 14 ст. 61 Закона №116-оз) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | ТИК, ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого по соответствующему одномандатному округу, муниципального списка кандидатов, либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 62 Закона №116-оз) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | ТИК, ОИК |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, исключении кандидата из муниципального списка кандидатов соответственно кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (п. 6 ст. 62 Закона№116-оз) | В течение суток с момента принятия такого решения | ТИК, ОИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации (ч. 9 ст. 62 Закона №116-оз) | Не позднее чем через три дня со дня принятия решения о регистрации кандидата (соответствующего муниципального списка кандидатов) | ТИК, ОИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах и зарегистрированных муниципальных списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах (п. 10 ст. 62 Закона №116-оз) | В течение 48 часов после регистрации | ТИК, ОИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, муниципальных списках кандидатов (п. 11 ст. 62 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, не позднее 17.02.2012 | ТИК, ОИК |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата(п. 1 ст. 67, п. 1 ст. 68 Закона №116-оз) | С момента выдвижения кандидата | Кандидат в депутаты, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (п. 5 ст. 67, п. 2 ст. 68 Закона №116-оз) | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов | ТИК, ОИК |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) (п. 2 ст. 65 Закона №116-оз) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры (п. 1 ст. 69 Закона №116-оз) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, не позднее 27.02.2012, а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 02.03.2012 | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  | Снятие кандидатом, выдвинутым в составе муниципального списка кандидатов своей кандидатуры (п. 2 ст. 69 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 17.02.2012, а при вынужденных обстоятельствах – не позднее 02.03.2012 | Кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению или исключение кандидата по его заявлению из состава соответствующего муниципального списка кандидатов (п. 1, 2 ст. 69 Закона №116-оз) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления | ТИК, ОИК |
|  | Отзыв избирательным объединением кандидата, муниципального списка кандидатов при проведении выборов депутатов Думы (п. 3 ст. 69 Закона №116-оз) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, не позднее 27.02.2012 | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов (ст. 69 Закона №116-оз) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения | ТИК |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, а также исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением муниципального списка кандидатов (п. 4 ст. 69 Закона №116-оз) | Отзыв кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосования. Исключение кандидата, включенного в муниципальный список кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 27.02.2012. | Избирательное объединение |
|  | Представление в ИКМО, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 73 Закона №116-оз) Публикация указанного перечня (п. 6 ст. 73 Закона №116-оз) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации ТИК |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании (п. 2 ст. 75 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, не позднее 22.02.2012 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, муниципальный список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 76 Закона№116-оз) | Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования прекращается в ноль часов 03.03.2012 | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и периодических печатных изданиях (п. 2 ст. 76 Закона №116-оз) | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. Начинается с 04.02.2012 и прекращается 03.03.2012 в ноль часов | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК (п. 7 ст. 77 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации (п. 9 ст. 77 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях до 04.02.2012 | ТИК |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени (п. 13, 14 ст. 78 Закона №116-оз) | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, не позднее 02.02.2012 | негосударственные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. (п. 6 ст. 79 Закона №116-оз) | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, не позднее 02.02.2012 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (п. 10, 11 ст. 79 Закона №116-оз) | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 02.02.2012 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади (п. 15 ст. 78, п. 13 ст. 79 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должно состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Предоставление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (ч. 17 ст. 78, п. 15 ст. 79 Закона№116-оз) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания (п. 17 ст. 78, п. 15 ст. 79 Закона №116-оз) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения |
|  | Предоставление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации в ТИК (п. 9 ст. 77 Закона №116-оз) | Не позднее 14.03.2012 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 80 Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения с избирателями (п. 6 ст. 80 Закона №116-оз) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы этих помещений |
|  | Установление времени предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 3 ст. 80 Закона №116-оз) | По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов | ТИК |
|  | Уведомление избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (п. 5 ст. 80 Закона №116-оз) | Не позднее дня следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату, избирательному объединению помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (п. 5 ст. 80 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК, ОИК |
|  | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (п. 2 ст. 81 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Соответствующие организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Предоставление экземпляров агитационных материалов или их копий, с указанием сведений, установленных законом (п. 4 ст. 81 Закона №116-оз) | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 81 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования до дня голосования, не позднее 02.02 2012 | Мэр городского округа по предл по предложению ТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами (п. 3 ст. 72 Закона №116-оз) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования с 28.02.2012 по 04.03.2012 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации публикующая результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение муниципальных выборов в распоряжение ТИК (п. 1 ст. 83 Закона №116-оз) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Мэр городского округа |
|  | Распределение средств на проведение выборов ОИК (п.4 ст. 90 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования, не позднее 08.01.2012 | ТИК |
|  | Распределение средств на проведение выборов УИК (п.4 ст. 90 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, не позднее 07.02.2012 | ТИК |
|  | Отчет о расходовании средств УИК (п.6 ст. 90 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, не позднее 14.03.2012 | в ТИК |
|  | Отчет о расходовании средств ОИК (п. 6 ст. 90 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования, не позднее 24.03.2012 | в ТИК |
|  | Отчет о расходовании средств ТИК (п. 7 ст. 90 Закона №116-оз) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | в Дума городского округа и СМИ |
|  | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет (п. 8 ст. 90 Закона №116-оз) | Не позднее чем через три месяца после опубликования общих результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (п.1 ст. 84 Закона №116-оз) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидаты (за исключением кандидатов, выдвинутых в составе муниципального списка кандидатов) |
|  | Создание избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов (п 2 ст. 84 Закона №116-оз) | После регистрации ТИК уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам до представления документов для регистрации выдвинутых ими муниципальных списков кандидатов | Избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения (п 1 ст. 86 Закона №116-оз) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, после заверения ТИК выдвинутого избирательным объединением муниципального списка кандидатов и регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств по формам, установленным ТИК (п. 5 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования — не реже одного раза в 3 операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации в ТИК, ОИК |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (п. 7 ст. 89 Закона №116-оз) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ТИК, ОИК |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющих права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (п. 8 ст. 85 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования Возврат в полном объеме или той части, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета (п. 9 ст. 85 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата. муниципального списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов, результатов выборов по соответствующему избирательному округу | кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копии финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции СМИ для опубликования (п. 5 ст. 89 Закона №116-оз) | Не позднее чем через пять дней со дня получения указанных финансовых отчетов | ТИК, ОИК |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 89 Закона№116-оз) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования (за вычетом расходов на пересылку) (п. 8 ст. 89 Закона№116-оз) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений неизрасходованных денежных средств (ч. 9 ст. 89 Закона№116-оз) | По истечении 60 дней со дня голосования До 03.05.2012 | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение ТИК для организации работы контрольно-ревизионной службы на срок не менее двух месяцев (п. 2 ст. 91 Закона№116-оз) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Органы и учреждения, указанные в п. 2 ст. 91 Закона №116-оз) |
|  | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования и порядка контроля (п. 2 ст. 93 Закона№116-оз) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, не позднее 12.02.2012 | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (п. 3 ст. 93 Закона №116-оз) | Не позднее 12.02.2012 | ТИК – по единому избирательному округу, ОИК – по одномандатному избирательному округу |
|  | Проведение жеребьевки по определению порядкового номера размещения в избирательном бюллетене сведений о муниципальных списках кандидатов (п. 6 ст. 93 Закона №116-оз) | Не позднее 12.02.2012 | ТИК с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (п. 8 ст. 93 Закона №116-оз) | По решению ТИК, ОИК (по поручению ТИК) | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от полиграфической организации (п. 9 ст. 93 Закона №116-оз) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Распределение избирательных бюллетеней в УИК, передача в УИК (п. 10, 11 ст. 93 Закона №116-оз) | Не позднее чем за один день до дня голосования, не позднее 02.03.2012 | ТИК, ОИК |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля (п. 10 ст. 92 Закона №116-оз) | * На основании решения | * ТИК |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимися инвалидами по зрению (п. 2 ст. 93 Закона №116-оз) | * На основании решения | * ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом (п. 2 ст. 94 Закона №116-оз) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, не позднее 12.02.2012 | * ТИК, УИК |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 94 Закона №116-оз) | 04.03.2012 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, составление соответствующего акта (п. 3 ст. 98 Закона №116-оз) | 04.03.2012 После 20 часов | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 98 Закона №116-оз) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в п. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 98 Закона №116-оз) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Думы по соответствующему одномандатному избирательному округу (ст. 102 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования, не позднее 09.03.2012 | ОИК |
|  | Установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории соответствующего одномандатного избирательного округа (п. 1 ст. 103 Закона №116-оз) | Не позднее чем на третий день со дня голосования не позднее 07.03.2012 | ОИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Думы по единому избирательному округу (п. 1 ст. 104 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, не позднее 14.03.2012. | ТИК |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов Думы (п. 1 ст. 106 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, не позднее 14.03.2012 | ТИК |
|  | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу, общих результатов выборов депутатов Думы (п. 2 ст. 107 Закона №116-оз) | В течение суток после определения указанных результатов выборов | ТИК, ОИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом (п. 1 ст. 108 Закона №116-оз) | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | ТИК, ОИК |
|  | Предоставление в ТИК, ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 1 ст. 108 Закона №116-оз) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом | Кандидат, избранный депутатом Думы |
|  | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, муниципальных списков кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (п. 3 ст. 107 Закона №116-оз) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования, не позднее 04.04.2012 | ТИК |
|  | Регистрация избранных депутатов Думы и выдача им удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов | ТИК, ОИК |
|  | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов, а также информации об общих результатах выборов депутатов Думы (п. 4 ст. 107 Закона №116-оз) | В течение двух месяцев со дня голосования не позднее 04 05.2012 | ТИК, ОИК |
|  | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц (п. 13 ст. 101, п. 18 ст. 104,п. 3 ст. 106 Закона №116-оз) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов | ТИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области | ТИК, ОИК, УИК |