Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От | 30.12.2011 | № | 110-46-817-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |

| ( | ( | ( | Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» 4 марта 2012 года. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,  депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» 4 марта 2012 года, в соответствии с  частью  16 ст.20 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 12  Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации",  пунктом 8 статьи 26  Закона Иркутской области от 11.11.2011 N 116-ОЗ  «О муниципальных выборах в Иркутской области», Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 N 511 "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации", ст.38 Устава муниципального образования «город Саянск»:

- Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,  депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» рабочую группу по оказанию  содействия  избирательным  комиссиям в организации  подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,  депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» 4 марта 2012 года (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным  комиссиям в организации  подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,  депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» 4 марта 2012 года (приложение №2).

- Опубликовать распоряжение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ » и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

## Мэр городского округа

## муниципального образования                                                     М.Н.Щеглов

## «город Саянск»

Исп. Павлова М.В.

Тел. 5-71-61

|  | Приложение № 1 к распоряжению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» От № |
| --- | --- |

## СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,  депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» 4 марта 2012 года.

| Перков Ю.С. | - заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения - председатель Комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи , председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Павлова М.В. | - управляющий делами, зам. Председателя рабочей группы; |
| Медведева Е.Г. | - начальник отдела организационной работы – секретарь рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |
| Котов А.Г. | - заместитель председателя комитета по архитектуре ЖКХ, транспорту и связи; |
| Мандрик К.Г. | - начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС; |
| Безродных О.В. | - начальник управления образования; |
| Лынкин Е.О. | - начальник управления культуры; |
| Блинов А.Г. | - начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике; |
| Морозова Т.А. | - директор МУП «ССМИ»; |
| Ячменева Н.Ф. | - системный администратор ГАС «Выборы»; |
| Петров Д.М. | - начальник отдела полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский», подполковник полиции (по согласованию); |
| Корнилов К.А. | - начальник отдела надзорной деятельности по г.Саянску, г.Зиме, Зиминскому району, подполковник внутренней службы (по согласованию); |
| Глубокова В.Н. | - начальник отделения Управления федеральной миграционной службы России по Иркутской области в г.Саянске, майор внутренней службы (по согласованию); |
| Губанов В.В. | - председатель Саянской территориальной избирательной комиссии (по согласованию); |
| Маслова Е.С. | - главный врач МУЗ «Саянская городская больница»; |
| Кривопалов С.А | - начальник Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г.Саянску (по согласованию). |
| Петухова А.П. | Начальник Управления пенсионного фонда по г.Саянску, Зиме и Зиминскому району ( по согласованию) |

Управляющий делами       						М.В. Павлова

Приложение № 2 к распоряжению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» От №

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,  депутатов представительного органа муниципального образования «город Саянск» 4 марта 2012 года.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 13 января 2012 года | Мэр городского округа |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | Не позднее 18 января 2012 года | Мэр городского округа |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 9 февраля 2012 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оказание содействия в проведении первых организационных заседании участковых избирательных комиссий. | После их формирования | Мэр городского округа |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 02 января 2012 года | Мэр городского округа |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Мэр городского округа, ЗАГС, УФМС, ГВК, Городской суд, СДИП, ОГОУ СПО «Химико-технологический техникум г. Саянска», ООО «РКЦ», ОГОУ СПО «Саянское медицинское училище» |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее 25 февраля 2012 года | Мэр городского округа, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития, МУЗ «Саянская городская больница», филиал «Областного противотуберкулезного диспансера», с/п «Кедр», с/п «Улан», Саянский дом инвалидов и престарелых, администрации мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | 12 февраля 2012 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) | Не ранее 12 февраля и не позднее 17 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 12 февраля по 24 февраля 2012 года каждые три дня, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования включительно – ежедневно | Мэр городского округа, ЗАГС, УФМС, ГВК, городской суд, СДИПИ, ОГОУ СПО «Химико-технологический техникум г. Саянска», ООО «РКЦ», ОГОУ СПО «Саянское медицинское училище» |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее, чем через 30 дней после опубликования решения о назначении выборов | Редакция МАУ «ССМИ» |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее 02 февраля 2012 года | Редакция МАУ «ССМИ» |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 2 февраля 2012 года до ноля часов 3 марта 2012 года по местному времени | Редакция МАУ «ССМИ» |
|  | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий. | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и радиовещание, редакции периодических печатных изданий, должностные лица указанных органов и организаций. |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами. | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация городского округа |
|  | Оказание содействия организаторам публичных мероприятий в организации митингов, демонстраций, шествии и пикетирований | Весь период | Администрация городского округа |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 02 февраля 2012 года | Администрация городского округа по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для хранения документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования в распоряжение участковых избирательных комиссий. | В соответствии с законодательством | Мэр городского округа |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования. | Весь период | Мэр городского округа, Отдел полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» |
|  | Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования и иной избирательной документации. | С момента их поступления | Мэр городского округа, Отдел полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещений для голосования | Весь период | Органы Государственной противопожарной службы |
|  | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, с установлением изготовителей указанных материалов и источника их оплаты, незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Весь период | Отдел полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» |
|  | Своевременное принятие мер по заявлениям избирательных комиссий о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Весь период | Отдел полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования. | Весь период | Администрация городского округа |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещений избирателей о времени и месте голосования. | Не позднее 17 февраля 2012 года | Мэр городского округа |
|  | Обеспечение приема документации от избирательных комиссий в архив. | В соответствии с законодательством | Администрация городского округа |
|  | Обеспечить максимальную доступность избирательных участков и помещений для голосования, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами: - предусмотреть удобный подъезд для автотранспорта; - по возможности размещать избирательные участки на 1-м этаже здания; - по возможности установить временные приспособления (перила, настилы, пандусы и т.д.) при входе в здание, где расположено помещение для голосования ; - в случае необходимости установить специальные кабины для голосования для инвалидов, пользующихся креслами-колясками; - обеспечить достаточное освещение в кабинах для тайного голосования; - разместить в кабинках увеличительные лупы, стулья . | Февраль 2012 года | Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (где расположены помещения для голосования). |

Управляющий делами                                                                                                                         М.В.Павлова