ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2012 года									 № 1/9

г. Иркутск

О плане мероприятий по формированию участковых

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий

на территории Иркутской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»,  Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в редакции  постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1138-6), Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий на территории Иркутской области (прилагается).

2. Территориальным избирательным комиссиям Иркутской области во взаимодействии  с главами местных администраций муниципальных районов и городских округов Иркутской области обеспечить реализацию плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Иркутской области Л.И. Шавенкову.

| Председатель Избирательной комиссии Иркутской области |  | В.В. Игнатенко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области |  | Л.И. Шавенкова |

|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 1/9 |
| --- | --- |

План мероприятий

по формированию участковых избирательных комиссий и резерва

составов участковых комиссий на территории Иркутской области

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по образованию избирательных участков, участков референдума |
| 1.1 | Образование избирательных участков сроком на 5 лет | Не позднее 20.01.2013 | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов Иркутской области по согласованию с территориальными избирательными комиссиями |
| 1.2 | Осуществление контроля за своевременным принятием решений об образовании избирательных участков | До 20.01.2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 1.3 | Публикация списков избирательных участков, участков референдума с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | В сроки, установленные для опубликования нормативных актов органов местного самоуправления, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов Иркутской области по согласованию с ТИК |

| 1.4 | Представление в Избирательную комиссию Иркутской области решений об образовании избирательных участков | До 25.01.2013 | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов Иркутской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в сети Интернет списков избирательных участков с информацией о датах принятия главами муниципальных образований решений об образовании избирательных участков с указанием их номеров | Не позднее 01.02.2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 1.6 | Уточнение перечня избирательных участков, участков референдума и их границ (в порядке, предусмотренном для их образования) | В случае необходимости | Главы местных администраций муниципальных районов и городских округов Иркутской области по согласованию с территориальными избирательными комиссиями |
| 1.7 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за три дня до дня голосования (при проведении выборов в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее 04.09.2013) | Соответствующая избирательная комиссия |

| 1.8 | Образование избирательных участков в воинских частях в случаях, установленных законом | В порядке и сроки, установленные законом | Командир воинской части |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий |
| 2.1 | Определение числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | Не позднее 01.02.2013 | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.2 | Публикация в СМИ (обнародование) сообщения о приеме предложений по составу участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | Не позднее 18.02. 2013 | Территориальные избирательные комиссии Контроль за опубликованием (обнародованием) сообщения обеспечивает Избирательная комиссия Иркутской области |
| 2.3 | Размещение всех сообщений территориальных избирательных комиссий о приеме предложений в составы участковых избирательных комиссий на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в сети Интернет | Не позднее чем через 5 дней после их опубликования | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 2.4 | Прием предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий | Не менее 30 дней. Рекомендуется с 20.02.2013 по 30.03.2013 | Территориальные избирательные комиссии |

| 2.5 | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Сразу после приема предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии с участием соответствующих органов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Формирование участковых избирательных комиссий, назначение их председателей | Не позднее 30.04.2013 | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.7 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктах местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (при проведении выборов в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее 07.09.2013) | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.8 | Организация проведения первых заседаний сформированных участковых избирательных комиссий | Не позднее чем на 15 день после принятия решения о формировании комиссии | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |

| 2.9 | Выборы заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии | На первом заседании участковой избирательной Комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Выдача удостоверений членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | После проведения первого заседания участковой избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.11 | Назначение членов участковой избирательной комиссии в случае досрочного прекращения полномочий из резерва составов участковых комиссий | Не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кампании – не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | Территориальные избирательные комиссии |
| 2.12 | Внесение соответствующих сведений о персональных составах участковых избирательных комиссий в базу данных ГАС «Выборы» | После формирования составов участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии в соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» |
| 3. Мероприятия по формированию резерва составов участковых комиссий |
| 3.1 | Определение структуры резерва составов участковых комиссий | Не позднее 01.02.2013 | Избирательная комиссия Иркутской Области |
| 3.2 | Принятие решения о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых комиссий и направление его в Избирательную комиссию Иркутской области | Не позднее чем через 30 дней со дня окончания формирования участковых комиссий | Территориальные избирательные комиссии |

| 3.3 | Составление и передача в Избирательную комиссию Иркутской области информации о внесенных кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв составов участковых комиссий, с указанием оснований отклонения по каждой кандидатуре | Одновременно с решением, указанным в п. 3.2 плана | Территориальные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Принятие постановления о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых комиссий и его размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в сети Интернет | Не позднее 14.06.2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 3.5 | Внесение сведений о кандидатурах, выдвинутых для зачисления и зачисленных в резерв составов участковых комиссий, в базу данных ГАС «Выборы» | После формирования резерва составов участковых комиссий | В соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» |
| 3.6 | Уточнение сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий | Ежегодно по состоянию на 1 февраля | Избирательная комиссия Иркутской области с участием территориальных избирательных комиссий |

| 3.7 | Принятие постановления о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий: – в обязательном порядке для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов – в случае исчерпания резерва | В случае назначения выборов В период между выборами | Избирательная комиссия Иркутской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Сбор предложений в обязательном порядке для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 50 дней до дня голосования (при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области до 19.07.2013) | Избирательная комиссия Иркутской области Территориальные избирательные комиссии |
| 3.9 | Публикация сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных СМИ и размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в сети Интернет | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения | Избирательная комиссия Иркутской области |

| 3.10 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не менее 20 дней со дня опубликования соответствующего сообщения Избирательной комиссии Иркутской области, а в период избирательной кампании – не более 7 дней | Территориальные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Направление в Избирательную комиссию Иркутской области решения ТИК о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, а также информации о предложенных для дополнительного зачисления кандидатурах, которые не могут быть включены в этот резерв, с указанием оснований отклонения по каждой кандидатуре | Не позднее чем через 15 дней, а в период избирательной кампании – через 5 дней со дня окончания срока приема предложений для дополнительного зачисления в резерв | Территориальные избирательные комиссии |
| 3.12 | Принятие постановления о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, размещение его на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в сети Интернет | Не позднее чем через 30 дней, а в период избирательной кампании – 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв | Избирательная комиссия Иркутской области |

| 3.13 | Внесение сведений о кандидатурах, выдвинутых для дополнительного зачисления и дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий, в базу данных ГАС «Выборы» | После принятия решения о дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых Комиссий | В соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.14 | Исключение из резерва составов участковых комиссий | В случае возникновения оснований | Избирательная комиссия Иркутской Области |
| 3.15 | Зачисление в резерв составов участковых комиссий лиц, выбывших из составов участковых избирательных комиссий на основании подпунктов «ж», «з», «к», «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | На основании письменного заявления | Избирательная комиссия Иркутской области Территориальные избирательные комиссии |
| 3.16 | Внесение изменений в сведения о лицах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, в том числе выявленных в ходе ежегодного уточнения сведений | При изменений сведений | В соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» |
| 4. Организационные мероприятия по обеспечению формирования участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий |
| 4.1 | Размещение на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в сети Интернет информации по формированию участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | Постоянно | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 4.2 | Проведение совещания с руководителями региональных отделений политических партий по вопросам формирования участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий | 29.01.2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 4.3 | Проведение совещания с руководителями правоохранительных органов по организации взаимодействия с избирательными комиссиями по вопросам проверки сведений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, в резерв составов участковых комиссий при их формировании | Февраль 2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 4.4 | Проведение семинара-совещания с системными администраторами информационного центра Избирательной комиссии Иркутской области по использованию ГАС «Выборы» в период формирования участковых избирательных комиссий | Февраль 2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 4.5 | Внесение изменений в номенклатуру дел Избирательной комиссии Иркутской области, необходимых для обеспечения работы по формированию резерва составов участковых комиссий | Январь 2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |

| 4.6 | Определение процедуры отбора (жеребьевки, рейтингового голосования, иных способов), конкретных кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединениями для назначения в состав участковой избирательной комиссии | Февраль 2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Разработка и принятие плана обучения членов сформированных участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | До 10.02.2013 | Избирательная комиссия Иркутской области |
| 4.8 | Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | По отдельному плану | Избирательная комиссия Иркутской области Территориальные избирательные комиссии |