| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |
| --- |
| мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» |
|  |  |  |  |  | День голосования | 11 октября 2009 г. |
| Сокращения: |
| СТИК – Саянская территориальная избирательная комиссия |
| УИК – участковая избирательная комиссия |
| Закон - Закон Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" |
| № | Содержание мероприятия | Норма закона | Срок выполнения | Исполнители |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за | 90 | дней | Не ранее | Дума ГО МО «город Саянск» |
|  |  |  |  |  | 12.07.09 |  |
|  |  | не позднее чем за | 80 | дней | Не позднее |  |
|  |  | до дня голосования | 22.07.09 |  |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через | 5 | дней |  | Дума ГО МО «город Саянск» |
|  |  | со дня принятия решения о назначении выборов |  |  |
| 3 | Направление в Избирательную комиссию Иркутской области решения о назначении выборов | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения |  | Дума ГО МО «город Саянск» |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4 | Представление сведений об избирателях в СТИК | Сразу после назначения выборов |  | Мэр городского округа МО «город Саянск» |
| 5 | Составление списков избирателей | Не позднее, чем за | 21 | день | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 19.09.09 |  |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее, чем за | 20 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 20.09.09 |  |
| 7 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не позднее, чем за | 20 | дней | Не позднее | УИК |
|  |  | до дня голосования | 20.09.09 |  |
| 8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее | Председатели и секретари УИК |
|  |  |  | 10.10.09 |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 9 | Образование избирательных участков | не позднее чем за | 45 | дней | Не позднее | Мэр городского округа МО «город Саянск» |
|  |  | до дня голосования | 26.08.09 |  |
| 10 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | не позднее чем за | 40 | дней | Не позднее | Мэр городского округа МО «город Саянск» |
|  |  | до дня голосования | 31.08.09 |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 11 | Опубликование решения о приеме предложений по составу УИК | После образования избирательных участков | Не позднее | СТИК |
|  |  |  |  |  | 03.09.09 |  |
| 12 | Формирование УИК | Не позднее, чем за | 27 | дней | не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 13.09.09 |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 13 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | СТИК |
| 14 | Подготовка и направление в СТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 15 | Самовыдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, завершается не позднее чем за | 45 | дней | Не позднее | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | до дня голосования | 26.08.09 |  |
| 16 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением | Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, завершается не позднее чем за | 45 | дней | Не позднее | Избирательные объединения |
|  |  | до дня голосования | 26.08.09 |  |
| 17 | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений | Не позднее, чем за | 45 | дней | Не позднее | Уполномоченные представители избирательных объединений в СТИК |
|  |  | до дня голосования | 26.08.09 |  |
| 18 | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых | Не позднее следующего дня после представления документов |  | СТИК |
| 19 | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также выдвинутого избирательным объединением | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении |  | Кандидат |
| 20 | Представление документов для регистрации кандидатов | Не позднее, чем за | 40 | дней | Не позднее 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | до дня голосования | 31.08.09 |  |
| 21 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов |  | СТИК |
| 22 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации |  | СТИК |
| 23 | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее, чем за | 15 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 25.09.09 |  |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 24 | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты |
| 25 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | СТИК |
| 26 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за | 5 | дней | Не позднее | Кандидат |
|  |  | до дня голосования | 05.10.09 |  |
| 28 | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего кандидата | Не позднее, чем за | 5 | дней | Не позднее | Избирательные объединения |
|  |  | до дня голосования | 05.10.09 |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 29 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | До ноля часов по местному времени | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  |  |  | 10.10.09 |  |
| 30 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за | 28 | дней | Начинается с | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | до дня голосования | 12.09.09 |  |
|  |  | прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | Прекращается в ноль часов |  |
|  |  |  | 10.10.09 |  |
| 31 | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий в СТИК |
| 32 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 20 дней после опубликования решения о назначении выборов |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 33 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за | 32 | дня | Не позднее | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, зарегистрированные кандидаты |
|  |  | до дня голосования | 08.09.09 |  |
| 34 | Предоставление бесплатной печатной площади | Начинается за | 28 | дней | Начинается с | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  |  | до дня голосования | 12.09.09 |  |
|  |  | прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования | Прекращается в ноль часов |  |
|  |  |  | 10.10.09 |  |
| 35 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее, чем за 5 дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 36 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 37 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 38 | Предоставление в Саянскую территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее чем через | 10 | дней | С | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  |  |  |  |  | 11.10.09 |  |
|  |  |  |  |  | не позднее |  |
|  |  | со дня голосования | 21.10.09 |  |
| 39 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг и представление указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в СТИК |
| 40 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за | 30 | дней | Не позднее | Мэр городского округа МО «город Саянск» по предложению СТИК |
|  |  | до дня голосования | 10.09.09 |  |
| 41 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | В течение | 5 | дней | Начиная с | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  |  | до дня голосования, | 06.10.09 |  |
|  |  | а также в день голосования | по |  |
|  |  |  | 11.10.09 |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 42 | Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета | После подачи кандидатом заявления о согласии баллотироваться |  | СТИК |
| 43 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом разрешения для открытия специального избирательного счета и не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  | Кандидаты |
| 44 | Представление в СТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования - не реже одного раза в 3 операционных дня |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 45 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  | СТИК |
| 46 | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 88 Закона области либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные пунктом 1 статьи 82 Закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |
| 47 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты |
| 48 | Представление в Саянскую территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов |  |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты |
| 49 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов |  | СТИК |
| 50 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы государственной власти, уполномоченные ими органы, осуществляющие регистрацию граждан, юридических лиц |
| 51 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты |
| 52 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов денежных средств в доход местного бюджета | По истечении | 60 | дней | Начиная с | Филиалы Сбербанка Российской Федерации |
|  |  | со дня голосования | 10.12.09 |  |
| 53 | Распределение средств на проведение выборов: |  |
|  | участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за | 25 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 15.09.09 |  |
| 54 | Представление участковой избирательной комиссией отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через | 10 | дней | Не позднее | УИК |
|  |  | со дня голосования | 21.10.09 |  |
| 55 | Представление в представительный орган МО и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через | 3 | месяца | Не позднее | СТИК |
|  |  | со дня голосования | 12.01.10 |  |
| 56 | Откомандирование специалистов в распоряжение СТИК по их запросам | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Органы, организации и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 57 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за | 20 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 20.09.09 |  |
| 58 | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за | 20 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 20.09.09 |  |
| 59 | Изготовление избирательных бюллетеней |  |  | Полиграфическая организация |
| 60 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее, чем за | 1 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | до дня голосования | 09.10.09 |  |
| 61 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за | 20 | дней | Не позднее | УИК |
|  |  | до дня голосования | 20.09.09 |  |
| 62 | Проведение досрочного голосования | За | 15 | дней | 25.09.09 | СТИК |
|  |  |  | 4 | дня | 06.10.09 |  |
|  |  | Не ранее чем за | 3 | дня | Не ранее | УИК |
|  |  | до дня голосования | 07.10.09 |  |
| 63 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени | 11.10.09 | УИК |
| 64 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | УИК |
| 65 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 5 статьи 45 Закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | УИК |
| 66 | Определение результатов выборов | Не позднее чем через | 5 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | со дня голосования | 16.10.09 |  |
| 67 | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через | 10 | дней | Не позднее | СТИК |
|  |  | со дня голосования | 21.10.09 |  |
| 68 | Извещение зарегистрированного кандидата | После подписания протокола о результатах выборов |  | СТИК |
| 69 | Представление в избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (члена) представительного или иного выборного органа, главы МО | В пятидневный срок, с момента извещения |  | Зарегистрированный кандидат |
| 70 | Направление заверенной копии решения об общих результатах выборов, а также копии протоколов о результатах выборов и сводных таблиц в Избирательную комиссию Иркутской области | Не позднее чем через 5 дней со дня их составления |  | СТИК |
| 71 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов |  | СТИК |
| 72 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение | 1 | месяца | Не позднее | СТИК |
|  |  | со дня голосования | 11.11.09 |  |
| 73 | Регистрация избранного мэра | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом мэра |  | СТИК |
| 74 | Опубликование итогов голосования результатов выборов об общих результатах выборов, а также полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования | В течение | 2 | меся-цев | Не позднее | СТИК |
|  |  | со дня голосования | 11.12.09 |  |
| 75 | Передача вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной законом избирательной документацией и печатью УИК для хранения в СТИК | Не позднее, чем через 5 дней после официального опубликования общих результатов выборов |  | СТИК |
| 76 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области |  | СТИК |