###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЯНСКАЯ

###### ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 21 декабря 2009 года | № 92/591 |

г. Саянск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

На основании статьи 41 Закона Иркутской области от 11.12.2003 г.      № 72-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», Саянская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на председателя территориальной избирательной комиссии В.В. Губанова.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Председатель комиссии                                                              В.В. Губанов

# Секретарь комиссии                                                                    Е.Н. Голенкова

|  | Приложение к решению Саянской территориальной избирательной комиссии от 21 декабря 2009 года № 92/591 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных

выборов депутата Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск» пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 3

День голосования	14 марта 2010 г.

Сокращения:

МО – муниципальное образование;

СТИК –Саянская  территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 13.12.09, не позднее 23.12.09 | СТИК |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | СТИК |
|  | Направление в Избирательную комиссию Иркутской области решения о назначении выборов | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения | СТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в Саянскую ТИК | Сразу после назначения выборов | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 20.02.10 | Саянская ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее 21.02.10 | Саянская ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не позднее 21.02.10 | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью УИК | Не позднее 13.03.10 | Председатели и секретари УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 27.01.10 | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 01.02.10 | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу УИК, который не может составлять менее 10 дней | Не позднее 04.02.10 | СТИК |
|  | Формирование УИК | Не позднее 14.02.10 | СТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | СТИК |
|  | Подготовка и направление в СТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов | Не позднее 27.01.10 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательным объединением | Не позднее 27.01.10 | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений | Не позднее 27.01.10 | Уполномоченные представители избирательных объединений в СТИК |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых | В трехдневный срок после представления документов | СТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также выдвинутого избирательным объединением | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией заявления о согласии баллотироваться | Кандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов по местному времени 01.02.10 | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | СТИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | СТИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 26.02.10 | СТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | СТИК |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 08.03.10 | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего кандидата | Не позднее 08.03.10 | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | До ноля часов по местному времени 13.03.10 | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается с 13.02.10, прекращается в ноль часов 13.03.10 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий в СТИК |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 20 дней после опубликования решения о назначении выборов | МУП «ССМИ» |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее 09.02.10 | МУП»ССМИ» |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | Начинается с 13.02.10, прекращается в ноль часов 13.03.10 | МУП»ССМИ» |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление в СТИК данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | С 14.03.10, не позднее 24.03.10 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг и представление указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в СТИК |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка | Не позднее 11.02.10 | Органы МО по предложению СТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | Начиная с 09.03.10 по 14.03.10 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета | После подачи кандидатом заявления о согласии баллотироваться | СТИК |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом разрешения для открытия специального избирательного счета и не позднее чем за 40 дней до дня голосования | кандидат |
|  | Представление в СТИК, сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня | Зиминское ОСБ РФ 2416/028 |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | СТИК |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 88 Закона либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные пунктом 1 статьи 82 Закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | СТИК |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы государственной власти, уполномоченные ими органы, осуществляющие регистрацию граждан, юридических лиц |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов денежных средств в доход местного бюджета | Начиная с 13.05.10 | Зиминское ОСБ РФ 2416/028 |
| 53 | Распределение средств на проведение выборов: |
|  | участковым избирательным комиссиям | Не позднее 16.02.10 | СТИК |
| 54 | Представление участковой избирательной комиссией отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24.03.10 | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов муниципальных выборов | СТИК |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение СТИК по их запросам | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Органы, организации и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 21.02.10 | СТИК |
|  | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее 21.02.10 | СТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 12.03.10, для досрочного голосования не позднее 08.03.10 | СТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | СТИК, УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 21.02.10 | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования | С 26.02.10 по 09.03.10 | СТИК |
|  |  | С 10.03.10 | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени 14.03.10 | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 5 статьи 45 Закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Определение результатов выборов в округе | Не позднее 19.03.10 | СТИК |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов | Не позднее 24.03.10 | СТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу, либо протокола об общих результатах муниципальных выборов | СТИК |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа | В пятидневный срок с момента извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа |
|  | Направление заверенной копии решения об общих результатах выборов, а также копии протоколов о результатах выборов по избирательному округу и сводных таблиц, в Избирательную комиссию Иркутской области | Не позднее чем через 5 дней со дня их составления | СТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | СТИК |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом | Не позднее 14.04.10 | СТИК |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа местного самоуправления и выдача удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | СТИК |
|  | Опубликование итогов голосования, результатов выборов по избирательному округу, об общих результатах выборов, а также полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов по избирательному округу | Не позднее 14.05.10 | СТИК |
|  | Передача вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной Законом избирательной документацией и печатью УИК для хранения в СТИК | Не позднее чем через 5 дней после официального опубликования общих результатов выборов | УИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа МО | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа местного самоуправления, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа местного самоуправления, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области | Соответствующие избирательные комиссии |