Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 13.03.2013 | № | 110-37-354-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения долгосрочной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов за 2012 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2009 № 110-37-244-9 «О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «город Саянск»», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения долгосрочной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  09.04. 2012 № 110-37-386-12 с изменениями внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2012 № 110-37-1076-12, от 16.11.2012 №110-37-1340-12(Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              М.Н. Щеглов

исп.Котова Т.П.

тел.52677

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  13.03.2013 № 110-37-354-13

Информация  о ходе исполнения долгосрочной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов

за  2012 год

Муниципальный заказчик – МКУ «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск».

Разработчик и куратор долгосрочной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов (далее - Программа)- Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Основными целями настоящей Программы на 2012 год является:

- создание и ремонт транспортной инфраструктуры города,   объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города;

-    сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-   повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

-   проведение текущего ремонта  дорог, внутриквартальных проездов;

-   обеспечение сохранности автомобильных дорог путём выполнения эксплуатационно-ремонтных мероприятий;

-    проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.

Достижениями указанных целей программы решаются следующие задачи:

-    обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города;

- ремонт,     капитальный ремонт, текущий ремонт  дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной возможности  дорожной сети.

По мероприятиям ремонта дорог общего пользования местного значения первоначально было запланировано проведение ремонта асфальтобетонного покрытия на площади 2583,3 м2 на сумму 3805,0 тыс.руб., в том числе замена бордюрного камня в объеме 752м, замена асфальтобетонной искусственной дорожной неровности на ул.Советская в районе магазина «Луч» на сборно-разборную, ремонт дождеприемных колодцев в количестве 6 шт. и замена одной д/приемной решетки.

В результате проведения электронных торгов сумма была уменьшена до 3177,0 тыс. рублей. Работы были выполнены в полном запланированном объеме на сумму 3177,0 тыс.руб.

Дополнительно на денежные средства, оставшиеся в результате проведения электронных торгов на электронной площадке, были размещены котировочные заявки:

1. Ремонт грунтовой дороги общего пользования от ул.Ленина до ул.Советской Армии в м/р Благовещенский с отсыпкой ПГС в объеме 467м2  на сумму 380,0 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме на сумму 379,8 тыс.руб. Итоговая сумма затрат уменьшилась в результате проведения котировки;

2. Ремонт дороги общего пользования – улица Советской  Армии– ИВЦ – улица Советской Армии по ремонту асфальтобетонного покрытия в объеме 415м2  на сумму 248,0 тыс.руб. Работы выполнены частично, из-за погодных условий не было возможности проводить работы по укладке асфальтобетонной смеси, муниципальный контракт был расторгнут, сумма затрат по данному виду работ составила 21,9 тыс.руб.

По мероприятиям капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске было запланировано и выставлено на электронные торги ремонт асфальтобетонного покрытия на 74 дворовых территориях многоквартирных домов на площади 21 111,4 м2, на общую сумму затрат 14 487,6 тыс.руб. Полностью объем работ выполнен на 70 дворовых территориях многоквартирных дома, на 4 дворовых территориях не уложено асфальтобетонное покрытие из-за погодных условий.

Общий объем ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов составил 20 579.4м2, на сумму затрат 14 266,8 тыс.руб.

Всего по Программе городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2012 году было запланировано 18292,6 тыс. руб., освоено 17845,5 тыс.руб., Программа выполнена на 97,55%.

Информация об исполнении перечня основных мероприятий  Программы в 2012 году с расшифровкой по объектам приведена в прилагаемой таблице.

Приложение

к информации о ходе исполнения программы

от ______________ №______________

Информация об исполнении перечня основных мероприятий Программы

в 2012 году

| № п/п | Наименование показателя, объектов | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. | Причины не использования объема финансирования | Остаток средств, тыс. руб. | Приведено в нормативное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: | мощность, м2 |
|  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Мероприятия 2012 года, в том числе | 18292,6 | 18109 | 183,6 | 17845,5 | 17666,3 | 179,2 |  | 447,1 | 442,7 | 4,4 |  |  |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе пообъектно | 3805,0 | 3767,0 | 38,0 | 3578,7 | 3542,9 | 35,8 |  | 226,3 | 224,1 | 2,2 | 3465,3 | 3050,3 |
| 12.1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения к теплично-парниковому комбинату | 77,3 | 76,5 | 0,8 | 77,3 | 76,5 | 0,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 98,5 |
| 12.2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения от г.Саянска до здания по адресу:г.Саянск, подъезд к г.Саянск,№ 1 | 147,8 | 146,3 | 1,5 | 147,8 | 146,3 | 1,5 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 184 | 184 |
| 12.3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице - проспект Ленинградский | 1333,1 | 1319,8 | 13,3 | 1333,1 | 1319,8 | 13,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,5 | 973,5 |
| 12.4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице –улица Советская | 863,4 | 854,8 | 8,6 | 863,4 | 854,8 | 8,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,3 | 439,3 |
| 12.5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице – улица Ленина | 127,2 | 125,9 | 1,3 | 127,2 | 125,9 | 1,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 88,5 |
| 12.6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице – улица Таежная | 38,5 | 38,1 | 0,4 | 38,5 | 38,1 | 0,4 |  | 0 | 0,0 | 0 | 52 | 52 |
| 12.7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице – улица Дворовкина | 10,3 | 10,2 | 0,1 | 10,3 | 10,2 | 0,1 |  | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 15 |
| 12.8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице – улица Советской Армии | 94,4 | 93,5 | 0,9 | 94,4 | 93,5 | 0,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,5 | 123,5 |
| 12.9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Комсомольская | 57,3 | 56,8 | 0,6 | 57,3 | 56,8 | 0,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 74 |
| 12.10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Школьная | 49,3 | 48,8 | 0,5 | 49,3 | 48,8 | 0,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 62 | 62 |
| 12.11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Спортивная | 31,6 | 31,3 | 0,3 | 31,6 | 31,3 | 0,3 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 39 |
| 12.12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Молодежная | 62,3 | 61,7 | 0,6 | 62,3 | 61,7 | 0,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 | 79 |
| 12.13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Гришкевича | 16,9 | 16,7 | 0,2 | 16,9 | 16,7 | 0,2 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 21 |
| 12.14 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Перова | 9,5 | 9,4 | 0,1 | 9,5 | 9,4 | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 12 |
| 12.15 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по магистральной улице – улица Бабаева | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 4 |
| 12.16 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Рогозина | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 |
| 12.17 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по жилой улице – улица Западная | 252,8 | 250,3 | 2,5 | 252,8 | 250,3 | 2,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315 | 315 |
| 12.18 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения – улица Советской Армии – ИВЦ - улица Советской Армии | 248,1 | 245,6 | 2,5 | 21,9 | 21,6 | 0,2 | Расторжение контракта из-за погодных условий | 226,2 | 223,9 | 2,3 | 415 | 0 |
| 12.19 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения – от улицы Ленина до улицы Советской Арии в м/р Благовещенский | 380,0 | 376,2 | 3,8 | 379,8 | 376,0 | 3,8 | Уменьшение суммы, согласно торгов | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 467 | 467 |
| 13 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том числе пообъектно | 14487,6 | 14342 | 145,6 | 14266,8 | 14123,4 | 143,4 |  | 220,8 | 218,6 | 2,2 | 21111,4 | 20579,4 |
| 13.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,2,3,4,12,20,28,62,65,67,69 микрорайона Юбилейный | 2983,4 | 2953,6 | 29,8 | 2983,4 | 2953,6 | 29,8 |  | 0 | 0 | 0 | 5139,5 | 5139,5 |
| 13.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,7,11,14 микрорайона Центральный | 2464,3 | 2439,7 | 24,6 | 2464,3 | 2439,7 | 24,6 |  | 0 | 0 | 0 | 2836,84 | 2836,84 |
| 13.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,2,3,4,6,7,8,9,10 микрорайона Солнечный | 933,9 | 924,6 | 9,3 | 933,9 | 924,6 | 9,3 |  | 0 | 0 | 0 | 1395,76 | 1395,76 |
| 13.4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,5,6,7,9,11,15,17 микрорайона Строителей | 1437,7 | 1423,4 | 14,4 | 1216,9 | 1204,7 | 12,2 | Не выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия во дворах мкд №7,9,11,17 | 220,8 | 218,6 | 2,2 | 1773,8 | 1241,8 |
| 13.5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,31,32 микрорайона Олимпийский | 1342,6 | 1329,1 | 13,4 | 1342,6 | 1329,1 | 13,4 |  | 0 | 0 | 0 | 1764,15 | 1764,15 |
| 13.6 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,10б,11,14 микрорайона Октябрьский | 1360,7 | 1347,1 | 13,6 | 1360,7 | 1347,1 | 13,6 |  | 0 | 0 | 0 | 2510 | 2510 |
| 13.7 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,2,5,7,7а,8,10,11,12,16 микрорайона Ленинградский | 2045,7 | 2025,2 | 20,5 | 2045,7 | 2025,2 | 20,5 |  | 0 | 0 | 0 | 2405,25 | 2405,25 |
| 13.8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №1,2,7,9,14,38 микрорайона Мирный | 1868,4 | 1849,7 | 18,7 | 1868,4 | 1849,7 | 18,7 |  | 0 | 0 | 0 | 3202,14 | 3202,14 |
| 13.9 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №24 микрорайона Юбилейный | 50,8 | 49,6 | 1,2 | 50,8 | 49,6 | 1,2 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»                                      М.Н.Щеглов