Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 13.03.2013 | № | 110-37-355-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2012-2014 годы» в 2012 году» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной целевой программой «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.10.2011 № 110-37-1157-11, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.10.2011 №  110-37-1157-11 (опубликовано в газете «Саянские зори», 27.10.2011 г., № 85 (3648), вкладыш стр. 4-6), в 2012 году принять к сведению (Приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                       М.Н. Щеглов

Исп. Покровский И.В.,

тел. 5-71-41

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 13.03.2013 № 110-37-355-13

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2012-2014 годы» в 2012 году

Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2012-2014 годы» (далее – Программа) разработана с учетом требований Федерального закона от 27.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2013 годы».

Информация за 2012 год в сфере малого и среднего предпринимательства представлена в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. оценка | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество постоянного населения | чел. | 39895 | 39895 | 100 |
| 2 | Количество малых и средних предприятий | ед. | 219 | 221 | 100,9 |
| 3 | Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях | чел. | 1638 | 1639 | 100,1 |
| 4 | Доля работающих на малых и средних предприятиях в общем количестве занятых в экономике | % | 9,4 | 9,5 | - |
| 5 | Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (далее - ИПБОЮЛ) | чел. | 1291 | 1295 | 100,3 |
| 5а | Количество работающих по договорам у ИПБОЮЛ | чел. | 1322 | 1805 | 136,5 |
| 6 | Доля занятых в малом предпринимательстве (МСП + ИПБОЮЛ) в общем количестве занятых в экономике | % | 17,1 | 19,9 | - |
| 6а | Доля занятых в малом предпринимательстве (МСП + ИПБОЮЛ+ работающие у ИПБОЮЛ) в общем количестве занятых в экономике | % | 24,5 | 27,3 | - |
| 7 | Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства, всего в т.ч. по МСП | млн. руб. -//- | 1267,3 672,4 | 1338,4 757,7 | 105,6 112,7 |
| 8 | Доля отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг), субъектами малого и среднего предпринимательства, всего в т.ч. по МСП | % -//- | 9,6 5,1 | 9,2 5,1 | - - |

Развивающийся сектор в экономике Саянска - малое и среднее предпринимательство. Уровень развития малого и среднего предпринимательства отражает показатель числа малых и средних предприятий на 1000 человек. В городе Саянске за 2012 год этот показатель составил 5,5.

Строители, транспортники, работники промышленности, торговли и общественного питания, сферы бытовых услуг и жилищно-коммунального хозяйства в области малого и среднего предпринимательства обеспечили:

- 19,9 % выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу;

- 9,2 % объема производства, выполненных работ, услуг по городу;

- 27,3 % численности занятых в экономике города.

Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | 2012, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение круглых столов, семинаров по приоритетным направлениям развития предпринимательства | 75,0 |
| 2. | Создание презентационного стенда города Саянска по вопросам малого и среднего предпринимательства | - |
| 3. | Проведение ежегодного форума «Малый бизнес: возможности и перспективы» и выставки-ярмарки товаров (работ и услуг) | - |
| 4. | Проведение городского конкурса среди молодежи «Бизнес-идея» | - |
| 5. | Проведение городского конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» | 30,0 |
| 6. | Проведение городского конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка и услуг города Саянска» | 30,0 |
| 7. | «Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела», в том числе: -местный бюджет -областной бюджет -федеральный бюджет | 358,5 20,0 67,7 270,8 |
| 8. | Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города Саянска», в том числе - внебюджетные источники | 5,5 5,5 |
| 9. | Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства – поздравление женщин предпринимателей с праздником 8 марта | 15,0 |
| 10. | Финансирование Фонда микрокредитования в период становления, в том числе - внебюджетные источники | - - |
|  | ИТОГО, в том числе: | 514,0 |
|  | -местный бюджет | 170,0 |
|  | -областной бюджет | 67,7 |
|  | -федеральный бюджет | 270,8 |
|  | -внебюджетные источники | 5,5 |

Таким образом, финансирование Программы в 2012 году составило 514,0 тыс. руб., в 2011 году 210,741 тыс. руб., темп роста бюджетной поддержки мероприятий Программы 243,9 %. В 2012 году в городе действовало 221 малых и средних предприятий и 1295 индивидуальных предпринимателей.

Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производства – 11,7 %;

Строительство – 10,7 %;

Оптовая и розничная торговля – 46,8 %;

Транспорт и связь – 3,9 %;

Прочие – 26,9 %.

Налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет имеют положительную динамику и составляют за 2012 год - 65,9 млн.руб. (2011 г. – 58,9 млн. руб.), или 20,7% (2011 г. – 15,5%) от собственных доходов местного бюджета.

Планируемые целевые индикаторы ожидаемых конечных результатов и показатели социально-экономической и бюджетной эффективности Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Планируемые целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Базовое значение показателя | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. план | 2012 г. факт |
| 1. | Количество малых и средних предприятий на 1 тыс. жителей | ед. | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| 2. | Доля занятых в МСП (МСП + ИПБОЮЛ) + работающие у ИПБОЮЛ) в общем количестве занятых в экономике | % | 22 | 24,5 | 23 | 27,3 |
| 3. | Доля выручки от реализации товаров (работ и услуг) СМСП в общем объеме | % | 18,5 | 20,3 | 19 | 19,9 |
| 4. | Доля поступлений в собственных доходах местного бюджета городского округа от СМСП | % | 12,2 | 15,2 | 18,5 | 20,7 |
| 5. | Оказание финансовой поддержки | СМСП | 0 | 0 | 30* | 4 |
| 6. | Оказание бесплатных консультаций по различным направлениям ведения бизнеса | СМСП | 104 | 125 | 120 | 130 |
| 7. | Привлечение к участию в конкурсах, проводимых в рамках реализации мероприятий Программы | СМСП | 21 | 42 | 40 | 50 |
| 8. | Участие в работе семинаров, конференций, круглых столов по проблемам развития СМСП, проводимых в рамках реализации Программы | СМСП | 21 | 140 | 50 | 125 |

Примечание: * - при условии достаточного софинансирования из областного и федерального бюджетов.

Анализ исполнения мероприятий Программы в 2012 году представлен в Таблице 4.

Таблица 4

| Мероприятие | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |
| 1.1. Ведение реестра СМСП – получателей поддержки | В конце 2012 году в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки была внесена запись о 4-х получателях финансовой поддержки на общую сумму 358,5 тыс. руб. |
| 1.2. Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМСП | За отчетный период администрацией городского округа подготовлено 16 нормативно-правовых актов: это распоряжения, постановления и решения Думы, регламентирующие проведение конкурсов, внесение изменений в действующие и создание новых нормативно-правовых актов. |
| 1.3. Координация работы Общественного Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства при мэре городского округа муниципального образования «город Саянск» | В 2012 г. проведены 4 заседания, на которых обсуждались текущие проблемы, вырабатывались совместные планы действий, протоколы: № 1/12 от 31.01.2012 г.; № 2/12 от 30.03.2012 г.; № 3/12 от 23.04.2012 г.; № 4/12 от 05.09.2012 г. |
| 1.4. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации Иркутской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития Управления по экономике администрации городского округа, Общественный Координационный Совет предпринимателей при мэре городского округа и некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Саянск» в рабочем режиме сотрудничают с отделом по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Иркутской области. В 2012 году была оказана информационная и методическая поддержка при подготовке пакетов документов на областной конкурс по предоставлению субсидий. От нашего города было подано более 20 заявок. Победителями признаны три Саянских предпринимателя. Из областного бюджета по этому направлению привлечено 1 536 тыс. руб. Также, в 2012 году Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Саянска» участвовала в областном конкурсе «Содействие развитию микрофинансовых организаций» и в декабре получила 10,063 млн. руб. на капитализацию Фонда. |
| 1.5. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам предпринимательской деятельности | Каждую пятницу с 15 до 17 часов работает телефонная «горячая линия» по вопросам предпринимательства. Консультацию получили более 50 предпринимателей. Вопросы поступали разные, например: как открыть собственное дело, чем можно заняться в городе Саянске, где получить квалифицированную консультацию по вопросам налогообложения, юриспруденции, бухгалтерским и экономическим вопросам, где получить кредитно-финансовые ресурсы и т.д. |
| 2. Имущественная поддержка СМСП |
| 2.1. Передача муниципального имущества в аренду СМСП, применяющим труд инвалидов не менее 50% от общей численности работающих | В 2012 году субъекты малого и среднего предпринимательства, применяющие труд инвалидов не менее 50% от общей численности работающих, в орган местного самоуправления по вопросу аренды муниципального имущества не обращались. |
| 3. Финансовая поддержка СМСП |
| 3.1. Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса. (Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)) | В 2012 году муниципальное образование «город Саянск» получило средства из областного (67,7 тыс. руб.) и федерального (270,8 тыс. руб.) бюджетов. Эти деньги муниципалитет получил на условии софинансирования, по принципу 95% (федеральный и областной бюджеты) и 5% (местный бюджет), т.е. участие местного бюджета 20 тыс. руб. (внесены соответствующие изменения в действующую Программу). Всего было подано 7 заявок. В рамках реализации этого программного мероприятия гранты получили 4 начинающих предпринимателя на общую сумму 358,5 тыс. руб. Виды деятельности, которым была оказана поддержка: - преподавание занятий хореографией; - утилизация макулатуры, пластика и стекла; - театрализованные представления театра кукол; - розничная торговля детской одеждой. |
| 4. Информационная поддержка СМСП |
| 4.1. Проведение семинаров по приоритетным направлениям развития предпринимательства | В 2012 году проведены обучающие семинары-тренинги: - 21.02.2012 г. «Мотивация: как сделать так, чтобы работник захотел работать» (участие приняли 24 предпринимателя). - 29.05.2012 г. «Ремонт Бизнеса» (12 предпринимателей). - 11.09.2012 г. проведены 2-а обучающих мини-семинара по темам: «Компетенции руководителя, о которых не пишут в книгах» и «Новые практические инструменты бизнеса», в которых приняли участие более 50 чел. - 27.11.2012 г. «Принципы золотого сечения в бизнесе». Количество участников 16 чел. - 04.12.2012 г. конференция для предпринимателей «Новое в законодательстве». В конференции приняли участие 23 субъекта малого и среднего предпринимательства. Финансирование из местного бюджета - 75 тыс. руб. |
| 4.2. Обновление презентационного стенда города Саянска по вопросам малого и среднего предпринимательства | Финансирование данного мероприятия в 2012 году не предусматривалось. Планируется в 2013 году. |
| 4.3. Проведение форума «Малый бизнес: возможности и перспективы» и выставки-ярмарки товаров и услуг | Финансирование данного мероприятия в 2012 году не предусматривалось. Форум проводится один раз в два года. Планируется в 2013 году. |
| 5. Формирование положительного имиджа предпринимателя |
| 5.1. Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города Саянска» | Конкурс "Лучший предприниматель города Саянска" проведен во 2 квартале 2012 года. В конкурсе приняли участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, победителями признаны 5 участников по соответствующим номинациям. Финансирование мероприятия – 5,5 тыс. руб. из внебюджетных источников. |
| 5.2. Чествование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающих активную производственную и социальную позиции, участвующих в проведении городских социальных мероприятий, победителей городских профессиональных конкурсов | 06.03.2012 г. в торжественной обстановке женщины предприниматели были поздравлены с Международным женским днем 8 Марта. Приобретения: пригласительные и поздравительные открытки, конфеты и цветы. Финансирование из местного бюджета - 15 тыс. руб. |
| 5.3. Проведение городского конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» | В июне т.г. проведен городской конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». В конкурсе приняло участие 13 продавцов продовольственных и не продовольственных товаров. Победителями конкурса стали 8 продавцов, 2 из них отмечены в номинации «За волю к победе». Финансирование из местного бюджета – 30 тыс. руб. |
| 5.4. Проведение городского конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка и услуг города Саянска» | В июле т.г. подведены итоги городского конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка», в котором приняли участие 20 предприятий. Финансирование из местного бюджета составило 30 тыс. руб. |
| 5.5. Проведение городского фестиваля парикмахерского искусства "Мир красоты" | Финансирование данного мероприятия в 2012 году не предусматривалось. Планируется в 2013 году. |
| 6. Развитие молодежного предпринимательства |
| 6.1. Проведение городского конкурса среди молодежи «Бизнес-идея» | Финансирование данного мероприятия в 2012 году не предусматривалось. Планируется в 2013 году. |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                М.Н. Щеглов