Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 03.06.2014 | № | 110-37-458-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |
|  |  | ( | О ходе исполнения муниципальной программы «Доступное жилье для молодых семей на 2011-2015 годы», в 2013 году. | ( |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 №110-37-1179-13 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения   муниципальной программы «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011 № 110-37-618-11 (в редакции от 18.08.2011 № 110-37-800-11, от 14.02.2012 № 110-37-144-12, от 25.10.2012 № 110-37-1215-12, от 29.11.2012 № 110-37-1437-12, от 07.03.2013 № 110-37-281-13, от 28.03.2013 № 110-37-422-13, 14.11.2013 № 110-37-1350-13) (опубликовано в газетах "Саянские зори" 07.07.2011 № 69 (3622) вкладыш "официальная информация", стр. 2-4, 01.09.2011 № 77 (3640), вкладыш "официальная информация", стр. 7, 16.02.2012 № 6 (3663), вкладыш "официальная информация", стр. 4, 01.11.2012 № 44 (3701), вкладыш "официальная информация", стр. 10, 06.12.2012 № 49 (3706), вкладыш "официальная информация", стр. 6, 21.03.2013 № 11 (3720), вкладыш "официальная информация", стр. 1, 04.04.2013 № 13 (3722), вкладыш "официальная информация", стр. 14, 21.11.2013 № 46 (3755), вкладыш "официальная информация", стр. 16) в 2013 году   (приложение №1).

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете «Саянские зори» и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  муниципального  образования «город  Саянск» в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                         М.Н.Щеглов

исп. Евсеева Г. И.

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 03.06.2014  № 110-37-458-14

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения   муниципальной программы «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011

№ 110-37-618-11, в 2013 году.

Муниципальная программа «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы», утверждённая постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011 № 110-37-618-11 (далее - Программа) направлена на государственную поддержку  решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной разработчик и исполнитель Программы - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде.

Основными мероприятиями государственной поддержки участвующих в Программе молодых семей являются:

1. Предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) участникам программы 2005 года.

В 2013 г. 8 семьям была предоставлена такая социальная выплата в размере 30 871,40 рублей за счёт средств областного бюджета и 23 755,41 рублей за счёт средств местного бюджета.

2. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата на приобретение жилья).

В отчётном периоде 26 семьям предоставлена выплата в размере 3 709 280,00 руб. за счёт средств федерального бюджета, 6 361 403,38 рублей за счёт средств областного бюджета и 3 435 035,80 рублей за счёт средств местного бюджета.

3. Предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.

В 2013 году 5 семей получили такие выплаты на общую сумму 553 200,00 рублей за счёт средств областного бюджета.

Анализ показателей результативности

муниципальной программы, достигнутых в 2013 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы» |
| 1. | предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) | Руб. | 78 000 | 54 627 | 23 373 | 70 | семьи выплачивают полученные кредиты (займы) досрочно |
| 2. | предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Руб. | 14 787 240 | 13 505 719 | 1 281 521 | 91 | правом на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья воспользовались не все семьи в связи с тем, что полученные ими свидетельства действительны до 02.10.2014 г. |
| 3. | предоставление социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | Руб. | 553 200 | 553 200 | 0 | 0 | дополнительные социальные выплаты при рождении ребенка выплачены всем семья, подавшим документы в соответствии с Законом |

Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде).

Из основных мероприятий программы частично не реализованы:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в связи с тем, что полученные ими  свидетельства действительны до 02.10.2014 г. и 6 молодых семей перенесли это право на 2014 год.

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа в 2013 году.

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/ показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) | семья | 18 | 8 | 10 | 44 | 78 | 54 | 23 | 70 |
| 2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | семья | 32 | 26 | 6 | 81 | 14 787 | 13 505 | 1 282 | 91 |
| 3 | предоставление социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | семья | 5 | 5 | 0 | 0 | 553,2 | 553,2 | 0 | 0 |

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих муниципальных правовых актов городского округа.

В течение 2013 года в муниципальную программу «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы» были внесены следующие изменения:

1. 07.03.2013 г. в связи с изменениями, внесёнными Законодательным Собранием Иркутской области от 16.03.2005 № 7/26-ЗС в областную государственную социальную программу «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы»,  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» № 110-37-281-13 внесены изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу «Доступное жилье для молодых семей на 2011 -2015 годы».

Внесённые изменения дополняют перечень молодых семей, которые могут быть участниками Программы, в том числе молодые семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации. Кроме того, изменения определяют первоочерёдность молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. Ими являются молодые семьи, имеющие трех и более детей.

2. 14.11.2013 г. в целях приведения программы в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,   постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» № 110-37-1350-13 внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Доступное жилье для молодых семей на 2011 -2015 годы».

В результате внесённых изменений долгосрочная целевая программа «Доступное жилье для молодых семей на 2011 -2015 годы» переименована в  муниципальную программу «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы».

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы составляет 0,7.

Уровень затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,63, что соответствует удовлетворительной оценке.

Формы государственной поддержки, участвующих в Программе молодых семей способствовали:

1. Привлечению финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения жильем молодых семей из средств федерального бюджета в размере 4 031 840 рублей, из средств областного бюджета – 7 477 930 рублей, из средств местного бюджета - 3 666 636 рублей, из внебюджетных источников – 20 781 700 рублей.

2. Формированию условий для повышения заинтересованности молодежи в развитии социально-экономического, производственного потенциала, закреплению молодежи в г. Саянске.

3. Предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

а)    прозрачности использования бюджетных средств;

б) государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

в)    адресного предоставления социальных выплат;

г) привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

В целом Программа способствовала:

- увеличению количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;

-привлечению в местный бюджет дополнительных финансовых средств из областного, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников;

## - развитию и закреплению положительных демографических тенденций в муниципальном образовании «город Саянск»;

## - укреплению семейных отношений;

## - развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

## Муниципальная программа «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы» социально – значима, востребована жителями города и её реализацию необходимо продолжить.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                             М.Н.Щеглов