# Администрация городского округа муниципального образования

# «город Саянск»

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От | 03.06.2014 | № | 110-46-388-14 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | Об утверждении плана мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях организации составления проекта местного бюджета, в соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, раздела 2 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципальном образовании «город Саянск», утвержденного решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.10.2013 № 61-67-13-70, руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город  Саянск»

1. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение).

2. Главным распорядителям бюджетных средств, распорядителям бюджетных средств,  отраслевым (функциональным) органам администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»			М.Н. Щеглов

исп. Лепешкина Н.С.

тел. 5-66-86

# Приложение

к распоряжению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

от  03.06.2014 № 110-46-388-14

План мероприятий по подготовке проекта местного бюджета на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и утверждение муниципальных правовых актов для разработки проекта местного бюджета на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов |
| 1 | Создание рабочей группы по формированию местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление по финансам и налогам | До 10.06.2014 |
| 2 | Разработка прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление по экономике | До 20.07.2014 |
| 3 | Разработка проекта плана приватизации муниципального имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 2015 годов | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | До 01.09.2014 |
| 4 | Разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление по финансам и налогам | До 01.10.2014 |
| 5 | Внесение изменений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в Положение о земельном налоге | Управление по финансам и налогам | До 01.11.2014 |
| 6 | Внесение изменений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в Положение о едином налоге на вмененный доход | Управление по финансам и налогам | До 01.11.2014 |
| 7 | Внесение изменений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в Положение о налоге на имущество физических лиц | Управление по финансам и налогам | До 01.11.2014 |
| 8 | Подготовка проекта решения Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о назначении публичных слушаний о местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление по финансам и налогам | До 01.11.2014 |
| Формирование проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
| 1 | Формирование перечня муниципальных программ, подлежащих исполнению в рамках программно-целевого бюджета в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов | Управление по экономике, Заместители мэра по курируемым вопросам | До 25.07.2014 |
| 2 | Подготовка предложений по внесению изменений в действующие муниципальные программы | Ответственные исполнители муниципальных программ | До 01.08.2014 |
| 3 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития городского округа за 6 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год | Управление по экономике | До 15.08.2014 |
| 4 | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном выражении, согласованная Управлением по экономике | Главные распорядители бюджетных средств | До 20.08.2014 |
| 5 | Доведение контрольных цифр текущих расходов к проекту местного бюджета до главных распорядителей бюджетных средств | Управление по финансам и налогам | До 20.08.2014 |
| 6 | Подготовка и доведение до главных распорядителей бюджетных средств методики планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы | Управление по финансам и налогам | До 20.08.2014 |
| 7 | Формирование (корректировка) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности | Главные распорядители бюджетных средств, Распорядители бюджетных средств, Управление по экономике, Управление по финансам и налогам | До 01.09.2014 |
| 8 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2015-2017 годы с приложением обоснованных расчетов, а также ожидаемое поступление администрируемых доходов на 2014 год | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | До 01.09.2014 |
| 9 | Предоставление сведений о потребности в бюджетных инвестициях и субсидиях на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2015-2017 годы в МБУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности МО «город Саянск» | Главные распорядители бюджетных средств, Распорядители бюджетных средств | До 01.09.2014 |
| 10 | Разработка заключения по результатам проведения оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот в целях определения целесообразности предоставления налоговых льгот юридическим и физическим лицам на территории муниципального образования «город Саянск» | Управление по финансам и налогам | До 10.09.2014 |
| 11 | Прогноз доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений | Главные администраторы доходов, Управление по экономике | До 15.09.2014 |
| 12 | Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с установленным порядком с приложением обоснованных расчетов прогнозируемых объемов доходов и расходов дорожного фонда | Администрация городского округа, Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города | До 18.09.2014 |
| 13 | Представление в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы документов, материалов, информации, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов на бумажном и электронном носителях в Управление по финансам и налогам | Главные распорядители бюджетных средств, Распорядители бюджетных средств | До 20.09.2014 |
| 14 | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2014 год | Управление по финансам и налогам | До 25.10.2014 |
| 15 | Составление проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов в программно-целевом формате | Управление по финансам и налогам | До 25.10.2014 |
| 16 | Согласование и утверждение проектов постановлений администрации городского округа о внесении изменений в ведомственные целевые программы, планируемых к исполнению с 2015 года | Главные распорядители бюджетных средств, Распорядители бюджетных средств | До 28.10.2014 |
| 17 | Согласование и утверждение проектов постановлений администрации городского округа об утверждении муниципальных программ, в соответствии с перечнем в целях составления программно-целевого бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Главные распорядители бюджетных средств, Распорядители бюджетных средств | До 28.10.2014 |
| 18 | Направление проекта решения Думы городского округа «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» мэру городского округа | Управление по финансам и налогам | До 01.11.2014 |
| 19 | Направление проекта решения Думы городского округа «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в Думу городского округа | Администрация городского округа | До 15.11.2014 |
| 20 | Подготовка плановых реестров расходных обязательств городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и представление в Управление по финансам и налогам | Главные распорядители бюджетных средств, Распорядители бюджетных средств | До 01.12.2014 |
| 21 | Формирование, утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных заданий на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление образования- по подведомственным учреждениям образования, Управление культуры - по подведомственным учреждениям культуры, Администрация городского округа – по Службе подготовки и обеспечения градостроительной деятельности, Центру физической подготовки Мегаполис-спорт, Детско-юношеской школе, Саянским средствам массовой информации | Не позднее 01.01.2015 |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»				М.Н. Щеглов