Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 05.02.2025 | № | 110-37-161-25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год |  |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018                               № 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 (в редакции от 14.05.2020                       № 110-37-463-20, от 21.07.2020 № 110-37-708-20, от 26.08.2020                         №110-37-798-20, от 29.12.2020 №110-37-1305-20, от 10.03.2021                         № 110-37-273-21, от 12.05.2021 № 110-37-561-21, от 07.06.2021                             № 110-37-689-21, от 27.12.2021 № 110-37-1509-21, от 19.12.2022                        № 110-37-1456-22, от 28.04.2023 № 110-37-540-23, от 16.06.2023 № 110-37-742-23, от 28.09.2023 № 110-37-1113-23, от 26.12.2023 № 110-37-1590-23, от 25.04.2024 № 110-37-546-24, от 19.07.2024 № 110-37-845-24, от 23.09.2024 № 110-37-1097-24, от 27.12.2024 № 110-37-1612-24, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 26.09.2019 №38 (4054) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 03.10.2020 № 29 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087) (вкладыш официальной информации стр.  7-8), выпуск от 30.07.2020 №30 (4097) (вкладыш официальной информациистр.1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информациистр.5-6), выпуск от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 8-9), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 13-14), выпуск  от 22.12.2022 №50 (4220) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск  от 04.05.2023 №17 (4238) (вкладыш официальной информации стр. 9-10), выпуск  от 22.06.2023 №24 (4245) (вкладыш официальной информации стр. 2-3),  выпуск  от 05.10.2023 №39 (4260) (вкладыш официальной информации стр. 1,2),  выпуск  от 11.01.2024 №1 (4273) (вкладыш официальной информации стр. 10,11), выпуск от 03.05.2024 №17 (4289) (вкладыш официальной информации стр.3,4), выпуск от 25.07.2024 №29 (4301) (вкладыш официальной информации стр.10-11), выпуск от 09.10.2024 №39 (4311) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 10.01.2025 №1 (4324) (вкладыш официальной информации стр.7,8), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                           А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 05.02.2025№ 110-37-161-25

Отчёт

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»

на 2020 – 2027 годы» за 2024 год

В целях повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, качества окружающей среды и формирования положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории, была принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённых постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Саянска; формирование экологической культуры населения и сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

С учётом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2024 году составляет 18 517 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 16 366 тыс.рублей, из областного бюджета 2 151 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило  18 247 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 16 366,0 тыс.рублей, из областного бюджета 1 881 тыс.рублей или 98,5% от планового показателя.

В 2024 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» на общую сумму из средств областного бюджета – 1 375 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок на общую сумму из средств местного бюджета – 14 561 тыс.рулей;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) на общую сумму   546 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 506 тыс. рублей, местный бюджет – 40 тыс.рублей;

- выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» на общую сумму из средств местного бюджета – 1 200 тыс.рулей;

- проведение негосударственной экспертизы сметной документации на общую сумму из средств местного бюджета – 18 тыс.рулей.

2. В рамках формирования экологической культуры населения:

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству на общую сумму местного бюджета – 113 тыс. рублей;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) на общую сумму местного бюджета – 15 тыс. рублей;

-  изготовление информационных табличек  - 23,0 тыс.рублей.

3. В рамках сохранения, воспроизведения и рационального использования зелёных насаждений:

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) на общую сумму местного бюджета – 396 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведён в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключённому контракту на текущий год | % | 100 | 83,6 | -16,4 | -16,4 | из-за не поступления финансирования из областного бюджета в местный бюджет |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество проведённых: - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций); - акций, квестов, флэш-мобов и тп. (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 1 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 82 | 82 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество установленных информационных щитов | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 68 | 68 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0/26392 | 0/26392 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 2/63 | 2/63 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 53/25 | 53/25 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы  за 2024 год приведён в Таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  | областной бюджет | 1645 | 1375 | -270 | -16 | из-за не поступления финансирования из областного бюджета в местный бюджет |
| 2. | Мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | местный бюджет | 14561 | 14561 | 0 | 0 |  |
| 3. | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) |  |  | местный бюджет областной бюджет | 40 506 | 40 506 | 0 | 0 |  |
| 4. | Мероприятие 7. Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» |  |  | местный бюджет | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |
| 5. | Мероприятие 9. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации |  |  | местный бюджет | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса по благоустройству |  |  | местный бюджет | 113 | 113 | 0 | 0 |  |
| 7. | Мероприятие 2. Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) |  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 8. | Мероприятие 3. Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных табличек (щитов) и тп.) |  |  | местный бюджет | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |  |
| Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет |  | 396 | 396 | 0 | 0 |  |
| итого |  | Всего, в том числе: |  |  | 18517 | 18247 | -270 | -1,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2151 | 1881 | -270 | -13 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  | 16366 | 16366 | 0 | 0 |  |

В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения  четыре  раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.04.2024 № 110-37-546-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено включением нового мероприятия 8 пунктом 1.8 запланированным на 2025 для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в Государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.07.2024 № 110-37-845-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено включением нового мероприятия  9 пунктом 1.9, откорректирована сумма по мероприятию 6 пункта 1.6, для участия в 2025 году администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в Государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1009-пп;

-  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.09.2024 № 110-37-1097-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено добавлением мероприятий 2027 года;

-  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2024 № 110-37-1612-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено корректировкой сумм по исполнению мероприятий на конец 2024 года.

В 2024 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город  Саянск»;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства;

- завершение выполнения работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- начать строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств).

Финансирование муниципальной программы

«Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы»

за период 2024 года

| Показатели | Всего: |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 18 517 | 18 247 |
| местный бюджет | 16 366 | 16 366 |
| областной бюджет | 2 151 | 1 881 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству Итого, в том числе: | 15 897 | 15 897 |
| местный бюджет | 15 897 | 15 897 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Соисполнитель Администрация города Саянска Итого, в том числе: | 2 224 | 1 954 |
| местный бюджет | 73 | 73 |
| областной бюджет | 2 151 | 1 881 |
| Участник МУ СПиОГД Итого, в том числе: | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Участник МКУ «СДС» Итого, в том числе: | 396 | 396 |
| местный бюджет | 396 | 396 |
| областной бюджет | 0 | 0 |

Вывод:

- Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2024 году исполнены.

- Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2024 году составило 98,5%.

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» является эффективной.

- Продолжить реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                            А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421