Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
	04.03.2025
	№
	110-37-278-25
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год 
	(


Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о  реализации муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.09.2019 № 110-37-978-19 (в редакции от 20.01.2020 № 110-37-31-20, от 29.07.2020 № 110-37-727-20, от 25.09.2020 № 110-37-911-20, от 28.12.2020 № 110-37-1292-20, от 06.04.2021 № 110-37-389-21, от 21.07.2021 № 110-37-823-21, от 11.01.2022 № 110-37-3-22, от 22.02.2022 № 110-367-234-22, от 28.06.2022 № 110-37-755-22, от 05.10.2022 № 110-37-1103-22, от 06.12.2022 № 110-37-1418-22, от 15.05.2023 № 110-37-590-23, от 20.06.2023 № 110-37-745-23, от 21.08.2023 № 110-37-996-23, от 27.12.2023 № 110-37-1592-23, от 08.07.2024 № 110-37-806-24, от 23.08.2024 № 110-37-976-24, от 09.10.2024 № 110-37-1186-24, от 17.01.2025 № 110-37-34-25) (опубликовано в газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация» от 12.09.2019 № 36 страницы 2-7, от 23.01.2020 № 3 страницы 2-4, от 06.08.2020 № 31 страницы 2-4, от 01.10.2020 № 39 страницы 9-11, от 31.12.2020 № 52 страницы 22-25, от 08.04.2021 № 13 страница 8 и от 15.04.2021 № 14 страницы 1-4, от 29.07.2021 № 29 страницы 5-9, от 13.01.2022 № 1 страница 4 и от 20.01.2022 № 2 страницы 1-3,от 03.03.2022 № 8 страницы 2-5, от 30.06.2022 № 25 страницы 5-8 и от 07.07.2022 № 26 страница 1, от 13.10.2022 № 40 страницы 1-4, от 15.12.2022 № 49 страницы 4-6, от 18.05.2023 № 19 страницы 3-7, от 31.08.2023 № 34 страницы 4-10, от 18.01.2024 № 2 страницы 3-8, от 25.07.2024 № 29 страницы 4, от 29.08.2024 № 34 страницы 2, от 17.10.2024 № 41 страницы 1, от 23.01.2025 № 3 страницы 5-8, от 30.01.2025 № 4 страницы 1-2) (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.
Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                                    А.В. Ермаков
  
Исп. Охремчук К.С., 
тел. 5-66-90
	
	Приложение №1

к постановлению администрации  

городского округа муниципального образования «город Саянск»

	 от
	04.03.2025
	№
	11037-278-25


ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
 «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год 
1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, 
а также достигнутых результатов
В целях обеспечения качественного и доступного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, современными потребностями общества и каждого гражданина, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, утверждена муниципальная программа «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» (далее – Программа). Программа охватывает все сферы деятельности учреждений муниципальной системы образования.
На 2024 год на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено    1 495 057 тыс. руб.  Финансирование мероприятий Программы составило 1 443 463 тыс. руб. или 96,5%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 225 342 тыс. руб., 

- за счет средств областного бюджета – 1 146 487 тыс. руб., 

- за счет средств федерального бюджета – 65 436 тыс. руб., 

- за счет средств инициативных платежей – 327 тыс. руб., 

- за счет доходов от платных услуг – 5 871 тыс. руб.
В Программу в течение 2024 года вносились изменения четыре раза, в связи с корректировками объема финансирования:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.07.2024 № 110-37-806-24; 
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.08.2024 № 110-37-976-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.10.2024 № 110-37-1186-24;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.01.2025 № 110-37-34-25.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» города Саянска на 2020-2027 годы»
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году при плане 663 250 тыс. руб., направлено 629 116 тыс. руб.
Средства направлены на выплату заработной платы работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений, оплату за потребленные энергетические ресурсы, приобретение продуктов питания. В рамках подготовки к новому 2024-2025 учебному году выполнены противопожарные, санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия, мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2024 году в месяц составила 54 332,3 руб. (в 2023 году 50 693,2 руб.), при установленном прогнозе 54 315,3 руб.
На укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет средств родительской платы направлено 4 855 тыс. руб. Приобретено холодильное и технологическое оборудование, посуда столовая, моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственные товары, проводились санитарно-эпидемиологические обследования.
Дошкольными образовательными учреждениями за счет средств субвенции областного бюджета приобретено оборудование на сумму 1 922 тыс. руб.: дидактический материал, учебно-методическая литература – 32 тыс. руб.; образовательный комплект, МФУ, принтеры, ноутбук, детский развивающий программно-аппаратный комплекс, проекторы, системные блоки, интерактивные доски – 961 тыс. руб.; игровое оборудование, игрушки – 133 тыс. руб.; учебное оборудование – 140 тыс. руб.; мебель – 23 тыс. руб.; спортивный инвентарь – 285 тыс. руб.; заправка картриджей – 10 тыс. руб.; интернет – 307 тыс. руб.
В рамках мероприятий проектов народных инициатив выполнено в 2024 году на сумму 1 271 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 1 106 тыс. руб. и местного бюджета 165 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий инициативных проектов в 2024 году предусмотрена сумма 2 255 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 1 962 тыс. руб., инициативного платежа – 293 тыс. руб.: реализация инициативного проекта «Расширяя спортивные горизонты маленьких Саянцев» (МДОУ № 22), реализация инициативного проекта «Комната психоэмоциональной разгрузки «Гармония» (МДОУ № 19).
На обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за 2024 год направлено 1 655 тыс. руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета – 1 440 тыс. руб. и местного бюджета 215 тыс. руб.
В рамках исполнения мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие образования» в 2024 году:
- продолжен капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №21 «Брусничка». Муниципальный контракт заключен с ООО «Ново-Строй». Освоено 111 237 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 96 776 тыс. руб. и местного бюджета 14 461 тыс. руб.
 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» города Саянска на 2020-2027 годы»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году при плане 758 747 тыс. руб., направлено 741 519 тыс. руб.
Средства направлены на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений (далее - СОШ), содержание зданий и сооружений, оплату за потребленные энергетические ресурсы, организацию питания обучающихся. В рамках подготовки к новому 2024-2025 учебному году выполнены противопожарные, санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия, мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2024 году в месяц составила 70 838,1 руб. (в 2023 году 64 884,3 руб.), при установленном прогнозе 62 968,4 руб. 
На выплату в 2024 году мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области направлено 2 353 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета в сумме 2 268 тыс. руб. и средств областного бюджета 85 тыс. руб.
На выплату в 2024 году ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций из средств федерального бюджета направлено сумма 45 007 тыс. руб.

Общеобразовательными учреждениями для организации учебного процесса за счет средств субвенции областного бюджета приобретено оборудования и учебников на сумму 10 716 тыс. руб.: проекторы, интерактивные доски, оргтехника, планшеты, ноутбуки, МФУ, телевизоры, системные блоки – 1 734 тыс. руб.; ученическая и другая мебель – 534 тыс. руб.; учебники, учебные пособия – 6 233 тыс. руб.; интернет – 87 тыс. руб.; аттестаты – 177 тыс. руб.; канцтовары, заправка и ремонт оргтехники, расходные материалы – 1 952 тыс. руб.
За счет средств на реализацию проектов народных инициатив на общую сумму 6 428 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 5 593 тыс. руб. и местного бюджета 836 тыс. руб. Выполнены следующие виды работ: утепление нижней части навесного перехода между старшим и младшим блоками МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» - 762 тыс. руб.; приобретение и монтаж оконных блоков в актовый зал МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» - 599 тыс. руб.; текущий ремонт входной группы в столовую МОУ «СОШ №2» - 464 тыс. руб.; текущий ремонт ограждения мини-футбольного поля МОУ «СОШ №3» - 720 тыс. руб.; текущий ремонт крыльца и входной двери центрального входа МОУ «СОШ №3» - 721 тыс. руб.; текущий ремонт крыльца центрального входа МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» - 240 тыс. руб.; приобретение и монтаж дверей эвакуационных выходов МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» - 246 тыс. руб.; текущий ремонт мягкой кровли перехода в бассейн МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» - 285 тыс. руб.; устройство выхода на кровлю над начальным блоком МОУ «СОШ №6» - 84 тыс. руб.; текущий ремонт кровли над старшим блоком МОУ «СОШ №6» - 1 720 тыс. руб.; устройство козырьков над входами в подвал МОУ «СОШ №6» - 154 тыс. руб.; приобретение и монтаж дверей в фойе МОУ «СОШ №6» - 43 тыс. руб.; приобретение и монтаж дверей запасных выходов МОУ «СОШ №7» - 204 тыс. руб.; приобретение и монтаж сантехнических перегородок в туалеты младшего блока МОУ «СОШ №7» - 89 тыс. руб.; облицовка оконных откосов МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» - 53 тыс. руб.; поставка и установка жалюзи для МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» - 47 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий инициативного проекта в 2024 году предусмотрена сумма 260 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 226 тыс. руб., инициативного платежа – 34 тыс. руб. на материально-техническое обеспечение (приобретение нового оборудования, оргтехники) в МОУ СОШ № 6, реализация инициативного проекта. Сделай шаг к Большой перемене в МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова».
В рамках исполнения мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие образования» в 2024 году:
- начат капитальный ремонт школьного стадиона МОУ СОШ №2 на сумму 3 414 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 2 970 тыс. руб. и местного бюджета 444 тыс. руб. 

- выполнены мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №7», МОУ «СОШ №8» на сумму 2 614 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 2 274 тыс. руб. и местного бюджета 340 тыс. руб.

- приобретены учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, необходимые для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №6», МОУ «СОШ №7» и МОУ «СОШ №8» на сумму 2 810 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 2 445 тыс. руб. и местного бюджета 365 тыс. руб.
По данной программе предусмотрено финансирование бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Израсходовано 35 707 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 3 246 тыс. руб., областной бюджет – 14 300 тыс. руб., федеральный бюджет – 18 161 тыс. руб., в том числе:

- Организовано бесплатное двухразовое питание (горячий завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 305 чел. и 53 чел., обучающиеся на дому, получающие компенсацию один раз в месяц по заявлениям родителей (законных представителей) в соответствие со стоимостью питания в день и количества учебных дней в месяце. Стоимость питания утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 04.10.2021 № 712-пп «Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» в день составляет с 01 сентября 2024 для обучающихся в возрасте 7-10 лет – 176 руб., 11-18 лет – 199 руб. 
Израсходовано 7 594 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 6 607 тыс. руб. и местный бюджет 987 тыс. руб. 

- Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно постановлению Правительства Иркутской области от 21.10.2019 № 864-пп, количество обучающихся 1-4 классов составляет 1994 чел., пьют молоко 1047 чел. (по заявлениям от родителей (законных представителей).
Израсходовано 1 266 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 1 101 тыс. руб. и местный бюджет 165 тыс. руб.

- Организовано бесплатное двухразовое питание (горячий завтрак и обед) детей-инвалидов в количестве 24 чел. и в количестве 10 чел. обучающиеся на дому, получают компенсацию один раз в месяц по заявлениям родителей (законных представителей) в соответствии со стоимостью питания в день и количества учебных дней в месяце. Стоимость питания утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 04.10.2021 № 712-пп «Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» в день для обучающихся составляет с 01 сентября 2023 в возрасте 7-10 лет – 176 руб., 11-18 лет – 199 руб.
Израсходовано 810 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 538 и местный бюджет 272 тыс. руб.

- Организовано в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2020 № 725-пп бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в количестве 1968 чел., из количества обучающихся 1-4 классов составляет 1994 чел. Стоимость питания утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 04.10.2021 № 712-пп «Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» в день для обучающихся 1-4 классов составляет с 01 сентября 2024 - 102 руб. Финансирование бесплатного питания осуществляется по муниципальной программе «Развитие образования города Саянска на 2020-2027 годы», за счет субсидии федерального и областного бюджета и софинансирования из местного бюджета (7%).
Израсходовано 26 038 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 18 161 тыс. руб., областной бюджет – 6 054 тыс. руб. и местный бюджет 1 823 тыс. руб.

Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей: организация и участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. Израсходовано 115 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Олимпиады проводились по 20 предметам: английский язык, география, математика, история, химия, физическая культура, информатика и ИКТ, биология, обществознание, физика, русский язык, литература, право, технология, астрономия, ОБЖ, экономика, экология, искусство (МХК), окружающий мир. Для проведения Олимпиад администрацией общеобразовательных организаций были созданы условия в соответствии с требованиями. 

Школьный этап проводился с 19 сентября 25 октября 2024 года:

- на технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняли олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online;

- в традиционной форме по перечню предметов, утвержденных порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.

Всего участников 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Олимпиады, 2046 человек (2023 год – 1862/59,26%), что составило 66,06% от общего числа обучающихся 5-11 классов, при учете, что обучающийся, участвовавший по нескольким предметам учитывался один раз. По сравнению с предыдущим учебным годом количество участников увеличилось на 184 ребёнка.

Высокий процент охвата детей в школьном этапе олимпиады составляет в гимназии, СОШ №№ 3,4,6,8. В среднем по городу охват составляет 66,06%. В сравнении с 2023-2024 учебным годом количество участников в школьном этапе олимпиады увеличилось на 6,8%. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 597 (635 по протоколам) (2023-2024 уч. год – 432 (563 по протоколам) обучающихся 7-11 классов из 8 школ города. Количество участников по предметам увеличилось на 165 человек. Призовые места заняли 121 (2023-2024 уч. год – 111 человек) обучающийся, что на 10 человек больше, чем 2023-2024 году.

Число победителей и призеров практически стабильно 2024 – 18/103 (2023-21/90, 2022 -20/82 чел., 2021- 22/57 чел.,).

- Всего победителей и призеров – 121/ факт 96 школьника (в 2023- 111/ факт 102)

- Победителей –18 /факт 17чел (в 2023 г.- 21)
- Призеров – 103/факт 96 чел. (в 2023 г. – 90/факт 81)
В рамках национального проекта «Образование»:
- с сентября 2020 года на базе Гимназии, СОШ №№ 3,5 открыты и функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С 1 сентября 2021 года открыта «Точка роста» центра образования естественно-научной и технологической направленностей в СОШ № 4, в 2022 году центры образования «Точка роста» открыты в СОШ №№ 2,7, в 2023 году на базе СОШ №6, в 2024 году открыта «Точка роста» на базе СОШ № 8.
- для выполнения показателей проекта «Успех каждого ребенка» семь учреждений города (МУ ДО ДДТ «Созвездие», МОУ Гимназия, СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8 МОУ ДПО ЦРО) реализуют дополнительные общеразвивающие программы для детей в возрасте от 4 до 18 лет по дополнительным образовательным программам по четырём направлениям для более 2000 детей. В данных направлениях общеразвивающую деятельность проводят 84 педагога города.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» города Саянска на 2020-2027 годы»
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году при плане 41 901 тыс. руб., направлено 40 537 тыс. руб.

Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие».

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования в 2024 году составила 59 972,4 руб. (в 2023 году 53 737,1 руб.), при установленном прогнозе 59 970,6 руб.

В 2024 году за счет доходов от оказания платных услуг: частично выплачивалась заработная плата, энергоресурсы, услуги связи, охрану объектов, приобретено оборудование и инвентарь, строительные материалы, расходные материалы и хозяйственные товары.
Деятельность Центра детских социальных инициатив и занятости подростков, осуществляется через работу Центра патриотического воспитания «РОСиЧ», отряда волонтёров «Мы вместе», летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Внешкольник», летних трудовых экологических отрядов «Молодёжь Саянска - за чистый город».

Численность обучающихся – 994 чел. (2023 г. - 1056 человек). Число детских объединений в учреждении – 28.

Возрастной состав обучающихся МУ ДО ДДТ представлен следующей статистикой: до 5-ти лет – 31 чел., 5-9 лет – 538 чел., 10-14 лет – 323 чел., 15-17 лет –54 чел.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» 
На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году при плане 31 159 тыс. руб., направлено 32 291 тыс. руб.

По подпрограмме осуществлялось финансирование обеспечения деятельности Управления образования, Центра развития образования, на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, на обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами. 

Итоги единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 2024 года, следующие:

1. Всего выпускников на конец 2023/24 учебного года – 196 человек;

2. Допущены к ЕГЭ – 196 человек;

3. Получили аттестаты о среднем общем образовании – 196 человек, из них 32 выпускника школ города получили аттестаты особого образца с вручением медали (2023 - 11 человек, 2022 - 10 человек, 2021 год - 14 человек), из них 23 выпускника награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении», 15 из них получили региональный почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», 9 выпускников получили серебряную медаль.

4. По сумме баллов по каким-либо трем предметам на ЕГЭ в 2024 г лидером является Федаш Елизавета (273 балла) выпускница СОШ № 3, на второй позиции Кнауб Даниил и Макарова Анастасия (271 балл) выпускники СОШ № 2, на третьей позиции выпускница СОШ № 2 Большихшапок Мария (270 баллов).

Анализ организации и результатов ЕГЭ позволяет сделать следующие выводы:

Положительные результаты:

1. Средний балл по результатам ЕГЭ 2024 года выше областного показателя по обществознанию, биологии, химии, географии.

2. Средний балл по результатам ЕГЭ 2024 года на муниципальном уровне выше показателей 2023 года по семи предметам: обществознанию, физике, истории, биологии, химии, литературе, географии.

3. Стопроцентный уровень освоения основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2024 году показали выпускники по русскому языку, математике, географии.

4. В 2024 году значительно уменьшилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог успешности по обществознанию, информатике и ИКТ.
5. Качество индивидуальных учебных достижений - это количество выпускников, получивших тестовый балл в интервале от 81-100 баллов. По результатам экзаменов 2024 года таких выпускников 61 (31,2% от общего количества выпускников текущего года). Наибольшее количество высоких результатов у выпускников Гимназии, СОШ №№ 2,4,5.

6. Все общеобразовательные учреждения повысили эффективность прохождения ГИА. Необходимо отметить заметное значительное повышение показателя в СОШ №№ 3,5,7.

7. Лучший средний балл стабильно показывают Гимназия и СОШ №№ 2,3,5. худшие результаты в 2024 году – СОШ №№ 6,8.

Вместе с тем, результаты проведения ЕГЭ 2024 года и его подготовка обозначили следующие проблемы:
1. Средний балл по результатам ЕГЭ 2024 года ниже показателей 2023 года по трем предметам: информатике и ИКТ, литературе, английскому языку.

2. Наибольший количество учащихся, не набравших минимальное количество баллов у выпускников СОШ №№ 4,5,8.
3. Наиболее низкий средний тестовый балл по истории и литературе (СОШ 3), по ИКТ (СОШ 4,6,8), по английскому языку (СОШ 8).

4. Худшие результаты в 2024 году по среднему баллу в СОШ №№ 6,8.

Выпускников 9-х классов в 2024 году было 536 человек, из них: 
- 468 учащихся сдавали экзамены в формате основного государственного экзамена (далее ОГЭ);
- 68 учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, в формате ГВЭ;
- 6 учащихся, обучались по адаптированной образовательной программе и получили свидетельство.
Успеваемость по итогам ОГЭ по русскому языку в основные сроки составила 93,6%, качество – 61,3%, 30 учащихся (6,4%) с экзаменом не справились. Средняя отметка по городу – 3,82. ГВЭ по русскому языку сдавали 68, успеваемость по итогам экзамена в основные сроки составила 100%.

Успеваемость по итогам ОГЭ по математике в основные сроки составила 84,8%, качество – 70,1%, 71 учащийся (15,2%) с экзаменом не справились. Средняя отметка по городу – 3,61. ГВЭ по математике сдавали 68 обучающийся, успеваемость по итогам экзамена в основные сроки составила 100%.

По итогам ГИА в 2024 году:

502 выпускника получили аттестаты за курс основного общего образования, в том числе особого образца 25 человек (Гимназия – 5 чел., СОШ №2 – 2 чел., СОШ №3 – 5 чел., СОШ №4 - 3 чел., СОШ №5 – 6 чел., СОШ №7 – 2 чел., СОШ №8 – 2 чел.);

6 выпускников получили свидетельство об обучении (СОШ №5 – 2 чел., СОШ №7 – 4 чел.);

34 выпускника получили справки об обучении и направлены на повторную сдачу ГИА в дополнительный период (сентябрь 2024г).

В дополнительный период все выпускники успешно сдали ГИА и получили аттестаты.
2.Анализ показателей результативности муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения

	
	
	
	План на

2024 г
	Факт
за 2024 г
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Развитие образования» города Саянска на 2020 - 2027 годы»

	1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
	%
	100
	100
	0
	0
	

	2.
	Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет
	%
	99,8
	99,8
	0
	0
	

	3.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании
	%
	1
	0
	-0
	100
	За 2023-2024 учебный год все выпускники получили аттестаты

	4.
	Удовлетворенность населения качеством общего образования
	%
	92
	92
	0
	0
	

	5.
	Доля детей, у которых наблюдается положительная динамика в развитии, от общего числа детей, получивших психологическую помощь
	%
	68
	68
	0
	0
	

	6.
	Доля родителей, получивших психологическую помощь, от общего количества родителей детей-инвалидов и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
	%
	1,2
	1,2
	0
	0
	

	7.
	Удовлетворенность населения качеством оказания социально-педагогической помощи (от числа опрошенных)
	%
	90
	90
	0
	0
	

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» на 2020-2027 годы»

	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного дошкольного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска.

	1.1.
	Удельный вес численности воспитанников МДОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности воспитанников МДОУ города Саянска
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1.2.
	Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного образования
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1.3
	Количество мест, введенных после капитального ремонта МДОУ
	мест
	280
	-
	-280
	-100
	Капитальный ремонт не закончен

	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» города Саянска на 2020-2027 годы»

	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска

	1.1.
	Удельный вес численности обучающихся МОУ СОШ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся МОУ СОШ города Саянска
	%
	100
	100
	0
	0
	

	1.2.
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	%
	1,7
	1,7
	-0
	0
	

	1.3.
	Удельный вес численности учителей МОУ СОШ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей МОУ СОШ
	%
	23
	23
	0
	0
	

	1.4.
	Удельный вес численности руководителей МОУ СОШ, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МОУ СОШ
	%
	100
	100
	0
	0
	

	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» города Саянска на 2020-2027 гг»

	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска

	1.1.
	Удельный вес численности обучающихся учреждения дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся учреждения дополнительного образования города Саянска
	%
	100
	100
	0
	0
	 

	1.2.
	Доля детей и подростков, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет (из числа обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций города Саянска)
	%
	85
	85
	0
	0
	


3. Анализ финансирования муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснение по освоению 

объемов финансирования

	
	
	
	План
	Факт
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» на 2020-2027 годы»

	1.1.
	Основное мероприятие:            Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	МБ
	72 309
	68 348
	-3 668
	-5,1
	

	
	
	ОБ
	450 663
	449 226
	-1 437
	-0,3
	

	
	
	ИП
	293
	293
	0
	0
	

	
	
	Итого:
	523 265
	517 867
	-5 398
	-1
	

	1.2.
	Основное мероприятие:            Капитальные вложения в объекты дошкольного образования.
	МБ
	18 209
	14 473
	-3 736
	-20,5
	

	
	
	ОБ
	121 776
	96 776
	-25 000
	-20,5
	

	
	
	Итого:
	139 985
	111 249
	-28 736
	-20,5
	

	Итого по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» на 2020-2027 годы»
	МБ
	90 518
	82 821
	-6 697
	-4,6
	

	
	ОБ
	572 439
	546 002
	-26 437
	-4,6
	

	
	ИП
	293
	293
	0
	0
	

	
	Итого:
	663 250
	629 116
	-34 134
	-5,1
	

	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» на 2020-2027 годы»

	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска

	1.1.
	Основное мероприятие: Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования
	МБ
	73 482
	72 215
	-1267
	-1,7
	

	
	
	ОБ
	587 085
	582 625
	-4460
	-0,8
	

	
	
	ИП
	34
	34
	0
	0
	

	
	
	ФБ
	47 439
	47 275
	-164
	-0,3
	

	
	
	Итого:
	708 040
	702 149
	-5891
	-0,8
	

	1.2.
	Основное мероприятие:   Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	МБ
	115
	115
	0
	0
	

	
	
	Итого:
	115
	115
	0
	0
	

	1.3.
	Основное мероприятие:

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
	МБ
	60
	60
	0
	0
	

	
	
	Итого:
	60
	60
	0
	0
	

	1.4.
	Основное мероприятие: Капитальные вложения в объекты общего образования
	МБ
	1 568
	518
	-1050
	-67
	

	
	
	ОБ
	9 900
	2 970
	-6930
	-70
	

	
	
	Итого:
	11 468
	3 488
	-7980
	-69,6
	

	Задача 3. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

	Итого по задаче: обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	МБ
	3 250
	2 974
	-276
	-8,5
	

	
	ОБ
	17 651
	14 572
	-3079
	-17,4
	

	
	ФБ
	18 163
	18 161
	-2
	0
	

	
	Итого:
	39 064
	35 707
	-3357
	-8,6
	

	Итого по подпрограмме 2 «Развитие общего образования» на 2020-2027 годы»
	МБ
	78 475
	75 882
	-2593
	-3,3
	

	
	ОБ
	614 636
	600 167
	-14469
	-2,4
	

	
	ИП
	34
	34
	0
	0
	

	
	ФБ
	65 602
	65 436
	-166
	-0,3
	

	
	Итого:
	758 747
	741 519
	-17228
	-2,3
	

	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» на 2020-2027 годы»

	1.1.
	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей (реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) 
	МБ
	36 405
	36 404
	-1
	0
	

	
	
	ОБ
	225
	225
	0
	0
	

	
	
	ИП
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	ДПУ
	4 841
	3 478
	-1363
	-28,2
	

	
	
	Итого:
	41 471
	40 107
	-1364
	-3,3
	

	1.2.
	Основное мероприятие: Капитальные вложения в объекты дополнительного образования.
	МБ
	430
	430
	0
	0
	

	
	
	Итого:
	430
	430
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования» на 2020-2027 годы»
	МБ
	36 835
	36 834
	-1
	0
	

	
	ОБ
	225
	225
	0
	0
	

	
	ИП
	0
	0
	0
	0
	

	
	ДПУ
	4 841
	3 478
	-1363
	-28,2
	

	
	Итого
	41 901
	40 537
	-1364
	-3,3
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2027 годы»

	4.1.
	Основное мероприятие: Руководство и управление в сфере образования
	МБ
	29 805
	29 805
	0
	0
	

	
	
	ОБ
	93
	93
	0
	0
	

	
	
	ДПУ
	 1 261
	2 393
	1132
	-89,8
	

	
	
	Итого:
	31 159
	32 291
	1132
	-3,8
	

	Всего по муниципальной программе «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы»
	МБ
	235 633
	225 342
	-10 291
	-4,4
	

	
	ОБ
	1 187 393
	1 146 487
	-40906
	-3,4
	

	
	ФБ
	65 602
	65 436
	-166
	-0,3
	

	
	ИП
	327
	327
	0
	0
	

	
	ДПУ
	6 102
	5 871
	-231
	-3,8
	

	
	ВСЕГО:
	1 495 057
	1 443 463
	-51 594
	-3,5
	


Финансирование муниципальной программы

Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год
	Показатели

 
	Всего:

	
	План, тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.

	Всего, в том числе:
	1 495 057
	1 443 463

	местный бюджет 
	235 633
	225 342

	областной бюджет
	1 187 393
	1 146 487

	федеральный бюджет
	65 602
	65 436

	инициативные платежи
	327
	327

	доходы от платных услуг
	6 102
	5 871

	Ответственный исполнитель: 

МКУ «Управление образования»

Участники: СОШ, МДОУ, ДДТ «Созвездие» и ДПО ЦРО 

Итого, в том числе:
	1 348 069
	1 325 224

	местный бюджет
	210 421
	203 879

	областной бюджет
	1 065 617
	1 049 711

	федеральный бюджет
	72 236
	65 436

	инициативные платежи
	327
	327

	доходы от платных услуг
	6 102
	5 871

	Соисполнитель: Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска
Итого, в том числе:
	7 002
	7 002

	местный бюджет
	7 002
	7 002

	Соисполнитель: МУ СПиОГД
Итого, в том числе:
	139 986
	111 237

	местный бюджет
	18 210
	14 461

	областной бюджет
	121 776
	96 776


Вывод:
1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году исполнены. 
2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году составило 96,5%. 

1. Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2025 году.
Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                                         А.В. Ермаков
PAGE  

