Администрация городского округа

муниципального образования
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
от
	
	№
	
	
	
	
	

	г. Саянск
	
	
	
	


	
	Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»
	


Руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск».

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 10.10.2019 г., № 40 стр. 2 вкладыша);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.06.2020 № 110-37-560-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 26.06.2020 г., № 25 стр. 1 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.08.2020 № 110-37-795-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 03.09.2020 г., № 35 стр. 6 вкладыша); 

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2020 № 110-37-1296-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 31.12.2020 г., № 52 стр. 16 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2021 № 110-37-428-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 22.04.2021 г., № 15 стр. 1 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.06.2021 № 110-37-685-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 10.06.2021 г., № 22 стр. 7 вкладыша); 

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.08.2021 № 110-37-911-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 26.08.2021г., № 33 стр.3 вкладыша); 
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.11.2021 № 110-37-1277-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 02.12.2021 г., № 47 стр. 11 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2021 № 110-37-1494-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори от 30.12.2021 г., № 51 стр. 9 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.03.2022 № 110-37-281-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори от 17.03.2022г., № 10, стр.11 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.06.2022 № 110-37-657-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 16.06.2022 г., № 23 стр. 1 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 11.07.2022 № 110-37-789-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 14.07.2022 г., № 27 стр. 7 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.09.2022 № 110-37-1039-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 23.09.2022 г., № 37 стр. 2 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.12.2022 № 110-37-1487-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.12.2022 г., № 51 стр. 4 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.03.2023 № 110-37-226-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 16.03.2023 г., № 10 стр. 1 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.06.2023 №110-37-694-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 15.06.2023 г., № 23 стр. 2 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2023 № 110-37-985-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 31.08.2023 г., № 34 стр. 1 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.12.2023 № 110-37-1624-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 25.01.2024 г., № 3 стр. 1 вкладыша); 

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.02.2024 № 110-37-205-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 29.02.2024 г., № 8 стр. 1 вкладыша);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2024 № 110-37-1113-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 03.10.2024 г., № 39 стр. 4 вкладыша);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2024 № 110-37-1610-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19» (опубликовано в газете «Саянские зори» от 10.01.2025 г., № 1 стр. 4 вкладыша). 
3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года, но не ранее дня его официального опубликования. 
Мэр городского округа 
муниципального образования 

«город Саянск»                                         



А.В. Ермаков
Исп. Корелина И.М.
8(39553)5-67-
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра 

по социальным вопросам

«__» _________ 2025 г.





    Н.Ю. Гузенко

Заместитель мэра по финансам и налогам –

начальник Управления по финансам и налогам

«__» _________ 2025 г.
                                                       И.В. Бухарова

Начальник Управления

экономического развития

«__» _________ 2025 г.                                                         Е.Н. Зайцева

Начальник 

Отдела правовой работы                                                     А.Ю. Товпинец

«__» _________ 2025 г.

Список рассылки:

Дело – 1 экз.

Управление культуры – 1 экз.

Отдел правовой работы – 1 экз.

СМИ – 1 экз.

Управление по экономике – 1 экз.

Управление по финансам и налогам – 1 экз.

                6 экз.

 Электронная версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник

Управления культуры                                                               

«__» _________ 2025 г.                                                           И.М.Корелина

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск»

от «__» _______ 2025 года

№ _____________________

Муниципальная программа 
«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» 
(далее – муниципальная программа)

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	№

п/п
	Наименование характеристик муниципальной программы
	Содержание характеристик муниципальной программы

	1.
	Правовое основание разработки муниципальной программы
	- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);
- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1;

- Устав муниципального образования «город Саянск»;

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск».

	2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – Управление культуры).

	3.
	Соисполнители муниципальной программы 
	- Муниципальное казенное учреждение «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - КАиГ).

	4.
	Участники муниципальной программы
	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Юность» (далее - МБУК ДК «Юность»);
- Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Саянска» (далее - МУК «ЦБС г. Саянска»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Саянска» (далее - МБУ ДО «ДШИ г. Саянска»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный комплекс города Саянска» (далее МБУК «МВК г. Саянска»);

- Муниципальное учреждение «Управление обслуживания социальной сферы» (далее – МУ «УОСС»);
- Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности (далее - МУ «СПиОГД»).

	5.
	Цель муниципальной программы
	Сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала жителей муниципального образования «город Саянск», повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей города в целях наиболее полного удовлетворения их культурных потребностей.

	6.
	Задачи муниципальной программы
	1 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск».
2. Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, техническое переоснащение, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, подведомственных учреждений культуры.
3. Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку сферы культуры муниципального образования «город Саянск».

	7.
	Подпрограммы муниципальной программы
	 - Подпрограмма №1 «Творческая среда» (далее – подпрограмма №1);

 - Подпрограмма №2 «Учреждения культуры. Новый формат» (далее – подпрограмма №2);

 - Подпрограмма №3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – подпрограмма №3).

	8.
	Сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2030 годы

	9.
	Объем и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы составляет 3 184 192тыс. руб., в том числе:

Год

Общий объем финансирования

тыс. руб.

Федеральный бюджет,

тыс. руб.

Областной бюджет,

тыс. руб.

Местный бюджет,

тыс. руб.

Другие источники,

тыс. руб.

Муниципальная программа

«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»

2026

1 306 494

1 095 872

56 033
134 681

19 908

2027

1 441 599

1 244 573

46 815

127 499

22 712

2028

145 358

159

1 725

120 762

22 712

2029

145 358 

159

1 725

120 762

22 712

2030

145 355

159

1 725

120 759

22 712

3 184 164

2 340 922

108 023

624 463

110 756

Подпрограмма №1 «Творческая среда»

2026

142 902

122 994

19 908

2027

140 212

117 500

22 712

2028

140 212

117 500

22 712

2029

140 212

117 500

22 712

2030

140 210

117 498

22 712

703 748

592 992

110 756

Подпрограмма №2 «Учреждения культуры. Новый формат»

2026

1 160 304
1 095 872

56 033

8 399

2027

1 298 410

1 244 573

46 815

7 022

2028

2 169

159

1 725

285

2029

2 169

159

1 725

285

2030

2 168

159

1 725

284

2 465 220

2 340 922

108 023

16 275

Подпрограмма №3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск»

2026

3 288

3 288

2027

2 977

2 977

2028

2 977

2 977

2029

2 977

2 977

2030

2 977

2 977

15 196

15 196



	10.
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
	1. Повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посещений и участия в мероприятиях учреждений культуры.

2. Повысит удовлетворенность населения городского округа муниципального образования «город Саянск» услугами сферы культуры.

3. Повысит уровень материально-технического обеспечения и оснащения учреждений культуры, увеличит число капитально отремонтированных, модернизированных зданий, в которых располагаются учреждения культуры.


Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сеть учреждений культуры городского округа представлена: культурно-досуговым учреждением - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Юность», включающее в себя структурное подразделение, образующее одно юридическое лицо: Центр народного творчества и досуга; муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. Саянска» - 4 структурных подразделения: Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, библиотека «Истоки», библиотека «Берегиня»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Саянска», муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный комплекс города Саянска», включающее в себя подразделение, образующее одно юридическое лицо: Картинная галерея.

Общая численность работающих в отрасли составляет 173 человека, в том числе 122 специалиста, 116 человек (68%) имеют высшее и среднее профессиональное образование.
Ежегодно учреждения культуры организуют более трех тысяч культурно-массовых, информационно-просветительских мероприятий, в том числе демонстрацию кинопродукции отечественных и зарубежных кинопроизводителей с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

На базе культурно-досугового учреждения муниципального образования «город Саянск» МБУК Дворец культуры «Юность» функционирует 27 культурно-досуговых формирований, 11 коллективов носят почетное звание «Народный» и «Образцовый» любительский коллектив Иркутской области. 
Задачи изучения и сохранения исторического и культурного наследия города, региона лежат в основе деятельности музейно-выставочного комплекса. Ежегодно его сотрудники организуют более 50 выставок как из собственных фондов, так и из фондов выставочных центров, музеев Иркутской области, России. Доля экспонирования предметов фонда музейно-выставочного комплекса составляет 66%. Общее число посещений учреждений музейно-выставочного комплекса составляет более 25,2 тысяч человек в год.

Общедоступные библиотеки городского округа муниципального образования «город Саянск» – неотъемлемая часть культурной жизни города. Книжный фонд МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» насчитывает 137 097 экземпляров, число пользователей составляет 19 834 человека. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 56%. При библиотеках действуют 21 любительское объединение, участниками которых являются различные социальные группы и категории населения.

Сложившаяся система выявления, поддержки и продвижения одаренных детей в сфере искусства, культуры и художественного творчества направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере изобразительного и музыкального искусства. Охват детского населения эстетическим образованием составляет 16 %, что значительно выше среднего показателя по России (12%). 

Важнейшим направлением деятельности МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» является исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры. На 01.01.2025 целевые показатели по исполнению Указа выполнены, объем средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры составил 57 421,7 рублей, преподавателей учреждений дополнительного образования – 61 271 рублей.

В рамках реализации федеральных и региональных проектов и программ, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений, реализовано:

- в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России» в 2024 году открыта Школа креативных индустрий, обучение в которой начали 73 подростка в 6-ти студиях: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR;

- проведены мероприятия по демилитаризации образцов военной техники для создания парка «Патриот» МБУК «МВК г. Саянска»;

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных и модельных библиотек;

- инициативные проекты «Библиотечный скверик» и «Хранители времени».
Глава 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала жителей муниципального образования «город Саянск», повышение уровня интеллектуального и культурного развития жителей города в целях наиболее полного удовлетворения их культурных потребностей. Особое внимание в планах будет уделено задачам, поставленным Президентом России в Послании Федеральному Собранию, Указах «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск».

2. Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, техническое переоснащение, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, подведомственных учреждений культуры.

3. Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку сферы культуры муниципального образования «город Саянск».

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем и источники финансирования муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	За весь период реализации муниципальной программы
	В том числе по годам

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск»

	Всего, в том числе:
	3 184 164
	1 306 494
	1 441 599
	145 358
	145 358
	145 355

	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

МКУ «Управление культуры»
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977

	Местный бюджет муниципального образования
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МУК «ЦБС г. Саянска»
	129 740
	28 565
	25 273
	25 301
	25 301
	25 300

	Местный бюджет муниципального образования
	117 165
	22 302
	23 713
	23 717
	23 717
	23 716

	Областной бюджет
	11 771
	6 091
	1 405
	1 425
	1 425
	1 425

	Федеральный бюджет
	804
	172
	155
	159
	159
	159

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МБУК «ДК «Юность»
	256 644
	57 348
	49 824
	49 824
	49 824
	49 824

	Местный бюджет муниципального образования
	180 623
	35 675
	36 237
	36 237
	36 237
	36 237

	Областной бюджет
	9 923
	9 923
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие источники
	66 098
	11 750
	13 587
	13 587
	13 587
	13 587

	Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК «МВК города Саянска»
	197 459
	8 105
	163 524
	8 610
	8 610
	8 610

	Местный бюджет муниципального образования
	42 303
	7 897
	9 206
	8 400
	8 400
	8 400

	Областной бюджет
	5 391
	0
	5 391
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	148 717
	0
	148 717
	0
	0
	0

	Другие источники
	1 048
	208
	210
	210
	210
	210

	Участник мероприятий муниципальной программы: МБУДО «ДШИ г. Саянска»
	302 416
	67 834
	58 646
	58 646
	58 646
	58 644

	Местный бюджет муниципального образования
	257 306
	59 584
	49 431
	49 431
	49 431
	49 429

	Областной бюджет
	1 500
	300
	300
	300
	300
	300

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие источники
	43 610
	7 950
	8 915
	8 915
	8 915
	8 915

	Соисполнитель муниципальной программы: МУ «СПиОГД»
	2 282 709
	1 141 354
	1 141 355
	0
	0
	0

	Местный бюджет муниципального образования
	11 870
	5 935
	5 935
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	79 438
	39 719
	39 719
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	2 191 401
	1 095 700
	1 095 701
	0
	0
	0

	Подпрограмма №1 «Творческая среда»

	Всего, в том числе:
	703 748
	142 902
	140 212
	140 212
	140 212
	140 210

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МУК «ЦБС г. Саянска»
	115 274
	21 366
	23 477
	23 477
	23 477
	23 477

	Местный бюджет муниципального образования
	115 274
	21 366
	23 477
	23 477
	23 477
	23 477

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МБУК ДК «Юность»
	245 238
	45 942
	49 824
	49 824
	49 824
	49 824

	Местный бюджет муниципального образования
	179 140
	34 192
	36 237
	36 237
	36 237
	36 237

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие источники
	66 098
	11 750
	13 587
	13 587
	13 587
	13 587

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МБУК «МВК города Саянска»
	42 545
	8 105
	8 610
	8 610
	8 610
	8 610

	Местный бюджет муниципального образования
	41 497
	7 897
	8 400
	8 400
	8 400
	8 400

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие источники
	1 048
	208
	210
	210
	210
	210

	Участник мероприятий муниципальной программы:

МБУДО «ДШИ г. Саянска»
	300 691
	67 489
	58 301
	58 301
	58 301
	58 299

	Местный бюджет муниципального образования
	257 081
	59 539
	49 386
	49 386
	49 386
	49 384

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Другие источники
	43 610
	7 950
	8 915
	8 915
	8 915
	8 915

	Подпрограмма №2 «Учреждения культуры. Новый формат»

	Всего, в том числе:
	2 465 220
	1 160 304
	1 298 410
	2 169
	2 169
	2 168

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МУК «ЦБС г. Саянска»
	14 466
	7 199
	1 796
	1 824
	1 824
	1 823

	Местный бюджет муниципального образования
	1 891
	936
	236
	240
	240
	239

	Областной бюджет
	11 771
	6 091
	1 405
	1 425
	1 425
	1 425

	Федеральный бюджет
	804
	172
	155
	159
	159
	159

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МБУК ДК «Юность»
	11 406
	11 406
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет муниципального образования
	1 483
	1 483
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	9 923
	9 923
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Участник мероприятий муниципальной программы: 

МБУК «МВК города Саянска»
	154 914
	0
	154 914
	0
	0
	0

	Местный бюджет муниципального образования
	806
	0
	806
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	5 391
	0
	5 391
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	148 717
	0
	148 717
	0
	0
	0

	Участник мероприятий муниципальной программы : МБУДО «ДШИ г. Саянска»
	1 725
	345
	345
	345
	345
	345

	Местный бюджет муниципального образования
	225
	45
	45
	45
	45
	45

	Областной бюджет
	1 500
	300
	300
	300
	300
	300

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель муниципальной программы: МУ «СПиОГД»
	2 282 709
	1 141 354
	1 141 355
	0
	0
	0

	Местный бюджет муниципального образования
	11 870
	5 935
	5 935
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	79 438
	39 719
	39 719
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	2 191 401
	1 095 700
	1 095 701
	0
	0
	0

	Подпрограмма №3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск»

	Всего, в том числе:
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977

	Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление культуры»
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977

	Местный бюджет муниципального образования
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги
	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ)
	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Подпрограмма №1 «Творческая среда»

	1.1.
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (ДШИ)
	Число обучающихся/ количество человеко-часов
	217 820
	217 820
	217 820
	217 820
	217 820
	41 992
	41 992
	41 992
	41 992
	41 992

	1.2.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДШИ)
	Число обучающихся/

количество человеко-часов
	83 697
	83 697
	83 697
	83 697
	83 697
	16 274
	16 274
	16 274
	16 274
	16 274

	1.3.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ДК Юность)
	Количество участников мероприятий (чел.)
	64 034
	64 674
	64 674
	64 674
	64 674
	26 214
	26 214
	26 214
	26 214
	26 214

	1.4.
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (ДК Юность)
	Количество участников (чел.)/ количество посещений (человек)
	21 726
	22 032
	22 032
	22 032
	22 032
	11 184
	11 184
	11 184
	11 184
	11 184

	1.5.
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (МВК)
	Число посетителей
	17 500
	18 500
	18 500
	18 500
	18 500
	8 276
	8 276
	8 276
	8 276
	8 276


Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы приведет к качественным изменениям в сфере культуры, в том числе:

1. Повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посещений и участия в мероприятиях учреждений культуры.

2. Повысит уровень материально-технического обеспечения и оснащения учреждений культуры, увеличит число капитально отремонтированных, модернизированных зданий, в которых располагаются учреждения культуры.

3. Повысит удовлетворенность населения городского округа муниципального образования «город Саянск» услугами сферы культуры.

Показатели результативности муниципальной программы

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя результативности за 2024 год
	Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	2026

год
	2027 год
	2028

год
	2029

год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Число посещений культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала
	тыс. чел.
	251,5
	263,5
	276
	277,5
	290
	302,5

	2
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий, находящихся в оперативном управлении.
	%
	88
	89
	89
	95
	100
	100

	3
	Повышение уровня удовлетворенности граждан работой муниципальных учреждений культуры
	%
	-
	61, 5
	61, 7
	62
	62, 25
	62, 5


Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

- правовые риски, связанные с изменением бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данные риски могут привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий государственных, региональных программ (вплоть до их досрочного прекращения).

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью минимизирования финансовых рисков планируется:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при предоставлении межбюджетных трансфертов;

- привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересованных участников муниципальной программы и исполнителей мероприятий муниципальной программы.

 Административные риски. 

С целью минимизации административных рисков планируется:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, основанной на взаимодействии исполнителей и участников, реализующих мероприятия муниципальной программы, в том числе и органов государственной власти Иркутской области, путем создания совещательных органов, ведение предварительного мониторинга и своевременного внесения изменений в муниципальную программу.

Глава 7. ПОДПРОГРАММА №1 «ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА»

7.1. Характеристика подпрограммы №1.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы №1 направлена на решение задач по созданию единого культурного пространства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», понимаемое как единый правовой и финансовый механизм, 

обеспечивающий деятельность учреждений - участников муниципальной программы, сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения потребности населения муниципального образования «город Саянск» в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренных соответствующими стандартами и муниципальными заданиями учреждений. 

7.2. Задача подпрограммы №1.
1. Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск» через:
- реализацию дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- организацию публичного показа музейных предметов, музейных коллекций;

- поддержку молодых дарований художественного образования, педагогов и руководителей детских творческих коллективов;

- организацию выставочной деятельности и творческих мероприятий разного представительского уровня;
- сохранение и развитие народного художественного творчества.

7.3. Система мероприятий подпрограммы №1

Таблица 4

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Период реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	В том числе по годам



	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск»

	1.
	Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ
	256 621
	59 447
	49 294
	49 294
	49 294
	49 292

	
	
	
	
	ДИ
	42 485
	7 725
	8 690
	8 690
	8 690
	8 690

	1.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры
	МБУДО «ДШИ г. Саянска»
	2026-2030
	МБ


	256 621
	59 447
	49 294
	49 294
	49 294
	49 292

	
	
	
	
	ДИ


	42 485
	7 725
	8 690
	8 690
	8 690
	8 690

	2.
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ
	220 177
	41 997
	44 545
	44 545
	44 545
	44 545

	
	
	
	
	ДИ
	66 021
	11 733
	13 572
	13 572
	13 572
	13 572

	2.1.
	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждений культуры
	МБУК ДК «Юность»
	2026-2030
	МБ


	178 680
	34 100
	36 145
	36 145
	36 145
	36 145

	
	
	
	
	ДИ


	64 973
	11 525
	13 362
	13 362
	13 362
	13 362

	2.2.
	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждений культуры
	МБУК «МВК города Саянска»
	2026-2030
	МБ


	41 497
	7 897
	8 400
	8 400
	8 400
	8 400

	
	
	
	
	ДИ


	1 048
	208
	210
	210
	210
	210

	3.
	Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ


	115 144
	21 340
	23 451
	23 451
	23 451
	23 451

	3.1.
	Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений
	МКУ «ЦБС г. Саянска»
	2026-2030
	МБ


	114 794
	21 270
	23 381
	23 381
	23 381
	23 381

	3.2.
	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
	МКУ «ЦБС г. Саянска»
	2026-2030
	МБ
	350
	70
	70
	70
	70
	70

	4.
	Муниципальная поддержка одаренных детей
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ
	1 050
	210
	210
	210
	210
	210

	
	
	
	
	ДИ
	2 025
	405
	405
	405
	405
	405

	4.1.
	Выплата муниципальных премий педагогам Детской школы искусств, выплата муниципальных именных стипендии мэра муниципального образования «город Саянск» одаренным детям, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов
	МБУ ДО «ДШИ г. Саянска»
	2026-2030
	МБ
	460
	92
	92
	92
	92
	92

	4.2.
	Выплата муниципальных премий руководителям детских творческих коллективов МБУК ДК «Юность», выплата муниципальных именных стипендии мэра муниципального образования «город Саянск» одаренным детям, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов
	МБУК ДК «Юность»
	2026-2030
	МБ
	460
	92
	92
	92
	92
	92

	4.3.
	Организация творческих мероприятий различного  представительского уровня
	МБУ ДО «ДШИ г. Саянска»
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	ДИ
	1 025
	205
	205
	205
	205
	205

	4.4.
	Организация творческих мероприятий различного представительского уровня
	МБУК ДК «Юность»
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ДИ
	1 000
	200
	200
	200
	200
	200

	4.5.
	Организация творческих мероприятий разного представительского уровня
	МКУ «ЦБС г. Саянска» 
	2026-2030
	МБ
	130
	26
	26
	26
	26
	26

	5.
	Сохранение и развитие народного художественного творчества
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	ДИ
	225
	45
	45
	45
	45
	45

	5.1.
	Организация выставочной деятельности и творческих мероприятий разного представительского уровня
	МБУ ДО «ДШИ г. Саянска»
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	ДИ
	100
	20
	20
	20
	20
	20

	5.2
	Организация выставочной деятельности и творческих мероприятий разного представительского уровня
	МБУК ДК «Юность»
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	ДИ
	125
	25
	25
	25
	25
	25

	
	Итого по подпрограмме №1, в том числе:
	
	703 748
	142 902
	140 212
	140 212
	140 212
	140 210

	
	Местный бюджет
	МБ
	592 992
	122 994
	117 500
	117 500
	117 500
	117 498

	
	Другие источники
	ДИ
	110 756
	19 908
	22 712
	22 712
	22 712
	22 712


7.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1:
1. Рост числа посетителей культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, концертных программ виртуального концертного зала с 211 000 человек в 2019 году до 342000 человек к 2030 году.

1. Повышение удовлетворенности граждан работой муниципальных учреждений культуры от 61,5% в 2025 году до 62,5% к 2030 году.

Глава 8. ПОДПРОГРАММА №2 

«УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ»

8.1. Характеристика подпрограммы №2.
В структуре развивающегося муниципального образования «город Саянск», являющегося территорией социально-экономического развития, сфера культуры является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности. Несмотря на усилия последних лет, направленных на повышение материально-технической базы учреждений культуры: текущий и капитальный ремонты, строительство объектов, приобретение современного оборудования, музыкальных инструментов, необходимо планово продолжать работу по инвестированию и модернизации учреждений культуры, реализовывать мероприятия по внедрению цифровых, современных технологий, с целью укрепления и наращивания конкурентоспособного культурного потенциала и инфраструктуры муниципального образования «город Саянск».

В рамках реализации федеральных и региональных проектов (программ), направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений отремонтировано 78% объектов, осуществляющих культурную деятельность в муниципальном образовании «город Саянск».

8.2. Задача подпрограммы №2.
1. Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, техническое переоснащение, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, подведомственных учреждений культуры.

Выполнение задачи связано со своевременной подготовкой документов, выделением финансовых средств из разных источников на развитие деятельности учреждений культуры, реализующих мероприятия проектов и программ, включая поддержание и обновление материально-технической базы, капитальный и текущие ремонты, строительство и др.
8.3. Система мероприятий подпрограммы №2

Таблица 5
	№ 
п/п
	Наименование основных мероприятий
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Период реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования всего,
тыс. руб.
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Задача 2. Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, техническое переоснащение, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, подведомственных учреждений культуры.

	1.1.
	Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек
	 МКУ «Управление культуры», МУК «ЦБС г. Саянска»
	2026-2027
	ОБ
	6 675
	1335
	1335
	1335
	1335
	1335

	
	
	
	
	МБ
	998
	199
	200
	200
	200
	199

	1.2.
	Мероприятия по модернизации библиотек («Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»)
	МКУ «Управление культуры», 

МУК «ЦБС г. Саянска»
	2026-2027
	ФБ
	804
	172
	155
	159
	159
	159

	
	
	
	
	ОБ
	407
	67
	70
	90
	90
	90

	
	
	
	
	МБ
	192
	36
	36
	40
	40
	40

	1.3.
	Капитальный ремонт библиотеки «Берегиня» МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска", расположенной по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Октябрьский, 2  
	 МКУ «Управление культуры»,
МУК «ЦБС г. Саянска»
	2025-2026
	ОБ
	4 689
	4689
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	МБ
	701
	701
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «ДШИ г. Саянска», осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства
	МКУ «Управление культуры»,
 МБУ ДО «ДШИ г. Саянска»
	2025-2026
	ОБ
	1 500
	300
	300
	300
	300
	300

	
	
	
	
	МБ
	225
	45
	45
	45
	45
	45

	1.5.
	Капитальный ремонт помещений Художественных мастерских, расположенных по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65
	МКУ «Управление культуры»,
 МБУК ДК «Юность»
	2025-2026
	ОБ
	9 923
	9923
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	МБ
	1 483
	1483
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Строительство "Центр молодежи и современной культуры» в микрорайоне Строителей, город Саянск, Иркутской области 


	МКУ «Управление культуры», 

МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска», МУ "СПиОГД


	2025-

2026
	ФБ
	2 191 401
	1 095 700
	1 095 701
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ОБ
	79 438
	39 719
	39 719
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	11 870
	5 935
	5 935
	
	
	

	1.7.
	 Капитальный ремонт, здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный комплекс «города Саянска», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, 24»
	МКУ «Управление культуры»,  МБУК «МВК города Саянска»
	2025-2027
	ФБ
	148 717
	0
	148 717
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ОБ
	5 391
	0
	5391
	
	
	

	
	
	
	
	МБ
	806
	
	806
	
	
	

	Итого по подпрограмме №2, в том числе:
	
	2 465 220
	1 160 304
	1 298 410
	2 169
	2 169
	2 168

	Федеральный бюджет
	
	2 340 922
	1 095 872
	1 244 573
	159
	159
	159

	Областной бюджет
	
	108 023
	56 033
	46 815
	1 725
	1 725
	1 725

	Местный бюджет
	
	16 275
	8 399
	7 022
	285
	285
	284


8.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №2.
Достижение качественно нового уровня развития инфраструктуры сферы культуры муниципального образования «город Саянск.

1. Увеличение числа зданий, находящихся в оперативном управлении сферы культуры, в которых проведены мероприятия по текущему, капитальному ремонтам, реконструкции до 100% к 2030 году.
2. Техническое переоснащение учреждений культуры, приобретение основных средств для создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта жителей муниципального образования «город Саянск» до 100% к 2030 году. 
3. Обеспечение доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья до 100% к 2030 году.
Глава 9. ПОДПРОГРАММА №3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

9.1. Характеристика подпрограммы №3.
МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» является отраслевым (функциональным) органом администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» созданным для решения вопросов местного значения в сфере культуры. 

Основные направления деятельности в сфере культуры определены: 

- Указом Президента РФ от 07.05.2024№309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года и на перспективу до 2036 года»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».
Мероприятия подпрограммы №3 способствуют формированию благоприятной культурной среды, совершенствованию видов и форм культурной деятельности, осуществляемой учреждениями культуры муниципального образования «город Саянск», повышению доступности, качества и разнообразия, предоставляемых потребителям муниципальных услуг.

9.2. Задача подпрограммы №3.
1. Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск».

9.3. Система мероприятий подпрограммы №3

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Период реализации
	Источники финансирования
	Объем финансирования всего, тыс. руб
	В том числе по годам
	Связь с показателями результативности подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Задача 3. Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск».

	1.
	Обеспечение деятельности управления культуры
	МКУ «Управление культуры»
	2020-2026
	МБ
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977
	

	1.1.
	Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
	МКУ «Управление культуры»
	2020-2026
	МБ
	15 076
	3 264
	2 953
	2 953
	2 953
	2 953
	

	1.2.
	Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ
	120
	24
	24
	24
	24
	24
	

	1.3
	Содержание помещения, находящегося в оперативном управлении
	МКУ «Управление культуры»
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.4
	Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий)
	
	2026-2030
	МБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме №3, в том числе:
	
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977
	

	Местный бюджет
	
	15 196
	3 288
	2 977
	2 977
	2 977
	2 977
	


9.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №3.
1. Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры.
2. Повышение эффективности управления сферы культуры, расходования бюджетных ассигнований, внедрение современных подходов бюджетного планирования.
3. Повышение уровня удовлетворенности граждан работой муниципальных учреждений культуры.
