Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 23.11.2015 | № | 110-37-1158-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | О проведении Дня и декады инвалидов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подготовки и проведения  мероприятий, посвященных Дню  и декаде инвалидов,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести 3 декабря 2015 года День инвалидов и в период с 03 по 14

декабря 2015года декаду инвалидов на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня и

декады инвалидов (Приложение).

- Муниципальному казенному учреждению «Централизованная

бухгалтерия» обеспечить перечисление средств на проведение мероприятий, посвященных Дню и декаде инвалидов в соответствии с приложением  к  настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее  постановление в газете «Саянские зори»

и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра

городского округа по социальным вопросам.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                    О.В.Боровский

исп.Алексеева Г.Н.

т 5-63-17

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 23.11.2015 № 110-37-1158-15

План мероприятий  по подготовке и проведению Дня и декады инвалидов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Размер и источник финансирования ( тыс.руб.) | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в областной выставке – ярмарке технического и народного творчества инвалидов « И невозможное возможно». | 2-4 декабря 2015 года | г.Иркутск | 2,0 за счет средств Ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населении я на 201-2016 годы (далее ВЦП «СПН» | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск», Саянское общество инвалидов. |
| 2. | Организация и проведение фотовыставки «Радуга талантов» | С 12.11 по 02.12.2015 года | г.Саянск, м/н Олимпийский ,30 |  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Администрация). |
| 3. | Подведение итогов и приобретение подарков для участников и победителей фотоконкурса. | 03.12.2015 года | г.Саянск, м/н Олимпийский ,30 | 8,0 за счет средств ВЦП «СПН» | Администрация |
| 4. | Вечер – рассказ « Добро сеять - добро и пожинать» | 02.12.2015 года в 13.00 часов | г.Саянск м/н Октябрьский библиотека «Берегиня» |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС») |
| 5. | Организация и проведение тренинга «Возьмемся за руки, друзья!» | 03.12.2015г в 13.10 часов | МОУ «СОШ № 2» | 0,5 за счет внебюджетных средств | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ СОШ) № 2» |
| 6. | Праздник доброты и милосердия «Помни, в этой жизни, ты не одинок» | 09.12.2015 года в 11.30 часов | г.Саянск м/н Октябрьский библиотека «Берегиня» |  | МБУК «ЦБС» |
| 7. | Праздничная программа с чаепитием «Для вас с любовью» | 09.12.2015 года в 13 часов | МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» | 5,0 за счет средств ВЦП «СПН» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие» (далее - МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие»), Саянское общество инвалидов |
| 8. | Встреча « В кругу друзей» с инвалидами- колясочниками из ОИК «Шанс» | 09.12.2015 года в 15.00 часов | МОУ «СОШ №4» | 1,0 за счет внебюджетных средств | МОУ «СОШ №4» |
| 9. | Организация и проведение акции «Подари улыбку» для детей из Саянского дома интерната для детей с ограниченными возможностями | 10.12.2015 года в 15.00 часов | Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания( далее ОГБУ СО) «Саянский дом- интернат для детей с ограниченными возможностями» |  | МОУ «СОШ №5» |
| 10. | Организация и проведение концерта для детей – инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения г.Саянска | 18.12.2015года в 13 часов | Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» ( далее ОГБУ СО «КЦСОН») |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» |
| 11. | Организация и проведение встречи «Дорогою добра» с детьми ограниченных возможностей | 11.12.2015годв в 14 часов | МОУ «СОШ № 3» | 1,0 за счет внебюджетных средств | МОУ «СОШ № 3» |
| 12. | Организация и проведение чемпионата города среди инвалидов-колясочников по игре Бочча | 13.12.2015 года в 11.00 часов | МФСУ ЦФП «Мегаполис-спорт» | 3,0 за счет средств ВЦП «СПН» | Муниципальное физкультурно - спортивное учреждение «Центр физической подготовки» (далее МФСУ ЦФП) «Мегаполис-спорт», ОИК «Шанс» |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню инвалидов среди инвалидов, состоящих на обслуживании по отдельному плану | В течение декады | г, Саянск, м\н Юбилейный , дом 17 | Средства областного бюджета | ОГБУ СО «КЦСОН» |
| 14. | Организация и проведение Дня открытых дверей для комплексного медицинского осмотра инвалидов с привлечением узких специалистов. | В течение декады с 8 00 до 10.00 часов | ОГБУЗ «СГБ» |  | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница». |
| 15. | Организация и проведение встречи с чаепитием «Вместе мы сможем больше..» | 18.12.2015г в 13 часов | Саянск, м/н Строителей 24. | 4,0 за счет средств ВЦП «СПН» | Саянское общество инвалидов |
| 16. | Приобретение подарков для победителей и участников конкурса среди детей инвалидов «Моя мама лучше всех» | 18.12.2015года | Саянск, м/н Строителей 24. | 4,0 за счет средств ВЦП «СПН» | Администрация |
| 17. | Организация и проведение спортивных соревнований «Веселые старты» среди инвалидов | 23.12.2015 года | Спортивный комплекс «Городской стадион» | 1,0 за счет средств учреждения МСОУ ЦФП | МФСУ ЦФП «Мегаполис-спорт», Саянское общество инвалидов. |
| 18. | Организация поздравлений инвалидов в связи с юбилейными датами дня рождения. | В течение декабря 2015г | Саянск, м/н Строителей 24 | 4,5 за счет средств ВЦП «СПН» (15 чел. х 300,0 руб.) | Администрация, Саянское общество инвалидов |
| 19. | Приобретение дипломов, грамот за участие в мероприятиях, посвященных Дню инвалидов | В течение декабря 2015г |  | 0,5 (50 штук х 10,0 руб.) за счет средств ВЦП «СПН» | Администрация |
| 20. | Организация и проведение этапа спортивных соревнований Спартакиады инвалидов по сдаче норм ГТО | В течение декабря 2015г | Спортивный комплекс «Городской стадион» | 2,0 за счет средств ВЦП «СПН» | МФСУ ЦФП «Мегаполис-спорт», Саянское общество инвалидов. |
| 21. | Организация и проведение конкурсной программы «Мы вместе» для мам и детей с ограниченными возможностями. Приобретение и вручение подарков для участников и победителей. | В течение декады | г.Саянск, м\н Центральный,17 | 5,0 за счет средств ВЦП «СПН» | ОГБУ СО «КЦСОН» |
| 22. | Организация и проведение книжной выставки» Пусть будет добрым мир вокруг меня» | В течение декабря 2015г | г.Саянск, м\н Центральный,2 |  | МБУК «ЦБС» |
| 23. | Организация театрализованного представления «12 месяцев» вожатыми педотряда «Стрела» и воспитанниками драмкружка «Гармония» | В течение декады | ОГБУ СО «Саянский дом – интернат для детей инвалидов», ОГБУ СО «КЦСОН» | 1,0 за счет средств ВЦП «СПН» | МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» |
| 24. | Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей детей-инвалидов узкими специалистами (психолог, логопед, педагог) | В течение декабря 2015г по отдельному графику | МБОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» (каб. 101) |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (далее - МБОУ ДПО) «Центр развития образования города Саянска» |
| 25. | Посещение на дому детей – инвалидов, находящихся на дистанционном обучении | В течение декады |  | 2,0 за счет средств ВЦП «СПН» | МБОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска» |
|  | Итого: - за счет ВЦП «СПН» - за счет средств, предусмотренных в смете расходов учреждений |  |  | 44,5 41,0 3,5 |  |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                                                                                О.В.Боровский