**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 14.11.2016 | № | 110-37-1335-16 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 № 110-37-1026-15  | ⎤ |

В целях приведения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в соответствие Бюджетному кодексу Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13, статьи 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 № 110-37-1026-15(в редакции от 28.04.2016 №110-37-443-16) (опубликованное в газете «Саянские зори» от 29.10.2015 № 42 (3854), вкладыш официальной информации стр.15-16, от 05.11.2015 № 43 (3855), вкладыш официальной информации стр.4-6, от 06.05.2016 №17, вкладыш официальной информации стр.9,10), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 Паспорта изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2016-2020 годы 558318,46 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета города Саянска 164531,89 тыс.рублей, по годам реализации и подпрограммам:

|  |
| --- |
| Объем финансирования, тыс. руб. по годам и подпрограммам  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего местный бюджет | **164531,89** | 33635,29 | 42559,45 | 38450,45 | 25013,25 | 24873,45 |
| Подпрограмма № 1 | **58271,8** | 12526 | 21253 | 17169 | 3731,8 | 3592 |
| Подпрограмма № 2 | **6467,26** | 985,46 | 1389,2 | 1364,2 | 1364,2 | 1364,2 |
| Подпрограмма № 3 | **99792,83** | 20123,83 | 19917,25 | 19917,25 | 19917,25 | 19917,25 |

20в в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования 393786,57 тыс.рублей,по годам реализации подпрограммам:

|  |
| --- |
| Объем финансирования, тыс. руб. по годам и подпрограммам  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего областной бюджет | **393786,57** | 74087,37 | 123174 | 130521 | 33680,2 | 32324 |
| Подпрограмма № 1 | **391395,2** | 71696 | 123174 | 130521 | 33680,2 | 32324 |
| Подпрограмма № 2 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 3 | **2391,37** | 2391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Скаянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |

».

1.2. В главе 4 «Объемы и источники финансирования» таблицу №1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весь период реализации | В том числе по годам |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |
|  **Всего по программе**Бюджет города СаянскаОбластной бюджет | **558318,46**164531,89393786,57 | **107722,66**33635,2974087,37 | **165733,45**42559,45123174,00 | **168971,45**38450,45130521 | **58693,45**25013,2533680,2 | **57197,45**24873,4532324,00 |
| **Подпрограмма № 1** «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2016-2020 годов» |
| Всего по подпрограммеБюджет города СаянскаОбластной бюджет | 44966758271,8391395,2 | 84222,0012526,0071696,00 | 144427,0021253,00123174,00 | 14769017169130521 | 37412,003731,8033680,20 | 35916,003592,0032324,00 |
| **Подпрограмма № 2** «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» |
| Всего по подпрограммеБюджет города СаянскаОбластной бюджет | 6467,266467,260,00 | 985,46985,460,00 | 1389,201389,200,00 | 1364,201364,200,00 | 1364,201364,200,00 | 1364,201364,200,00 |
| **Подпрограмма № 3** «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы»  |
| Всего по подпрограммеБюджет города СаянскаОбластной бюджет | 102184,299792,832391,37 | 22515,220123,832391,37 | 19917,2519917,250,00 | 19917,2519917,250,00 | 19917,2519917,250,00 | 19917,2519917,250,00 |

 «Таблица №1

».

1.3. В главу 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

1.3.1. В пункте 1) цифру «4,4» заменить цифрой «12,2»;

1.3.2. В пункте 2) цифру «90» заменить цифрой «79,5».

1.4. В главу 6 «Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и ремонт автодорог в городе Саянске на период 2016-2020 годов» внести следующие изменения:

1.4.1. Таблицу «Система мероприятий подпрограммы №1» раздела 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.4.2. Таблицу «Показатели результативности подпрограммы» раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.5. В главе 7 «Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» таблицу «Система мероприятий подпрограммы №2 и ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

1.6. В главу 8 «Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» внести следующие изменения:

 1.6.1. Таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий» раздела 2 «Система мероприятий подпрограммы №3» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

1.6.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №3» цифру «118533,044» заменить цифрой «102184,2».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»".

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о.мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В.Ермаков

исп.Котова Т.П.

тел.5-26-77

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №1

| № п/п | Перечень основных видов работ | Стоимостьработтыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Местн. бюджет | Обл. бюджет\* | Местн. бюджет | Обл. бюджет\* | Местн. бюджет | Обл. бюджет\* | Местн. бюджет | Обл. бюджет\* | Местн. бюджет | Обл. бюджет\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Задача 1.** Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города. |
| 1. | Мероприятия направленные на строительство автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |
| 1.1 | Автодорога по магистральной улице – улица Бабаева (т.99- ж.д.14). Площадь проезжей части -5500м².  | 10460 |  |  |  |  | 1046 | 9414 |  |  |  |  |
| 1.2 | М-н Благовещенский, центральная автодорога №1 в индивидуальной застройке. Площадь проезжей части - 890 м2. | 1230 |  |  |  |  | 123 | 1107 |  |  |  |  |
| 1.3 | Автодорога по магистральной улице - проспекту Ленинградскому (т.27-АТП). Площадь проезжей части -20820м2. | 37100 |  |  |  |  |  |  | 3710 | 33390 |  |  |
| 1.4 | Автодорога на проспекте Мира (т.67-т.25). Площадь проезжей части-4624м².  | 17380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1738 | 15642 |
| 1.5 | Автодорога по магистральной улице – улица Бабаева (от Ленинградского проспекта т.72 до ул. 33 т.77). Площадь проезжей части - 6355 м². | 18536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854 | 16682 |
|  | **Итого:** | **84706** |  |  | **0** | **0** | **1169** | **10521** | **3710** | **33390** | **3592** | **32324** |
|  | **Задача 2.** Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности дорожной сети. |
| 2 | Мероприятия направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 2.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения магистральная улица - улица Дворовкина от проспекта Ленинградский до проспекта Мира Протяженность и площадь проезжей части  | 81473 | 9777 | 71696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проспект Ленинградский. Ремонт автодороги от улицы Ленина до улицы Спортивной (1 полоса).Ремонт асфальтобетон-ного покрытия 6600м2.  | 10300 |  |  | 721 | 9579 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения магистральная улица-улица Советской Армии (от пр.Мира до ул.Советской, от ул.Советской до пр.Ленинградский, от пр.Ленинградский до улицы № 31)  | 2749 | 2749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт автодороги общего пользования местного значения магистральная улица-улица Советской Армии (от пр.Мира до ул.Советской, от ул.Советской до пр.Ленинградский, от пр.Ленинградский до улицы № 31)  | 129085 |  |  | 15490 | 113595 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка, сопровождение, проведение и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | 5042 |  |  | 5042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | 136000 |  |  |  |  | 16000 | 120000 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия связанные с повышением пропускной способности дорожной сети. |
| 3.1 | Изменение схемы движения на участке проспекта Ленинградский у торговой площади. Устройство дополнительных мест разворота.  | 312,0 |  |  |  |  |  |  | 21,8 | 290,2 |  |  |
|  | **Итого:** | **364961** | **12526** | **71696** | **21253** | **123174** | **16000** | **120000** | **21,8** | **290,2** |  |  |
|  | **Всего:** | **449667** | **12526** | **71696** | **21253** | **123174** | **17169** | **130521** | **3731,8** | **33680,2** | **3592** | **32324** |

Примечание: \* - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета.

И.о.мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» А.В.Ермаков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |

РАЗДЕЛ 3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1

Показатели результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| 2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(а)  | %кмкм | а - 25,5L - 70,0 l- 17,85 | 25,277,019,39 | 21,977,016,89 | 18,777,014,39 | 15,477,011,89 | 12,277,09,39 |
|  | Значение показателя рассчитывается согласно формуле а = l/L, где L-общая протяженность дорог(км), l – дороги не отв.нормативным требованиям(км) |
| 2. | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения(в) | %м2м2 | 62,5S - 556,4s -347,73 | 66,6582,6388,34 | 69,9582,6407,09 | 73,1582,6425,84 | 76,3582,6444,59 | 79,5582,6463,34 |
|  | Значение показателя рассчитывается согласно формуле в = s/S, где S-общая площадь дорог(м2), s – дороги не отв.нормативным требованиям(м2) |

И.о.мэра городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В.Ермаков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

 И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование программных мероприятий  | Сумма затрат на реализацию мероприятий, по годам, тыс. руб. | Источники финансирования  | Исполнитель мероприятия  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.  |
| 1.. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1. | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.через средства массовой информации.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Средства массовой информации во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский"  | повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.Ежегодное увеличение публикаций на 10% |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  | ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" | повышение правосознания участников дорожного движения, а также знаний правил дорожного движения Ежегодное увеличение на 10% |
| Итого по разделу 1в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 160 | местныйбюджет | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в темное время суток.Охват дошкольников и учащихся младших классов 100% |
| 2.2 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений наглядными материалами и пособиями по безопасности дорожного движенияКоличество школ | 0,007 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | местный бюджет | МКУ "Управление образования  | Улучшение системы просвещения в области безопасности дорожного движения.100% охват всех школ  |
| 2.3 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход" | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | местный бюджет | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах.100% участие школ. |
| 2.4. | Городская викторина по правилам дорожного движения  | 0,00 | 6,0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 27,00 | местный бюджет  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах. |
| 2.5 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 27,00 | местный бюджет  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.6 | Проведение акций "Внимание дети"" Внимание -пешеход", " Вежливый водитель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 2.7 | Областной конкурс " Безопасное колесо  | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 68 | местный бюджет | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.8 | Проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление образования» | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.9 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "Управление образования» | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.10 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Средства массовой информации во взаимодействии с ОП (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Итого по разделу 2в том числе: | 0,0 | 96 | 71 | 71 | 71 | 309 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 96 | 71 | 71 | 71 | 309 |  |  |  |
|  | Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока  Снижение тяжести последствий; Сокращение социального риска; Сокращение транспортного риска |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами Количество установленных знаков | 46024 | 493,2 30 | 493,230 | 493,230 | 493,230 | 2432,8144 | местный бюджет | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | повышение пропускной способности улично-дорожной сети.100% реагирование на изменения в дорожной обстановке |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | 370 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3570 | местный бюджет | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3.3 | Установка дорожных знаков (реализация ПОДД)  | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 | местный бюджет | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3.4 | Обустройство парковочных площадок разметкой и знаками «для инвалидов» | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | местный бюджет | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Повышение безопасности дорожного движения |
|  | Итого по разделу 3в том числе: | 985,46 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 6158,26 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 985,46 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 6158,26 |  |  |  |
|  | **Итого по программе в том числе:** | **985,46** | **1389,2** | **1364,2** | **1364,2** | **1364,2** | **6467,26** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **985,46** | **1389,2** | **1364,2** | **1364,2** | **1364,2** | **6467,26** |  |  |  |

И.о.мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» А.В.Ермаков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Участник мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог |  | всего | **9467,97** | **8967,96** | **8967,96** | **8967,96** | **8967,96** | **45339,81** |
| местный бюджет | **9467,97** | **8967,96** | **8967,96** | **8967,96** | **8967,96** | **45339,81** |
| 1.1. | *Зимнее содержание проезжей части и тротуаров* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *6798,73* | *6548,73* | *6548,73* | *6548,73* | *6548,73* | *32993,65* |
| местный бюджет | *6798,73* | *6548,73* | *6548,73* | *6548,73* | *6548,73* | *32993,65* |
| 1.2. | *Уборка газонов в зимний период* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *14,23* | *14,23* | *14,23* | *14,23* | *14,23* | *71,15* |
| местный бюджет | *14,23* | *14,23* | *14,23* | *14,23* | *14,23* | *71,15* |
| 1.3. | *Борьба с зимней скользкостью* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *2665* | *2405* | *2405* | *2405* | *2405* | *12275* |
| местный бюджет | *2665* | *2405* | *2405* | *2405* | *2405* | *12275* |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог |  | всего | **3539,44** | **3039,43** | **3039,43** | **3039,43** | **3039,43** | **15697,16** |
| местный бюджет | **3539,44** | **3039,43** | **3039,43** | **3039,43** | **3039,43** | **15697,16** |
| 2.1. | *Очистка проезжей части, содержание в чистоте и порядке тротуаров* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *1839,37* | *1589,37* | *1589,37* | *1589,37* | *1589,37* | *8196,85* |
| местный бюджет | *1839,37* | *1589,37* | *1589,37* | *1589,37* | *1589,37* | *8196,85* |
| 1 | *2* | 3 | 4 | *5* | *9* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 2.2. | *Поддержание полосы отвода обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *1700* | *1450,06* | *1450,06* | *1450,06* | *1450,06* | *7500,31* |
| местный бюджет | *1700* | *1450,06* | *1450,06* | *1450,06* | *1450,06* | *7500,31* |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **500** |
| местный бюджет | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **500** |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | **2981,5** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **10981,5** |
| местный бюджет | **1681,5** | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **9681,5** |
| областной бюджет | **1300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1300** |
| 5. | Обнаружение, предупреждение, локализация и ликвидация возгораний при помощи спецтехники и спецсредств | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | **200** | **624,1** | **624,1** | **624,1** | **624,1** | **2696,4** |
| местный бюджет | **200** | **624,1** | **624,1** | **624,1** | **624,1** | **2696,4** |
| 7. | Обслуживание светофоров | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **1460,00** |
| местный бюджет | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **292,00** | **1460,00** |
| 8. | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования |  | всего | **5499,03** | **3880,87** | **3880,87** | **3880,87** | **3880,87** | **21022,51** |
| местный бюджет | **4407,65** | **3880,87** | **3880,87** | **3880,87** | **3880,87** | **19931,13** |
| областной бюджет | **1091,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1091,371** |
| 8.1 | *Обеспечение работоспособности электрических сетей* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *690* | *720* | *720* | *720* | *720* | *3570* |
| местный бюджет | *690* | *720* | *720* | *720* | *720* | *3570* |
| 8.2. | *Оплата электрической энергии* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *3060,6* | *3160,87* | *3160,87* | *3160,87* | *3160,87* | *15704,08* |
| местный бюджет | *3060,6* | *3160,87* | *3160,87* | *3160,87* | *3160,87* | *15704,08* |
| 8.3 | *Ремонт освещения дороги к многоквартирному дому №9 микрорайона Ленинградский* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *157,054* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *157,054* |
| местный бюджет | *157,054* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *157,054* |
| 8.4 | *Ремонт освещения ул.Рогозина с многоквартирного дома №14 микрорайона Октябрьский* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *9,541* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9,541* |
| местный бюджет | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| областной бюджет | *9,541* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9,541* |
| 8.5 | *Смена светильников по ул.Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии)* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *1095,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1095,19* |
| местный бюджет | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *500,00* |
| областной бюджет | *595,19* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *595,19* |
| 8.6 | *Смена светильников по ул.Советская (от улицы Ленина до улицы Таежной),по пр.Ленинградский* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 486,64 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 486,64 |
| местный бюджет | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
| областной бюджет | 486,64 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 486,64 |
| 9. | Озеленение |  | всего | **435,27** | **1012,89** | **1012,89** | **1012,89** | **1012,89** | **4486,83** |
| местный бюджет | **435,27** | **1012,89** | **1012,89** | **1012,89** | **1012,89** | **4486,83** |
| 9.1. | *Скашивание травы*  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *435,27* | *503,2* | *503,2* | *503,2* | *503,2* | *2448,07* |
| местный бюджет | *435,27* | *503,2* | *503,2* | *503,2* | *503,2* | *2448,07* |
| 9.2. | *Уход за цветочными клумбами* | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | *0,00* | *509,69* | *509,69* | *509,69* | *509,69* | *2038,76* |
| местный бюджет | *0,00* | *509,69* | *509,69* | *509,69* | *509,69* | *2038,76* |
| Итого по подпрограмме | **22515,2** | **19917,25** | **19917,25** | **19917,25** | **19917,25** | **102184,2** |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **20123,83** | **19917,25** | **19917,25** | **19917,25** | **19917,25** | **99792,83** |
| областной бюджет | **2391,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2391,371** |

И.о.мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» А.В.Ермаков