Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 08.02.2017 | № | 110-37-97-17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 – 2020 годы» за 2016год. |  |  |  |  |

В соответствии с п. 5.4. Порядка  разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск»  от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 и главы 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм. Показатели результативности подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению отчет (приложение № 1) о реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, опубликованной в газете «Саянские зори « № 45(3857) от 19.11.2015 вкладыш, официальная информация, стр. 9-11.

- Разместить отчет о реализации  муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы» за 2016 год на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                         О.В.Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение № 1

К постановлению

От 08.02.2017 № 110-37-97-17

Отчет

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы», утвержденной  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15 за 2016год.

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения  администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы» в объеме  73633,1 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 11754,5 тыс. рублей, в том числе на 2016 год– 3648,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -  61878,6 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 30939,3 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2016 года программа корректировалась трижды.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1  «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

На подпрограмму № 1  с учетом изменений предусмотрено  в 2016 году за счет средств местного бюджета -  3648,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета -30939,3 тыс. рублей, на подпрограмму № 2 не выделено средств  ни из местного , ни из областного бюджетов по причине недостатка средств.

За 2016 год  в целом муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 34211,8 тыс. рублей при плане 34587,6 тыс. рублей или на 99,0 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» в 2016 году выполнены на 100%.

Выполнены в полном объеме обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам - 68,6 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы- 47,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

15,0 тыс. рублей;

перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению  тест - полосками – 99,8 тыс. рублей.

В 2016 году впервые в целях закрепления специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого  помещения  двум учителям в размере 32,0 тыс. рублей.

Если в прошлом году в муниципальной программе отсутствовали

средства  областного бюджета, то в 2016 году в программу включены средства

областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и  коммунальных услуг в объеме - 27395,8 тыс. рублей, на

содержание и обеспечение  деятельности муниципальных служащих,

осуществляющих областные государственные  полномочия по

предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме - 1745,8 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме - 3543,5тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. Важной мерой социальной поддержки для семей проживающих в городе и имеющих низкий доход  является получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такую меру социальной поддержки за 2016 год получили 1860 семей, а получателями субсидий стали 2936 человек.

За счет средств, предусмотренных в программе за период с января по май 2016 года произведена выплата  по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме 3002,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и в объеме 3543,5 тыс. рублей за счет областного бюджета. С июня 2016 года  данная мера социальной поддержки за счет средств местного бюджета была  исключена из программы, в связи с тем, что она является функцией Правительства Иркутской области и обусловлено недостатком средств в местном бюджете.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2016 год приведены в таблице № 1.

Результативность муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий и анализ показателей, достигнутых за 2016 год, приведен в таблице № 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2016 год приведен в таблице № 3.

Расчет эффективности программы приведен в таблице № 4.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                             О.В.Боровский

Таблица №1

О выполнении  муниципальной  программы  «Социальная поддержка  населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год.

| № п/пп/ № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Стоимость программы (тыс. руб.) на 2016год |  | Бюджетные ассигнования на выполнение программы в 2016году | Фактическое исполнение за 2016год |  | Процент исполнения к бюджетным ассигнованиям |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека |  |  | 43,7 |  | 43,7 | 43,7 |  | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов |  |  | 27,8 |  | 27,8 | 16,8 |  | 61,0 |  | Неоплата по договору в конце года |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днеями воинской славы России, памятными датами России |  |  | 60,8 |  | 60,8 | 60,8 |  | 100,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» |  |  | 132,3 |  | 132,3 | 121,3 |  | 91,7 |  |  |
|  | Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе: |  |  | 47,0 |  | 47,0 | 47,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.1.11.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  | - |  | - | - |  | - |  | Отсутствие обратившихся за данным видом социальной поддержки |
| 2.1.2. | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны; - услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) |  |  | 37,0 10,0 |  | 37,0 10,0 | 37,0 10,0 |  | 100,0 100,0 |  |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе: |  |  | 189,1 |  | 189,1 | 183.4 |  | 97,0 |  |  |
| 2.2.1. | - Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов; - оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом. |  | 58,0 16,3 |  |  | 58,0 16,3 | 57,2 11,4 |  | 98,6 70,0 |  |  |
| 2.2.2. | - Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста 90 и более лет |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.3 | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови |  | 99,8 |  |  | 99,8 | 99,8 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах - всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет |  | 6545,5 3002,0 3543,5 |  |  | 6545,5 3002,0 3543,5 | 6545,5 3002,0 3543,5 |  | 100,0 100,0 100,0 |  |  |
| 2.4.4 | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения специалистам, работающим в муниципальных учреждениях |  | 36,0 |  |  | 36,0 | 32,0 |  | 88,9 |  |  |
| 2.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) |  | 27395,8 |  |  | 25650,0 | 25294,9 |  | 98,6 |  | Использованы средства областного бюджета |
| 2.6. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) |  | 1745,8 |  |  | 1745,8 | 1745,8 |  | 100,0 |  | Использованы средства областного бюджета |
|  | Итого по мероприятию 2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» - всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет |  | 35959,2 3274,1 32685,1 |  |  | 32213,4 3274,1 30939,3 | 33848,6 3264,4 30584,2 |  | 99,0 99,7 98,8 |  |  |
|  | Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной деятельности СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | 241,9 |  |  | 241,9 |  |  | 241,9 |  | 100,0 |  |
| 3.2. | Конкурс социально- значимых инициатив ( проектов) среди СО НКО | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Недостаток средств местного бюджета |
|  | Итого по мероприятию 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | 241,9 |  |  | 241,9 |  |  | 241,9 |  | 100,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 « Социальная поддержка населения города Саянска и социально ориентированных некоммерческих организаций». всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 36333,4 3648,3 32685,1 |  |  | 34587,6 3648,3 30939,3 |  |  | 34211,8 3627,6 30584,2 |  | 99,0 99,4 98,8 |  |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Недостаток средств местного бюджета |
| 1..2. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Недостаток средств местного бюджета |
| 1.3. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Недостаток средств местного бюджета |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городе и повышение доступности приоритетного объекта администрации и выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Недостаток средств местного бюджета |
| 1.5. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | - |  |  | - |  |  | - |  | - | Недостаток средств местного бюджета |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | - - - |  |  | - - - |  |  | - - - |  | - - - |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»                                                            О.В.Боровский

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», достигнутых  за 2016 год.

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 год |  | факт за 2016год | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4764 | 5616 |  | +852 | +17,9 | За счет мер соц. поддержки по предоставлению субсидий |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и мало - имущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 1581 |  | +521 | + 49,2 | За счет увеличения численности обучающихся из многодетных и малоимущих семей |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 35,0 | 35,0 |  | - | - |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 |  | - | - |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 5 |  | -2 | -28,6 | Отсутствие конкурса на реализацию соц.-значимых инициатив |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 30,0 |  | - | - |  |
| 7. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 30,0 |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященных дням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +5,0 | +5,0 |  | - | - |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | -15 | -18 |  | +3 | +20,0 | Увеличение числа умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4764 | 5616 |  | +852 | +17,9 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +5 | +5 |  | - | - |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 |  | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 5 |  | -2 | -28,6 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +10,0 | +10,0 |  | - | - |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | +10,0 | +10,0 |  | - | - |  |

Рассматривая показатели  результативности  программы и подпрограмм, сопоставляя  фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки  и сохранение охвата обучающихся из  многодетных и малоимущих семей организованным  бесплатным питанием в  общеобразовательных учреждениях можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц ) по этим показателям увеличилась на 1373 человек или на 34,5%.  Сдц составила - 1,05).

Степень достижения показателя результативности (далее -  Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических  значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше  7197 чел./ 5824 чел.

Сдп - 1, 23

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования  муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2016 год.

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2016 год | факт за 2016год | -/+ |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» | Областной бюджет Местный бюджет | - 132,3 | - 121,3 | - -11,0 | - -8,3 |  | Привлекались благотворительные средства |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» | Областной бюджет Местный бюджет | 30939,3 3274,1 | 30584,2 3264,4 | -355,1 - 9,7 | -1,1 - 0,2 |  | Погашена кредиторская задолженность по питанию |
| 1.3. | Мероприятие № 3 Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет Местный бюджет | - 241,9 | - 241,9 | - 0 | - 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | 34587,6 | 34211,8 | -375,8 | -1,1 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 30939,3 | 30584,2 | -355,1 | -1,1 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 3648,3 | 3627,6 | -20,7 | -0,5 |  |  |
| другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие № 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» | Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 34587,6 | 34211,8 | - 375,8 | -1,1 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 30939,3 | 30584,2 | -355,1 | -1,1 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 3648,3 | 3627,6 | -20,7 | -0,4 |  |  |
| другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования  программы за 2016 год составляет 34587,6 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 34211,8 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,99.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения  методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации  программы, коэффициент эффективности составил 1,04 (1,05 х 0,99), значит программа высокоэффективна.

Заместитель мэра городского округа

по социальным вопросам                                                      А.В.Ермаков