Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2019 № 110-37-1043-19 (в редакции от 28.12.2020 № 110-37-1291-20; от 20.07.2021 № 110-37-816-21, от 16.11.2021 № 110-37-1227-21, от 07.11.2022 № 110-37-1246-22, от 07.08.2023 № 110-37-920-23, от 09.10.2024 № 110-37-1185-24, от 17.01.2025 № 110-37-33-25) (опубликовано в газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация» от 19.09.2019 № 37 страницы 1-3; от 31.12.2020 № 52 страницы 20-21; от 22.07.2021 № 28 страница 8 и от 29.07.2021 № 29 страницы 1-2; от 25.11.2021 № 46 страницы 3-4; от 10.11.2022 № 44 страницы 1-2; от 17.08.2023 № 32 страницы 1-2, № 41 стр. 9-10, от 17.10.2024 № 41 страницы 9-10, от .23.01.2025 № 3 страницы 4-5).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                              А.В. Ермаков

Исп. Охремчук К.С., тел. 5-66-90

|  |  | Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  | № |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» за 2024 год

- Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2024 году

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» принята и реализовывалась в целях организации работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории города Саянска.

На 2024 год на реализацию мероприятий Программы в местном бюджете муниципального образования «город Саянск» предусмотрено 3 932 тыс. руб.  Финансирование мероприятий Программы составило 3 932 тыс. руб. или 100%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 604 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета – 2 063 тыс. руб.,

- за счет доходов от платных услуг – 1 265 тыс. руб.

В Программу в течение 2024 года вносились изменения два раза, в связи с корректировками объема финансирования:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.10.2024 № 110-37-1185-24.

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.01.2025 № 110-37-33-25.

В летний период 2024 года в муниципальном образовании «город Саянск» в 9 лагерях (в школах - 7, ДДТ -1, СШ – 1) дневного пребывания детей (далее – ЛДП) оздоровлено 775 человек (с 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно), для детей до 10 лет организован сон:

- первый сезон - с 01 по 21 июня 2024 года (01 июня 2024 года рабочий день) 688 человек,

- второй сезон - с 24 июня по 14 июля 2024 года - 87 человек.

Продолжительность смены составляла 21 календарный день.

Все ЛДП своевременно получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской области на 2024 год.

Организована и проведена гигиеническая подготовка и аттестация всех работников ЛДП, работниками пройден медицинский осмотр. Договоры на проведение дератизации и дезинсекции зданий и помещений, на акарицидную обработку территории заключены, обработка проведена.

Медицинское обслуживание ЛДП осуществляется ОГБУЗ «Саянская городская больница» на основании заключенных договоров о сотрудничестве.

Питание детей в лагерях дневного пребывания организовано на базе общеобразовательных учреждений (МОУ Гимназия, МОУ СОШ № 2, № 4, № 5, № 7, № 8). По результатам открытого аукциона в электронной форме (совместные торги) были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по организации ежедневного горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений по учебным дням на I полугодие 2024 года и детей, посещающих лагеря дневного пребывания, организованные на базе общеобразовательных учреждений в период летних каникул в 2024 году с ООО «Вкуснодел».

Пищеблоки и медицинские блоки обеспечены необходимым оборудованием.

На основании заключенного Соглашения от 07.02.2024 года № 53-1/24-17 «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета» с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей направлена сумма 2 371 тыс. руб., из областного бюджета выделено 2 063 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 308 тыс. руб. Стоимость питания согласно Соглашению, составляет 204 руб. в день на одного ребенка. Трехразовое питание на 15 дней.

Эффективность оздоровления в ЛДП составила 100%, выраженный оздоровительный эффект у 98,2% детей (761 чел.), слабый выраженный эффект у 1,8% детей (14 чел.), детей без оздоровительного эффекта нет.

В рамках трудовой занятости подростков с численностью 323 человека трудоустроены в:

- экологические отряды с численностью 120 человек (- 30 чел. ДДТ с 03.06 по 28.06, 30 чел. ДДТ с 01.07 по 31.07, 30 чел. СОШ № 5 с 03.06 по 28.06, с 01.08 по 30.08, 30 чел. СОШ № 7 с 03.06 по 28.06, с 01.08 по 30.08);

- трудовой отряд с численностью 50 человек (ДДТ с 13.06. по 12.07, 15.07. по 16.08);

- ремонтные бригады - 153 человека (июнь – 124 человека, июль – 83 человека и август - 31 человек).

В экологических отрядах и ремонтных бригадах выплачивается заработная плата за отработанное время.

На пришкольных участках отработали 1593 школьника.

Охват подростков, состоящих на профилактических учетах, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в течение летнего периода 2024 года составил 100% (на учете 37 подростков, занято 37 подростков). Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях – 4 чел., трудоустроено – 13 чел., детские лагеря дневного пребывания детей - 2 чел., сдача экзаменов и поступление – 9 человек и семейный отдых с родителями – 9 чел.

Организованы и проведены в июне и июле спортивные мероприятия:

- открытое первенство г. Саянска по легкой атлетике среди юношей и девушек, памяти тренера В.А. Казаченко – 180 чел.;

- открытая площадка ГТО на празднике «День защиты детей» - 50 чел.;

- городские соревнования по легкой атлетике среди лагерей дневного пребывания детей «Олимпийский день» - 90 чел.;

- семейный фестиваль ГТО – 15 чел.

Участвовали в тренировочных сборах «Училище олимпийского резерва» 58 человек.

В рамках летней оздоровительной кампании учреждениями культуры организованы и проведены 232 мероприятия с участием 4215 чел.: экскурсии, мастер-классы, дворовые площадки и клубная работа: «Читай Саянск» выездной читальный зал в парке «Таежные бульвары»; «На равных» открытый диалог (встречи с подростками в рамках работы клуба «Молодые родители»); «Ладошка мира»,  «Живые раскраски», «Волшебный мир тряпичной куклы», «Кукла - оберег «Берегиня», «Подсолнух», «Оберег-веник»; «Игры нашего двора: уличные развлечения» игротека, «Зеленые святки» фольклорная программа, «РосКвиз» интерактивная викторина, «Моя Россия» викторина, «Здесь оживает Лукоморье» конкурс, «Улыбнись, Планета! В объективе лето!» развлекательная программа, «Декламируй!» всероссийская акция, «Власть пушкинских стихов - на все века» Пушкинский день; «Лето, каникулы, безопасность» безопасный круиз.

В дошкольных учреждениях оздоровлено в среднем за 3 месяца 837 детей.

В ОГБУ «УСЗСОН по городу Саянску» оздоровлено 387 несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования «город Саянск» в период оздоровительной кампании 2024 года, выделены путевки в детские оздоровительные лагеря, санатории и палаточные лагеря:

- для детей работающих родителей в количестве 254 путевки;

-для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 133 путевки.

Путевки выделены министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области за счет средств областного бюджета.

Всего охвачено летними оздоровительными мероприятиями за летний период 2024 года, с учетом детей в дошкольных учреждениях, 4035 детей.

- Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2024 год

| №п\п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1. | Количество детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания | чел. | 775 | 775 | 0 | 0 |  |
| 2. | Временно трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в экологических и ремонтных отрядах | чел. | 120 | 170 | 50 | 41,7 | Выделены доп. места для трудоустройства в экологические отряды при СОШ № 5, СОШ № 7 |
| 3. | Временно трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях и предприятиях города | чел. | 120 | 153 | 33 | 55 | Выделены квотируемые рабочие места для несовершеннолетних на предприятиях города в весенне-осенний период |
| 4. | Застраховано детей от несчастного случая в организациях отдыха и оздоровления детей | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5. | Вакцинировано детей и подростков против клещевого энцефалита участников многодневных походов, экологических и трудовых отрядов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6. | Охвачено школьников организованными формами отдыха | % | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 7. | Занято подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах в мероприятиях отдыха, оздоровления и занятости | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 8. | Организован отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях и санаториях Иркутской области | чел. | 114 | 133 | 19 | 16,7 | В соответствии с требованиями по оздоровлению и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях и санаториях Ирк обл выделены доп. места для оздоровления и отдыха детей |
| 9. | Организован отдых, оздоровление и занятость детей, чьи родители (законные представители) являются работниками организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в детских оздоровительных лагерях и санаториях Иркутской области | чел. | 314 | 254 | -60 | -19,1 | Фактическое количество соответствует выделенным путевкам |

3. Анализ финансирования муниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснение по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение доступности современного качественного организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в организациях, расположенных на территории города Саянска | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ДПУ | 69 | 69 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | МБ | 399 | 399 | 0 | 0 |  |
|  |  | ДПУ | 1 196 | 1 196 | 0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 2 063 | 2 063 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация малозатратных, массовых, культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных, оздоровительных и спортивных мероприятий | МБ | 205 | 205 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе в том числе: |  |  | 3 932 | 3 932 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 604 | 604 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  | 2 063 | 2 063 | 0 | 0 |  |
| доходы от платных услуг |  |  | 1 265 | 1 265 | 0 | 0 |  |

Финансирование муниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» за период 2024 года

| Показатели | Всего: |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 3 932 | 3 932 |
| местный бюджет | 604 | 604 |
| областной бюджет | 2 063 | 2 063 |
| доходы от платных услуг | 1 265 | 1 265 |
| Ответственный исполнитель МКУ «Управление образования» Итого, в том числе: | 3 637 | 3 637 |
| Местный бюджет | 309 | 309 |
| Областной бюджет | 2 063 | 2 063 |
| доходы от платных услуг | 1 265 | 1 265 |
| Участники МУ «СШ г. Саянска» Итого, в том числе: | 90 | 90 |
| местный бюджет | 90 | 90 |
| доходы от платных услуг | 0 | 0 |
| Участники МКУ "Управление культуры" Итого, в том числе: | 205 | 205 |
| местный бюджет | 205 | 205 |

Вывод:

1. Мероприятия муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году исполнены.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году составило 100 %.

3. Реализация муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2024 году эффективная, достигнуты значения показателей результативности муниципальной программы.

4. Продолжить реализацию муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2027 годы» в 2025 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                            А.В. Ермаков