Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2024 год. |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком  разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет за 2024 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19 в редакции от 03.07.2020 №110-37-641-20; от 17.07.2020 №110-37-700-20; от 29.12.2020 №110-37-1298-20; от 31.01.2022 №110-37-94-22; от 10.01.2023 №110-37-6-23; от 29.08.2023 №110-37-1034-23; от 10.11.2023 №110-37-1345-23; от 17.01.2024 №110-37-52-24; от 27.06.2024 №110-37-771-24; от 25.09.2024 №110-37-1121-24; от 25.12.2024 №110-37-1600-24 опубликовано в газете «Саянские зори» от 07.11.2019 №44, официальная информация, вкладыш, стр. 4; от  09.07.2020 №27(4094), официальная информация, вкладыш, стр. 2; от 23.07.2020 №29(4096), официальная информация, вкладыш, стр.3; от 31.12.2020 №52(4119), официальная информация, вкладыш, стр.26-27; от 03.02.2022 №4(4174), официальная информация, вкладыш, стр.4-6; от 19.01.2023 №2(4223), официальная информация, вкладыш, стр. 2-3; от 14.09.2023 №36, официальная информация, вкладыш, стр. 1; от 16.11.2023 №45(4266), официальная информация, вкладыш, стр. 10-12; от 25.01.2024 №3, официальная информация, вкладыш, стр. 10; от 04.07.2024 №26, официальная информация, вкладыш, стр. 4; от 03.10.2024 №39, официальная информация, вкладыш, стр. 14; от 10.01.2025 №1, официальная информация, вкладыш, стр. 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                         А.В. Ермаков

исп. Долинина Е.П., т.56317

СОГЛАСОВАНО:

Зам. мэра городского округа

по социальным вопросам

_____________________                                                                           Н.Ю. Гузенко

Зам. мэра городского округа

по экономике и финансам – начальник

управления по финансам и налогам

__________________                                                                                 И.В. Бухарова

Управляющий делами

_____________________                                                                           В.О. Понамарчук

Начальник Управления по

экономике-начальник

отдела экономического развития и

потребительского рынка

_____________________                                                                             Е.Н. Зайцева

Начальник  отдела

правовой работы

___________________                                                                               А.Ю. Товпинец

Список рассылки:

1.экз.-  в дело

1.экз.- МУП СМИ

1.экз. – ОПР

1.экз.- У по Ф и Н

1экз.- ОЭР

1.экз.- Специалист по социальной работе администрации

итого: 6 экз.

Исполнитель:

Консультант по социальной

защите населения                                                                                            Долинина Е.П.

т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от ______________№__________

Отчет

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» за 2024 год

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования город Саянск на 2020 - 2027 годы».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма №1);

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2024 году предусмотрен в сумме – 8387 тыс. руб., фактически составило 7355 тыс. руб. За счет средств местного бюджета предусмотрено было 2094 тыс. руб., фактически составил 2072 тыс. руб. За счет средств областного бюджета предусмотрено – 6293 тыс. руб., фактически составил 5283 тыс. руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы №1 предусмотрено было 8387 тыс. руб.

В 2024 году по подпрограмме №1 выполнены следующие мероприятия:

- «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» за счет средств областного и местного бюджета при плане 103 тыс. руб., фактически составил – 103 тыс. руб. (областной 24 тыс. руб., местный 79 тыс. руб.).

- «Социальные выплаты населению» (единовременная выплата ко Дню Победы, оплата госпошлины за бланк паспорта; ежемесячная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны; ежемесячная денежная выплата по договору о целевом обучении; ежемесячная частичная компенсация расходов за найм жилья молодым специалистам; поздравление юбиляров-долгожителей; приобретение новогодних подарков для детей участников специальной военной операции (далее-СВО); социальная поддержка по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях один из родителей которых является участником СВО за счет средств местного бюджета при плане 1606 тыс. руб., фактически составил – 1606 тыс. руб. За счет средств областного бюджета – 212 тыс. руб.

- «Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» за счет средств областного бюджета при плане 6056 тыс. руб., фактически составил – 5045 тыс. руб.;

- «Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации» за счет средств областного бюджета при плане 1 тыс. руб., фактически составил – 1 тыс. руб.

Питание осуществлялось с 01.09.2020 только для категории детей с 11-18 лет. Данной мерой социальной поддержки было охвачено 448 человек, против 418 человек в 2023 году;

- «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» за счет средств местного бюджета при плане 387 тыс. руб., фактически составил – 387 тыс. руб.

По подпрограмме №2 «Повышение уровня доступности жилых помещений» средств из местного бюджета не было предусмотрено.

По результатам реализации за 2024 год в связи с корректировкой бюджета муниципальная программа корректировалась четыре раза:

-  постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.01.2024 №110-37-52-24;

-  постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.06.2024 №110-37-771-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.09.2024 №110-37-1121-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.12.2024 №110-37-1600-24.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования  муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых  за 2024 год приведены в таблице №1, в таблице №2 и в таблице №3.

Таблица №1

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2024 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4950 | 4950 |  | 0 | 0 |  |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 448 |  | -612 | -57,7 | Плановый показатель не откорректирован |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 7 |  | -1 | -12,5 | Ликвидация ТОС, плановый показатель не откорректирован |
| 5. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 60 | 60 |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященных дням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +20 | +22 |  | 2 | 10 | Рост связан с активностью граждан, в т.ч., пенсионеров и инвалидов, а также, с разнообразием мероприятий (спартакиады, фестивали, акции и т.д.) |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | -10 | -10 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4652 | 4652 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +20 | +20 |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 7 |  | -1 | -12,5 | Ликвидация ТОС |
| 3.3. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 7 |  | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограммы №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +40 | +40 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | +40 | +40 |  | 0 | 0 |  |

Таблица №2

АНАЛИЗ

объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2024 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» | Всего, в т. ч. Областной бюджет Местный бюджет | 103 24 79 | 103 24 79 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие №2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» | Всего, в т. ч. Областной бюджет Местный бюджет | 7897 6269 1628 | 6865 5259 1606 | -1032 -1010 0 |  | - 13,08 - 16,42 0 |  | Бюджетные ассигнования по гос.полномочиям доведены министерством финансов Иркутской области |
| 1.3. | Мероприятие №3 Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т. ч. Областной бюджет Местный бюджет | 387 0 387 | 387 0 387 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме №1, в том числе: |  |  | 8387 | 7355 | -1032 |  | - 12,3 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 6293 | 5283 | -1032 |  | - 16,05 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2094 | 2072 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие №1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» | Всего, в т. ч. Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 8387 | 7355 | -1032 | - 12,3 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 6293 | 5283 | -1032 | - 16,05 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2094 | 2072 | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица №3

Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за период 2024 года

| Показатели | Всего: |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 8 387 | 7 355 |
| местный бюджет | 2 094 | 2 072 |
| областной бюджет | 6 293 | 5 283 |
| Ответственный исполнитель МКУ «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» Итого, в том числе: | 1020 | 998 |
| местный бюджет | 783 | 761 |
| областной бюджет | 237 | 237 |
| Соисполнитель МКУ «Управление образования» Итого, в том числе: | 7237 | 6 227 |
| местный бюджет | 1 181 | 1 181 |
| областной бюджет | 6056 | 5 046 |
| Соисполнитель МКУ «Управление культуры» Итого, в том числе: | 130 | 130 |
| местный бюджет | 130 | 130 |

Вывод:

1. В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в части запланированных мероприятий в 2024 году выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2024 году составило 87,7%.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2025 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                   А.В. Ермаков