Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2024 год |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком  разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании  «город Саянск»  на  2020-2027 годы»  за 2024 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1065-19 в редакции от 23.12.2020 № 110-37-1259-20,  от 07.12.2021 № 110-37-1321-21, от 27.12.2022 № 110-37-1511-22, от 15.08.2023 № 110-37-967-23, от 07.12.2023 № 110-37-1476-23, от 23.09.2024 № 110-37-1101-24, от 16.12.2024 № 110-37-1516-24 опубликованного в газете «Саянские зори» выпуск от 03.10.2019 № 39 (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 16.12.2021 № 49 (вкладыш официальной информации стр. 5,6), выпуск от 12.01.2023 №1 (вкладыш официальной информации стр. 3), выпуск от 24.08.2023 №33 (вкладыш официальной информации стр. 10-11), выпуск от 14.12.2023 №49 (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 26.09.2024 №38 (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от  №51 от 26.12.2024 (вкладыш официальной информации стр. 11) принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                             А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В., тел 5-81-55

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель мэра городского округа по социальным вопросам Дата:_________2025 |  | Н.Ю. Гузенко |
| --- | --- | --- |
| Заместитель мэра городского округа по экономике и финансам, начальник МКУ «Управления по финансам и налогам» Дата: ___________2025 |  | И.В. Бухарова |
| Начальник Управления по экономике-начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Дата:_______________2025 |  | Е.Н. Зайцева |
| Управляющий делами Дата:_______________2025 |  | В.О. Понамарчук |
| Начальник отдела правовой работы Дата:_________2025 |  | А.Ю. Товпинец |

РАССЫЛКА:

1 экз. – дело

1 экз. – ОПР

1 экз. – ОФКСиМП

Электронная версия правового акта и приложения(ий) к нему соответствует бумажному носителю

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| Консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике «____» 2025г | ______ | А.В. Смородина |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от «    »_________ № ______________

Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании

«город Саянск»  на  2020-2027 годы»  в 2024 году

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2027 годы»  (далее - Программа) направлена на содействие включения  молодежи в социальную, общественную,  культурную жизнь города Саянска.

Основной разработчик и исполнитель Программы - администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» в лице отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Соисполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального образования «город Саянск».

В 2024 году на реализацию Программы предусмотрено всего  2 654 тыс. рублей, из которых средств местного бюджетного бюджета  1 949 тыс. рублей, средств областного бюджета 705 тыс. рублей, исполнение – 100%.

С целью корректировки местного бюджета в 2024 году в Программу дважды вносились изменения:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  «О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1065-19 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2026 годы, от 23.09.2024 № 110-37-1101-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1065-19 от 16.12.2024 № 110-37-1516-24.

Молодежь города Саянска – это старшеклассники, студенты, молодые специалисты, молодые семьи, члены молодежных общественных организаций, работающая молодежь, молодые люди с ограниченными возможностями и другие.

Такое разнообразие групп определяет множество направлений  работы с молодежью: добровольчество, патриотическое воспитание, поддержка талантливой молодежи, мероприятия с молодыми семьями, профориентация и трудовая занятость, профилактика социально-негативных явлений.

В 2024 году молодежь города Саянска активно принимала участие в областных мероприятиях со следующими результатами и достижениями:

- лучшие молодые специалисты из Саянска - победители  областного конкурса «Моя карьера»;

-  областной конкурс «Лучший доброволец Иркутской области 2024» -  диплом победителя в номинации «Лучший волонтёр культуры», МОУ СОШ №2;

-   в  декабре 2024 года трое самых активных добровольцев из Саянска прошли отбор и приняли участие в Фестивале лучших добровольцев Иркутской области, где в течение 3-х насыщенных дней активно обучались у федеральных и локальных спикеров.

Прошли конкурсный отбор и приняли участие  в Международном молодежном  форуме «Байкал» (12-16.08.2024) четверо саянцев сферы образования и культуры, представив экспертам три социально-значимых проекта.

Благодарности министра по молодежной политике Иркутской области Цыгановой М.М. получили 57 активных добровольцев из Саянска, осуществляющих в 2024 году помощь населению по голосованию в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Активисты Молодежного парламента приняли участие в III Форуме молодых политиков Иркутской области  «Роль молодых лидеров в формировании политического ландшафта России».

Основой получения высоких результатов по итогам областных мероприятий является реализация комплекса мероприятий с молодежью муниципального уровня по направлениям Программы:

- Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив.

- Профориентация молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи.

- Пропаганда семейных ценностей.

- Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.

- Поддержка добровольческого движения.

- Развитие молодежного парламентаризма.

Набирают темпы развития  саянские отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и военно-патриотического общественного  движения «Юнармия», видны  результаты их активной работы, поэтому в 2024 году осуществлялись мероприятия по поддержке деятельности этих организаций.

Ежегодно остается востребованной трудовая деятельность подростков в летний период. В связи с этим на 100% увеличился охват подростков от 14 до 18 лет, работающих в трудовых отрядах, организованных за счет средств местного бюджета.

Так, в 2024 году трудоустроено 50 человек (в 2023г – 25 чел), освоено средств местного бюджета на организацию их трудовой деятельности  889 тыс.  рублей (в 2023 г. - 411 тыс. рублей).

Анализ объема финансирования Программы за 2024 год.

Таблица 1

| N п/п | Наименование основных мероприятий |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Отклоне ние |  |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  | -/+ |  | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Поддержка талантливой, молодежи, молодежных инициатив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи |  |  | Местный бюджет | 18 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | Городской праздник «День молодежи» с награждением участников мероприятия, проявившим активность. Городской праздник «Посвящение в студенты». Городские игры КВН. |  |
| 1.2 | Стипендия победителю городского конкурса «Лучший ученик года». |  |  | Местный бюджет | 12 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | Стипендия выплачена. |  |
| 1.3 | Обеспечение деятельности местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» |  |  | Местный бюджет | 810 | 810 |  |  | 0 |  |  | 0 | Приобретение комплектов формы. |  |
| 2 | Профориентация молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий по профориентации |  |  | Местный бюджет | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | Профессиональные пробы для школьников в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» с целью выбора старшеклассниками будущей профессии. |  |
| 2.2 | Мероприятия среди молодых специалистов и работающей молодежи |  |  | Местный бюджет | 49 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 | Городской квиз «Продвижение 2024» среди молодых специалистов и работающей молодежи. Городской фестиваль воздушных змеев. |  |
| 2.3 | Формирование и поддержка трудового отряда молодежи |  |  | Местный бюджет | 889 | 889 |  |  | 0 |  |  | 0 | Трудоустроено в летний пеориод в городской трудовой отряд «Молодежь за чистый город» 50 человек |  |
| 3 | Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с молодыми семьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конкурсы и мероприятия для молодых семей |  | Местный бюджет |  | 29 | 29 |  | 0 |  |  | 0 |  | Городской конкурс «Вместе с моей семьёй». Мероприятия в рамках Года семьи. |  |
| 4 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Патриотические конкурсы и мероприятия с молодежью | Местный бюджет |  |  | 24 | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  | Городское мероприятие «День призывника». (апрель, октябрь) Торжественное вручение паспортов к праздникам и памятным датам России. Марш Георгиевской ленты. |  |
| 4.2 | Организация, проведение и награждение победителей городских военно-спортивных мероприятий | Местный бюджет |  |  | 10 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | Военно-спортивные игры «Зарница», «Победа», «Лазертаг». |  |
| 4.3 | Обеспечение деятельности местного отделения движения «Юнармия» | Областной бюджет |  |  | 705 | 705 |  | 0 |  |  | 0 |  | Приобретение игровых комплектов «Лазертаг», детских спортивно-полевых костюмов и футболок. |  |
| 5. | Поддержка добровольческого движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Конкурсы, акции и мероприятия по развитию и поддержке добровольчества | Местный бюджет |  |  | 77 | 77 |  | 0 |  |  | 0 |  | Городской конкурс добровольцев (волонтеров) «Вектор на добро». Молодежный образовательный тур «Добро на Байкале». Торжественное награждение ко Дню добровольца России. Городской праздник День города. День Флага России. |  |
| 6 | Развитие молодежного парламентаризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мероприятий по формированию политической активности молодежи. | Местный бюджет |  |  | 21 |  | 21 |  |  | 0 | 0 |  |  | Городская онлайн викторина «Главный закон в нашей жизни», проведенная Молодежным парламентом ко Дню Конституции РФ. Участие в III Форуме молодых политиков Иркутской области «Роль молодых лидеров в формировании политического ландшафта России». |
| Итого по муниципальной программе в том числе: |  |  |  |  | 2 654 |  | 2 654 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 1949 |  | 1949 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 705 |  | 705 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

Анализ показателей результативности Программы за 2024 год.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14 - 17 лет, прошедшей профориентацию от общего числа целевой аудитории | % | 12 | 13,4 | 1,4 | 11,7 | Увеличение мероприятий дистанционного формата, реализация проектов «Билет в будущее», «Неделя без турникетов» |
| 2 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, патриотической направленности, от общей численности молодежи города | % | 13,5 | 15 | 1,5 | 11,1 | Увеличение мероприятий по поддержке участников СВО и их семей. Развитие движения «Юнармия». |
| 3 | Доля молодежи принимающей участие в добровольческой деятельности от общей численности молодежи города | % | 16 | 16 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля молодежи принимающей участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи от общей численности молодежи города | % | 15 | 15 | 0 | 0 |  |

Финансирование муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» за период 2024 года

| Источники финансирования | Всего: |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 2 654 | 2 654 |
| местный бюджет | 1 949 | 1 949 |
| областной бюджет | 705 | 705 |
| Ответственный исполнитель МКУ «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» Итого, в том числе: | 250 | 250 |
| местный бюджет | 250 | 250 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| Соисполнитель МКУ «Управление образования» Итого, в том числе: | 2 404 | 2 404 |
| местный бюджет | 1 699 | 1 699 |
| областной бюджет | 705 | 705 |

Вывод:

1. Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2027 годы» в 2024 году в части запланированных мероприятий на сумму 2 654 тыс. руб. выполнена, цели и основные показатели достигнуты.

2. Необходимо продолжение реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск»  на 2020 - 2027 годы» в 2025 году.

3. Муниципальная программа  «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2024 году является высокоэффективной, согласно методике расчета эффективности муниципальных программ.

Мэр городского округа

муниципального

образования «город Саянск»                                                               А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В.

8 (39553) 5-81-55