Приложение 3
к Отчету о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития  городского округа

муниципального образования «город Саянск» на 2017 – 2036 годы  и исполнения  плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа

муниципального образования «город Саянск» на 2017 – 2036 годы» за 2024 год

Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа муниципального

образования «город Саянск» на 2017-2036 годы за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий и инвестпроектов | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (в соответствующих единицах) | Экономический эффект (прибыль, млн. руб.) | Создаваемые рабочие места, ед. |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | факт |  |
|  | ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2024 | 2 436,881 | 2 936,047 | 63,915 | 63,915 | 457,949 | 417,719 | 121,422 | 95,067 | 1 793,595 | 2 359,346 |  |  | 43 | 45 |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Развитие образования |  | 2024 | 144,637 | 121,414 | 2,045 | 2,045 | 108,924 | 101,894 | 32,472 | 16,210 | 1,196 | 1,265 |  |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 7 «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №21 «Брусничка» | Муниципальная программа «Развитие образования города Саянска 2020-2027 годы». Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» | 2024 | 124,216 | 111,237 |  |  | 96,776 | 96,776 | 27,440 | 14,461 |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 8 | Мероприятие 8 «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 25 «Василек» |  | 2024 | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 11 «Реконструкция, капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» (устройство вентилируемых фасадов) |  | 2024 | 0,047 | 0,047 |  |  |  |  | 0,047 | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 12 «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» (школьные стадионы) |  | 2024 | 11,522 | 3,442 |  |  | 10,000 | 2,970 | 1,522 | 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 15 «Капитальный ремонт здания муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие», расположенного по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон Юбилейный, дом 30» |  | 2024 | 2,704 | 0,430 |  |  |  |  | 2,704 | 0,430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 16 «Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием» |  | 2024 | 3,932 | 4,001 |  |  | 2,063 | 2,063 | 0,673 | 0,673 | 1,196 | 1,265 | 775 |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 17 «Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей» |  | 2024 | 0,074 | 0,115 |  |  |  |  | 0,074 | 0,115 |  |  | 720 |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 18 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» |  | 2024 | 2,130 | 2,130 | 2,045 | 2,045 | 0,085 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Развитие культуры |  | 2024 | 70,859 | 70,859 | 40,360 | 40,360 | 18,228 | 18,228 | 12,271 | 12,271 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 19 | Мероприятие 1 «Комплектование книжных фондов библиотек» | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». Национальный проект "Культура". Федеральный проект «Придумано в России», проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры». Региональный проект «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры». | 2024 | 0,282 | 0,282 | 0,182 | 0,182 | 0,060 | 0,060 | 0,040 | 0,040 |  |  | 588 книг |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 22 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт учреждений культуры» |  | 2024 | 4,056 | 4,056 |  |  |  |  | 4,056 | 4,056 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 7 «Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек» |  | 2024 | 1,309 | 1,309 |  |  | 1,139 | 1,139 | 0,170 | 0,170 |  |  | 2545 книг |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 9 «Создание школы креативных индустрий» |  | 2024 | 61,576 | 61,576 | 40,178 | 40,178 | 13,393 | 13,393 | 8,005 | 8,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 10 «Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества» |  | 2024 | 3,636 | 3,636 |  |  | 3,636 | 3,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики |  | 2024 | 37,174 | 34,642 | 3,766 | 3,766 | 16,593 | 16,593 | 13,237 | 13,183 | 3,578 | 1,100 |  |  | 0 | 0 |  |
| 39 | Мероприятие 11 «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика». Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жильё муниципального образования «город Саянск» на 2020 - 2027 годы». Региональный проект «Молодым семьям – доступное жилье". Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» | 2024 | 4,430 | 1,898 |  |  | 0,547 | 0,547 | 0,305 | 0,251 | 3,578 | 1,100 | 139 мер-й |  |  |  | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». Комитет по управлению имуществом администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 41 | Мероприятие 13 «Проведение мероприятий по работе с молодежью» |  | 2024 | 2,654 | 2,654 |  |  | 0,705 | 0,705 | 1,949 | 1,949 |  |  | 62 мер-я |  |  |  |  |
| 42 | Мероприятие 14 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» |  | 2024 | 30,090 | 30,090 | 3,766 | 3,766 | 15,341 | 15,341 | 10,983 | 10,983 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Развитие городской среды и благоустройство |  | 2024 | 31,471 | 28,269 | 17,744 | 17,744 | 4,961 | 4,961 | 8,766 | 5,564 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 47 | Мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2026 годы. Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды". Национальный проект «Жилье и городская среда». | 2024 | 11,570 | 11,570 | 8,756 | 8,756 | 2,448 | 2,448 | 0,366 | 0,366 |  |  | 5 |  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 48 | Мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» |  | 2024 | 19,901 | 16,699 | 8,988 | 8,988 | 2,513 | 2,513 | 8,400 | 5,198 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Развитие объектов транспортной инфраструктуры |  | 2024 | 172,850 | 168,383 | 0,000 | 0,000 | 142,870 | 140,515 | 29,980 | 27,868 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 1 «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» | 2024 | 172,850 | 168,383 |  |  | 142,870 | 140,515 | 29,980 | 27,868 |  |  | 6,312 |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Развитие объектов коммунальной инфраструктуры |  | 2024 | 168,126 | 136,250 | 0,000 | 0,000 | 145,769 | 114,536 | 22,357 | 17,690 | 0,000 | 4,024 |  |  | 0 | 0 |  |
| 51 | Мероприятие 1 «Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы. Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на период 2020 – 2027 годы. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | 2024 | 168,126 | 132,226 |  |  | 145,769 | 114,536 | 22,357 | 17,690 |  |  | 4,312 км |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск». МУП «Водоканал-Сервис». МУП СТЭП. |
| 52 | Мероприятие 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем теплоснабжения» |  | 2024 | 0,000 | 4,024 |  |  |  |  |  |  |  | 4,024 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 2024 | 0,098 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 59 | Мероприятие 2 «Проведение конкурсов, форумов, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства» | Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы» | 2024 | 0,098 | 0,040 |  |  |  |  | 0,098 | 0,040 |  |  | конкурс «Наши снежные страницы» 12 заявок |  |  |  | Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации муниципального образования «город Саянск» |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 Содействие занятости населения |  | 2024 | 0,379 | 0,767 | 0,000 | 0,000 | 0,379 | 0,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 18 | 20 |  |
| 60 | Мероприятие 1 «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Ведомственный проект «Организация рабочих мест для отдельных категорий граждан» | 2024 | 0,241 | 0,527 |  |  | 0,241 | 0,527 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | Саянский филиал областного государственного казенного учреждения "Кадровый центр Иркутской области" |
| 61 | Мероприятие 2 «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2024 | 0,096 | 0,096 |  |  | 0,096 | 0,096 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 62 | Мероприятие 3 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2024 | 0,020 | 0,038 |  |  | 0,020 | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 63 | Мероприятие 4 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2024 | 0,003 | 0,003 |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Мероприятие 5 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Ведомственный проект «Организация рабочих мест для отдельных категорий граждан» | 2024 | 0,000 | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 66 | Мероприятие 7 «Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2024 | 0,016 | 0,016 |  |  | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 67 | Мероприятие 8 "Содействие в трудоустройстве лиц. освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области на 2019-2024 годы" | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Ведомственный проект «Организация рабочих мест для отдельных категорий граждан» | 2024 | 0,000 | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 68 | Мероприятие 9 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2024 | 0,003 | 0,003 |  |  | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Содействие реализации инвестиционных проектов |  | 2024 | 1 788,040 | 2 352,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 788,040 | 2 352,176 |  |  | 25 | 25 |  |
| 71 | Инвестпроект 3 «Реконструкция и модернизация действующего производства» |  | 2024 | 1 517,490 | 1 931,193 |  |  |  |  |  |  | 1 517,490 | 1 931,193 |  |  |  |  | АО «Саянскхимпласт» |
| 74 | Инвестпроект 6 «Комплекс производств глубокой переработки древесины ООО ПК «МДФ» |  | 2024 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | ООО ПК «МДФ» |
| 75 | Инвестпроект 7 «Реконструкция и модернизация действующего производства» |  | 2024 | 118,000 | 162,200 |  |  |  |  |  |  | 118,000 | 162,200 |  |  |  |  | Ново-Зиминская ТЭЦ ООО "Байкальская Энергетическая Компания" |
| 76 | Инвестпроект 8 «Реконструкция и модернизация действующего производства» |  | 2024 | 39,900 | 140,600 |  |  |  |  |  |  | 39,900 | 140,600 |  |  |  |  | ООО «Саянский бройлер» |
| 77 | Инвестпроект 9 «Производство крупногабаритных пластиковых емкостей ООО «Ирпласт» |  | 2024 | 0,000 | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  | 0,630 |  |  | 11 | 13 | ООО «Ирпласт» |
| 80 | Инвестпроект 12 «Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах)» |  | 2024 | 3,969 | 10,586 |  |  |  |  |  |  | 3,969 | 10,586 |  |  |  |  | ООО ТК «Саянский» |
| 98 | Инвестпроект 30 «Строительство гостиницы с кафе и автостоянкой» |  | 2024 | 13,681 | 11,967 |  |  |  |  |  |  | 13,681 | 11,967 |  |  | 4 | 2 | ООО «Сова» |
| 101 | Инвестпроект 33 «Клуб для занятий боксом «Чемпион»» |  | 2024 | 95,000 | 95,000 |  |  |  |  |  |  | 95,000 | 95,000 |  |  |  |  | Холодилин Николай Михайлович |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 Инициативное бюджетирование |  | 2024 | 23,247 | 23,247 | 0,000 | 0,000 | 20,225 | 20,225 | 2,241 | 2,241 | 0,781 | 0,781 |  |  | 0 | 0 |  |
| 103 | Мероприятие 1 «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | Муниципальные программы муниципального образования "город Саянск" на 2020-2027 годы. Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ведомственный проект «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» | 2024 | 17,241 | 17,241 |  |  | 15,000 | 15,000 | 2,241 | 2,241 |  |  | 42 проекта |  |  |  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 104 | Мероприятие 2 «Реализация инициативных проектов» | Муниципальные программы муниципального образования "город Саянск" на 2020-2027 годы. Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ведомственный проект «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» | 2024 | 6,006 | 6,006 |  |  | 5,225 | 5,225 |  |  | 0,781 | 0,781 | 8 проектов |  |  |  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |

Мэр городского округа муниципального образования  «город Саянск»										А.В. Ермаков