**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 10.04.2024 | № | 110-37-472-24 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год. | | | | ⎤ |

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 №110-37-1197-19 (в редакции от 03.07.2020 №110-37-641-20; от 17.07.2020 №110-37-700-20; от 29.12.2020 №110-37-1298-20; от 31.01.2022 №110-37-94-22; от 10.01.2023 №110-37-6-23; от 29.08.2023 №110-37-1034-23; от 10.11.2023 №110-37-1345-23; от 17.01.2024 №110-37-52-24 опубликовано в газете «Саянские зори» 09.07.2020 №27(4094), официальная информация, вкладыш, стр. 2; от 23.07.2020 №29(4096), официальная информация, вкладыш, стр.3; от 31.12.2020 №52(4119) официальная информация, вкладыш, стр.26-27; от 03.02.2022 №4(4174) официальная информация, вкладыш, стр.4-6; от 19.01.2023 №2(4223) официальная информация, вкладыш, стр. 2-3; от 14.09.2023 №36 официальная информация, вкладыш, стр. 1; от 16.11.2023 №45 официальная информация, вкладыш, стр. 10; от 25.01.2024 №3 официальная информация, вкладыш, стр. 10.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 10.04.2024№ 110-37-475-24

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» за 2023 год**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования город Саянск на 2020 - 2026 годы».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2023 году предусмотрен в сумме – 8502,3 тыс. руб., фактически составило 8502,1 тыс. руб. За счет средств местного бюджета предусмотрено было 2216,3 тыс. руб. факт составил 2216,3 тыс. руб. За счет средств областного бюджета предусмотрено – 6286,0 тыс. руб. факт составил 6285,8 тыс. руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы № 1 предусмотрено было 8502,30 тыс. руб., а на выполнение мероприятий подпрограммы № 2 – 8502,1 тыс. руб.

В 2023 году по подпрограмме № 1 выполнены следующие мероприятия:

- «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» за счет средств местного бюджета при плане 49,7 тыс. руб. факт составил – 49,7 тыс. руб.;

- «Социальные выплаты населению» (единовременная выплата ко Дню Победы, оплата госпошлины за бланк паспорта; ежемесячная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ; ежемесячная денежная выплата по договору о целевом обучении; ежемесячная частичная компенсация расходов за найм жилья молодым специалистам; поздравление юбиляров-долгожителей; приобретение новогодних подарков для детей участников СВО; социальная поддержка по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях один из родителей которых является участником СВО) за счет средств местного бюджета при плане 1431,4 тыс. руб. факт составил – 1431,4 тыс. руб.;

- С 01 января 2023 года органы государственной власти Иркутской области передали исполнение государственных полномочий по принятию решений о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из ведения органов местного самоуправления в ведение органов социальной защиты населения;

- «Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» за счет средств областного бюджета при плане 6280,1 тыс. руб. факт составил – 6280,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации» за счет средств областного бюджета при плане 5,9 тыс. руб. факт составил – 5,8 тыс. руб.

Питание осуществлялось с 01.09.2020 года только для категории детей с 11-18 лет. Данной мерой социальной поддержки было охвачено 507 человек, против 488 человек в 2022 году;

- «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» за счет средств местного бюджета при плане 735,2 тыс. руб. факт составил – 735,2 тыс. руб.

По подпрограмме № 2 «Повышение уровня доступности жилых помещений» средств из местного бюджета не было предусмотрено.

По результатам реализации за 2023 год в связи с корректировкой бюджета муниципальная программа корректировалась четыре раза:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.01.2023 №110-37-6-23;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.08.2023 №110-37-1034-23;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2023 №110-37-1345-23;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.01.2024 №110-37-52-24.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2023 год приведены в таблице № 1 и в таблице № 2.

И.о. мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков

Таблица № 1

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Значение показателя  результативности | | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план | | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска»** | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4950 | 4400 | | -550 | -11,1 | Сократилась численность охвата населения МСП в связи с передачей госполномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 507 | | -553 | -52,2 | Плановый показатель не откорректирован |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50 | 52 | | 2 | 4 | Рост связан с активностью пенсионеров и инвалидов |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 7 | | -1 | -12,5 | Ликвидация ТОС |
| 5. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 60 | 60 | | 0 | 0 |  |
| 6. | Снижение налоговой нагрузки отдельным категориям граждан | % | 22 | 22 | | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +20 | +22 | | 2 | 10 | Рост связан с активностью граждан, в т.ч., пенсионеров и инвалидов, а также, с разнообразием мероприятий (спартакиады, фестивали, акции и т.д.) |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | 0 | -11 | | 0 | 0 | Снижение количества получателей единовременной помощи |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4654 | 4600 | | -54 | -1,2 | Сократилась численность охвата населения МСП в связи с передачей госполномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +15 | +15 | | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 7 | | -1 | -12,5 | Ликвидация ТОС |
| 3.3. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 7 | | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска»** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +30 | +30 | | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующих  приоритетных объектов  муниципальной социальной  инфраструктуры по оказанию  услуг для инвалидов и МГН. | % | +30 | +30 | | 0 | 0 |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | | Пояснения по  Освоению объемов  финансирования |
| план | факт | -/+ | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1  «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» | Областной бюджет  Местный бюджет | 0,0  49,7 | 0,0  49,7 | 0  0 | | 0  0 | |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» | Всего, в т. ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 7717,4  6286,0  1431,4 | 7717,2  6285,8  1431,4 | - 0,18  0  0 | | 0  0  0 | | Бюджетные ассигнования погос.полномочиям доведены министерством финансов Иркутской области |
| 1.3. | Мероприятие № 3 Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет  Местный бюджет | 0  735,2 | 0  735,2 | 0  0 | | 0  0 | |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 8502,3 | 8502,1 | -0,2 | | 0 | |  |
| областной бюджет | | | 6286,0 | 6285,8 | -0,2 | | 0 | |  |
| местный бюджет | | | 2216,3 | 2216,3 | 0 | | 0 | |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие № 1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» | Всего, в т. ч.  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | |  | |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | 8502,3 | 8502,1 | -0,2 | 0 | |  | |
| областной бюджет | | | 6286,0 | 6285,8 | -0,2 | 0 | |  | |
| местный бюджет | | | 2216,3 | 2216,3 | 0 | 0 | |  | |

Вывод:

1. В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в части запланированных мероприятий в 2023 году, на сумму 8502,1 тыс. руб. выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в 2023 году составило 100%.

3. Продолжить реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в 2024 году.

И.о. мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков

исп. Долинина Е.П., т.56317