Приложение 3
к Отчету о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития  городского округа

муниципального образования «город Саянск» на 2017 – 2036 годы  и исполнения  плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа

муниципального образования «город Саянск» на 2017 – 2036 годы» за 2025 год

Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа муниципального

образования «город Саянск» на 2017-2036 годы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий и инвестпроектов | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность (в соответствующих единицах) | Экономический эффект (прибыль, млн. руб.) | Создаваемые рабочие места, ед. |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  | план | факт |  |
|  | ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2025 | 2 109,142 | 2 069,344 | 193,316 | 285,472 | 371,218 | 395,435 | 76,790 | 80,995 | 1 467,818 | 1 307,442 |  |  | 7 | 17 |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Развитие образования |  | 2025 | 104,079 | 156,332 | 2,146 | 55,017 | 86,656 | 86,213 | 13,080 | 12,933 | 2,197 | 2,169 |  |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 7 «Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №21 «Брусничка» | Муниципальная программа «Развитие образования города Саянска 2020-2027 годы». Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие образования». Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения». Национальный проект «Молодежь и дети». Федеральный проект «Педагоги и наставники». Федеральный проект «Все лучшее детям». | 2025 | 89,168 | 88,579 |  |  | 77,576 | 77,063 | 11,592 | 11,516 |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 12 | Мероприятие 12 «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» (школьные стадионы) |  | 2025 | 7,966 | 7,966 |  |  | 6,930 | 6,930 | 1,036 | 1,036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 15 «Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием» |  | 2025 | 4,632 | 4,603 |  |  | 2,063 | 2,063 | 0,372 | 0,371 | 2,197 | 2,169 | 775 |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 16 «Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей» |  | 2025 | 0,080 | 0,010 |  |  |  |  | 0,080 | 0,010 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 17 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» |  | 2025 | 2,233 | 2,261 | 2,146 | 2,148 | 0,087 | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования" |  | 2025 | 0,000 | 51,359 |  | 51,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области" |  | 2025 | 0,000 | 0,671 |  | 0,671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие "Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания" |  | 2025 | 0,000 | 0,883 |  | 0,839 |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Развитие культуры |  | 2025 | 9,856 | 0,609 | 0,177 | 0,177 | 8,397 | 0,353 | 1,282 | 0,079 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие 1 «Комплектование книжных фондов библиотек» | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры». | 2025 | 0,275 | 0,275 | 0,177 | 0,177 | 0,062 | 0,062 | 0,036 | 0,036 |  |  | 571 экземпляр |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 21 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт учреждений культуры» |  | 2025 | 8,046 | 0,000 |  |  | 7,000 | 0,000 | 1,046 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 7 «Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек» |  | 2025 | 1,535 | 0,334 |  |  | 1,335 | 0,291 | 0,200 | 0,043 |  |  | 575 экземпляров |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики |  | 2025 | 34,142 | 33,745 | 3,271 | 3,271 | 15,598 | 15,332 | 12,273 | 12,091 | 3,000 | 3,051 |  |  | 0 | 0 |  |
| 38 | Мероприятие 11 «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва. Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» | Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» | 2025 | 3,579 | 3,182 |  |  | 0,266 | 0,000 | 0,313 | 0,131 | 3,000 | 3,051 | 140 мер-й |  |  |  | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 40 | Мероприятие 13 «Проведение мероприятий по работе с молодежью» | Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы».Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» | 2025 | 1,281 | 1,281 | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,281 | 1,281 | 0,000 |  | 50 мер-й |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 14 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жильё муниципального образования «город Саянск» на 2020 - 2027 годы». Региональный проект «Молодым семьям – доступное жилье". Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» | 2025 | 29,282 | 29,282 | 3,271 | 3,271 | 15,332 | 15,332 | 10,679 | 10,679 |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Развитие здравоохранения |  | 2025 | 2,608 | 2,608 | 2,472 | 2,472 | 0,136 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 45 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт и модернизация объектов здравоохранения» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | 2025 | 2,608 | 2,608 | 2,472 | 2,472 | 0,136 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГБУЗ «Саянская городская больница»» |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Развитие городской среды и благоустройство |  | 2025 | 155,889 | 156,278 | 99,843 | 99,843 | 37,770 | 37,770 | 18,276 | 18,665 | 0,000 | 0,000 | 3 |  | 0 | 0 |  |
| 46 | Мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2026 годы. Государственная программа Иркутской области "Формирование современной городской среды". Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025 | 3,371 | 3,371 | 3,179 | 3,179 | 0,167 | 0,167 | 0,025 | 0,025 |  |  | 1 |  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 47 | Мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» |  | 2025 | 152,518 | 152,907 | 96,664 | 96,664 | 37,603 | 37,603 | 18,251 | 18,640 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Развитие объектов транспортной инфраструктуры |  | 2025 | 100,042 | 100,422 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 86,732 | 13,310 | 13,690 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 |  |  |
| 49 | Мероприятие 1 «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы». Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» | 2025 | 100,042 | 100,422 |  |  | 86,732 | 86,732 | 13,310 | 13,690 |  |  | 0,451 |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Развитие объектов коммунальной инфраструктуры |  | 2025 | 215,184 | 292,186 | 85,407 | 124,692 | 112,971 | 145,720 | 16,806 | 21,774 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 1 «Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы. Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на период 2020 – 2027 годы. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области». Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2025 | 206,207 | 283,209 | 85,407 | 124,692 | 105,161 | 137,910 | 15,639 | 20,607 |  |  | кап.ремонт напорного канализационного коллектора 1 828,7 м; кап.ремонт водовода по ул. Таежная 1574,1 м |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 51 | Мероприятие 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем теплоснабжения» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы. Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на период 2020 – 2027 годы. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | 2025 | 8,977 | 8,977 |  |  | 7,810 | 7,810 | 1,167 | 1,167 |  |  |  |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск». МУП СТЭП |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Развитие жилищного строительства |  | 2025 | 155,547 | 155,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 155,547 | 155,547 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2 «Комплексное развитие незастройенной территории в мкр. Мирном» |  | 2025 | 135,547 | 135,547 |  |  |  |  |  |  | 135,547 | 135,547 | 10 домов |  |  |  | ООО СЗ «Грандис» |
|  | Мероприятие 3 «Комплексное развитие незастроенной территории в мкр. Октябрьский» |  | 2025 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  | ООО «Универсалстрой» |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 2025 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0 | 0 |  |
| 60 | Мероприятие 2 «Проведение конкурсов, форумов, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства» | Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2027 годы» | 2025 | 0,030 | 0,030 |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 |  |  | 13 заявок |  |  |  | Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации муниципального образования «город Саянск» |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 Содействие занятости населения |  | 2025 | 0,156 | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 7 | 10 |  |
| 61 | Мероприятие 1 «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Ведомственный проект «Организация рабочих мест для отдельных категорий граждан» | 2025 | 0,000 | 0,125 |  |  | 0,000 | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | Саянский филиал областного государственного казенного учреждения "Кадровый центр Иркутской области" |
| 62 | Мероприятие 2 «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2025 | 0,000 | 0,096 |  |  | 0,000 | 0,096 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |
| 64 | Мероприятие 4 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2025 | 0,002 | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 6 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2025 | 0,139 | 0,139 |  |  | 0,139 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 7 «Организация общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2025 | 0,013 | 0,013 |  |  | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |
| 69 | Мероприятие 9 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость». Комплекс процессных мероприятий "Содействие занятости населения в Иркутской области" | 2025 | 0,002 | 0,002 |  |  | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Содействие реализации инвестиционных проектов |  | 2025 | 1 305,400 | 1 145,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 305,400 | 1 145,001 |  |  | 0 | 7 |  |
| 72 | Инвестпроект 3 «Реконструкция и модернизация действующего производства» |  | 2025 | 571,300 | 455,598 |  |  |  |  |  |  | 571,300 | 455,598 |  |  |  |  | АО "Саянскхимпласт" |
| 76 | Инвестпроект 7 «Реконструкция и модернизация действующего производства» |  | 2025 | 200,500 | 210,200 |  |  |  |  |  |  | 200,500 | 210,200 |  |  |  |  | Ново-Зиминская ТЭЦ ООО "Байкальская Энергетическая Компания" |
| 77 | Инвестпроект 8 «Реконструкция и модернизация действующего производства» |  | 2025 | 257,000 | 197,000 |  |  |  |  |  |  | 257,000 | 197,000 |  |  |  |  | ООО «Саянский бройлер» |
| 78 | Инвестпроект 9 «Производство крупногабаритных пластиковых емкостей ООО «Ирпласт» |  | 2025 | 0,000 | 1,010 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,010 |  |  |  | 5 | ООО «Ирпласт» |
| 81 | Инвестпроект 12 «Организация предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленых в защищенном грунте (круглогодичных теплицах)» |  | 2025 | 4,062 | 4,684 |  |  |  |  |  |  | 4,062 | 4,684 |  |  |  |  | ООО ТК «Саянский» |
| 99 | Инвестпроект 30 «Строительство гостиницы с кафе и автостоянкой» |  | 2025 | 6,038 | 10,009 |  |  |  |  |  |  | 6,038 | 10,009 |  |  |  | 2 | ООО «Сова» |
| 103 | Инвестпроект 34 «Автомойка, мкр. 6А, 9» |  | 2025 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | ИП Вардересян Айк Арутюнович |
| 104 | Инвестпроект 35 «Кафе, Центральный 15А» |  | 2025 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  | 40,000 | 40,000 | 462,4 кв.м. |  |  |  | ООО «Иволгинский полиграфист» |
| 105 | Инвестпроект 36 «Кафе, Центральный 15Б» |  | 2025 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  | ИП Овчинников Павел Георгиевич |
| 106 | Инвестпроект 37 «Магазин, мкр.6А, 49» |  | 2025 | 1,600 | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 | 1,600 |  |  |  |  | Гурлев Андрей Валерьевич |
| 107 | Инвестпроект 38 «Магазин, мкр. 6А, 50» |  | 2025 | 7,000 | 7,000 |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 7,000 |  |  |  |  | ИП Локсин Максим Александрович |
| 108 | Инвестпроект 39 «Магазин, мкр. 6А, 51» |  | 2025 | 8,000 | 8,000 |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 8,000 |  |  |  |  | ООО «Качественная замена масла» |
| 109 | Инвестпроект 40 «Магазин, мкр. 6А, 52» |  | 2025 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  | 40,000 | 40,000 | 491,81 кв.м. |  |  |  | ООО "АМК 56" |
| 110 | Инвестпроект 41 «Магазин, мкр. Мирный, 93» |  | 2025 | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 | 228,1 кв.м. |  |  |  | Дятлов Евгений Витальевич |
| 111 | Инвестпроект 42 «Магазин, мкр. Строителей, 45» |  | 2025 | 9,400 | 9,400 |  |  |  |  |  |  | 9,400 | 9,400 |  |  |  |  | Никольский Александр Алексеевич |
| 112 | Инвестпроект 43 «Супермаркет "Метр", мкр. 6А, 4» |  | 2025 | 142,500 | 142,500 |  |  |  |  |  |  | 142,500 | 142,500 | 1 491,9 кв.м. |  |  |  | Холодилин Николай Михайлович |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 Инициативное бюджетирование |  | 2025 | 26,209 | 26,209 | 0,000 | 0,000 | 22,802 | 22,802 | 1,733 | 1,733 | 1,674 | 1,674 |  |  | 0 | 0 |  |
| 114 | Мероприятие 1 «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» | Муниципальные программы муниципального образования "город Саянск" на 2020-2027 годы.Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ведомственный проект «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» | 2025 | 13,328 | 13,328 |  |  | 11,595 | 11,595 | 1,733 | 1,733 |  |  | 28 |  |  |  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 115 | Мероприятие 2 «Реализация инициативных проектов» | Муниципальные программы муниципального образования "город Саянск" на 2020-2027 годы.Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика». Ведомственный проект «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области» | 2025 | 12,881 | 12,881 |  |  | 11,207 | 11,207 |  |  | 1,674 | 1,674 | 15 проектов |  |  |  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»				                  			                                                                                    А.В. Ермаков