Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	От
	02.04.2025
	№
	110-37-431-25
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2024 год
	(


Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» (в редакции от 15.06.2020 № 110-37-560-20, 25.08.2020 № 110-37-795-20, 29.12.2020 № 110-37-1296-20, от 13.04.2021 № 110-37-428-21, от 07.06.2021 № 110-37-685-21, от 20.08.2021 № 110-37-911-21, от 24.11.2021 № 110-37-1277-21, от 24.12.2021 № 110-37-1494-21, 04.03.2022 № 110-37-281-22, от 06.06.2022 № 110-37-657-22, от 11.07.2022 № 110-37-789-22, от 13.09.2022 № 110-37-1039-22, от 21.12.2022 № 110-37-1487-22, от 03.03.2023 № 110-37-226-23, от 06.06.2023 №110-37-694-23, от 18.08.2023 № 110-37-985-23, от 28.12.2023   №  110-37-1624-23, от 19.02.2024 № 110-37-205-24 от 24.09.2024 № 110-37-1113-24, от 26.12.2024 № 110-37-1610-24).
2.  Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр городского округа

муниципального образования 

«город Саянск»


                                                        А.В. Ермаков
Приложение

к постановлению администрации 

городского округа муниципального

образования «город Саянск» 

от 02.04.2025 № 110-37-431-25
Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» (далее - Программа) принята и реализуется с целью сохранения, развития и укрепления культурного потенциала жителей муниципального образования «город Саянск», повышения уровня интеллектуального и культурного развития жителей города в целях наиболее полного удовлетворения их культурных потребностей. 

Программа охватывает все направления деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, в рамках Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Творческая среда» (далее – Подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат» (далее – Подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма 3).
На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в сумме 239 503 тыс. руб.
Фактическое исполнение в 2024 году составило – 239 372 тыс. руб. или 99,94 %:

- местный бюджет – 156 050 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 22  770 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 40 360 тыс. руб.
- другие источники – 20 191 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Творческая среда».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Творческая среда» направлена на решение задач по созданию единого культурного пространства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», понимаемое как единый правовой и финансовый механизм, обеспечивающий деятельность учреждений - участников муниципальной программы, сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения потребности населения муниципального образования «город Саянск» в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренных соответствующими стандартами и муниципальными заданиями учреждений.
На реализацию подпрограммы 1 «Творческая среда» в 2024 году, было запланировано 156 050 тыс. руб., исполнено 155 322 тыс. руб. или 99,5%
- местный бюджет – 131 431 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 480 тыс. руб. 
- другие источники – 20 191 тыс. руб. 
По показателям результативности Подпрограммы 1:
1. Рост числа участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала до 283 615 человек в 2024 году.
2. Увеличение числа лауреатов, дипломантов, участников конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий до 928 чел. в 2024 году от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.

3. Увеличение количества книговыдачи в общедоступных библиотеках муниципального образования «город Саянск» до 338 623  экз. в 2024 году.
4. Муниципальная поддержка одаренным детей, преподавателям в учреждениях сферы культуры оказана 17 учащимся и преподавателям в 2024 году.
В 2024 году образовательная деятельность МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска» осуществлялась по всем направлениям в искусстве: художественное, музыкальное, хореографическое, театральное и декоративно-прикладное. Контингент обучающихся учреждения дополнительного образования сферы культуры составляет 1116 обучающихся.   Увеличение числа обучающихся  произошло за счет открытия Школы креативных индустрий, обучение в которой   начали 73 подростка, из числа обучающиеся 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений в 6-ти студиях: звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, дизайна, интерактивных цифровых технологий VR и AR.

Поступление в учреждения дополнительного образования сферы культуры проводятся на конкурсной основе с проведением творческого испытания. Конкурс при приеме детей на образовательные программы в области искусств – 1,5 человека на место (средний показатель по Иркутской области – 1 человек на место).

Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Учреждения культуры. Новый формат» позволила направить материальные ресурсы на финансирование мероприятий в рамках региональных программ и проектов: 
- участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы»; 
- участие в федеральном национальном проекте «Культура» и реализация его мероприятий.

На реализацию подпрограммы 2 «Учреждения культуры. Новый формат» в 2024 году было запланировано 78 563 тыс. руб., исполнено 79 293 тыс. руб. или 100,9%:  

- местный бюджет    –   19 809 тыс. руб.; 
- областной бюджет  –  19 809 тыс. руб.

- федеральный бюджет -  40 361 тыс. руб. 
Показатель результативности подпрограммы:
- в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России» для создания школы креативных индустрий освоено – 61 577 тыс. руб. Проведена модернизация электрической сети школы искусств из средств местного бюджета на сумму 4 022 тыс. руб. Отремонтировано отдельное помещение для размещения серверного оборудования, смонтирована ЛВС (локальная вычислительная сеть). Приобретена новая мебель (компьютерные столы, стулья) для студий из средств местного бюджета на сумму 559 944 руб. Общая площадь всех помещений Школы креативных индустрий 471м2. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, инженерных изысканий, для прохождения в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт, здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный комплекс «города Саянска», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, 24 – 4 056 тыс. рублей;
- проведены мероприятия по демилитаризации образцов военной техники для создания военно-патриотической экспозиции в МБУК «МВК г. Саянска» - 1 150 тыс. рублей;

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек – 283 тыс. руб.;
- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов модельных библиотек- 1 309 тыс. руб.;
- на реализацию инициативного проект «Библиотечный скверик» модельной библиотеки «Истоки» направлено 92 тыс. руб.;

 - реализован инициативный проект «Хранители времени» на 98 тыс. руб;
- на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечеств из областного бюджета получено и освоено 3 636 тыс. руб;

- на создание скульптуры въездного знака «Саянск» из армированного бетона, его доставка и установка по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, от примыкания к полосе отвода на км 1614 автодороги «Иркутск-Новосибирск» средств местного бюджета освоено 2 870 тыс. руб;

- создание бронзовой скульптуры «ГРИФОН» и его доставка - 2 800 тыс. руб.;

- выполнены работы по текущему ремонту городской горки на сумму 1 210 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы удалось достичь:

1. 1. Увеличение числа зданий, находящихся в оперативном управлении сферы культуры, в которых проведены мероприятия по текущему, капитальному ремонтам, реконструкции до 78%  к  2024 году.

2. Техническое переоснащение учреждений культуры, приобретение основных средств, для создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта жителей муниципального образования «город Саянск» составляют 78% к 2024 году. Для создания школы креативных индустрий на базе МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска» отремонтировано помещение, приобретена новая мебель (компьютерные столы, стулья)  для студий.
3. Устранение труднодоступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья составляет  88,8% в 2024 году.
4. Выполнение плана платных услуг, предоставляемых населению и повышение их качества. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск».
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 решались задачи эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск», используя механизмы:
- эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

- создания условий для привлечения в учреждения сферы культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышения социального статуса и престижа творческих работников               и работников культуры;

- повышения качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создания необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- формирования необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие сферы культуры и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

- повышения эффективности управления сферы культуры, расходования бюджетных ассигнований, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

- создания эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2024 году было запланировано 4 890 тыс. руб., реализовано 4 977 тыс. руб., или 101,7% 
- местный бюджет – 4 809 тыс. руб.; 
- областной бюджет – 168 тыс. руб.; 
За отчетный период Программа корректировалась трижды, были внесены изменения:
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.02.2024 № 110-37-205-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2024 год;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2024 №110-37-1113-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2024 год;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  26.12.2024 № 110-37-1610-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2024 год.
Анализ показателей результативности программы достигнутых за 2024 год
	№ п/п
	Наименование показателя     результативности
	Ед. 

изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения  по  достигнутым  значениям

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» 

	Подпрограмма 1 «Творческая среда»

	1
	Число участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала
	чел.

тыс.
	85
	283, 6
	198,6
	233,6
	Рост количества и качества культурно-досуговых мероприятий их приближенность к реальным потребителям. Внедрение в деятельность новых форматов,  интересных разным социальным слоям населения города. 

	2
	Число обучающихся -лауреатов, дипломантов, конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.
	чел.
	179
	928  
	749
	418
	 Совершенствование деятельности образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями. Повышение уровня исполнительского мастерства обучающихся.

	Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат»

	1.
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий находящихся в оперативном управлении.
	%
	88
	77
	-11
	-13
	Реализация мероприятий в соответствии с планом. Участие в гос программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы»

	2.
	Увеличение числа посещений модельных библиотек
	%
	12,64 


	17, 0  
	4, 4


	 34, 4   
	Создание современного библиотечного пространства (посредством: модернизации, пополнения книжного фонда).

	3.
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в библиотечной сети
	чел.
	300
	 667


	+ 367
	122,3
	Обеспечение доступа пользователей муниципальных библиотек к современным, 
отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».

	4.
	Трансляция национальных фильмов Российской Федерации не менее 50% киносеансов в каждом квартале календарного года.
	%
	50
	76, 4
	26, 4
	52, 8
	Модернизация кинозала, осуществленная в конце 2020 года,  в рамках участия в национальном проекте «Культура».


Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2024год

	№

п/п
	Наименование основных

мероприятий
	Источники

финансирования
	Объем

финансирования,

тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению   объемов

финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	 %  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подпрограмма 1 «Творческая среда»

	1
	Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск»
	Местный бюджет
	131 486

	131 431,0
	-55
	-0,04
	Исполнение плана мероприятий по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

в 2024 году

	
	
	Областной бюджет
	3 480
	3 480,0


	0
	0
	

	
	
	Другие источники
	20 354
	20 191,0
	-163
	-0,80
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	155 320
	155 102
	-219
	-0,14
	

	федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	

	областной бюджет
	3 480
	3 480,0
	0
	0
	

	местный бюджет
	131 486
	131 431,0
	-55
	-0,04
	

	другие источники
	20 354
	20 191,0
	-163
	-0,80
	

	2. Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат»

	2
	Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, строительство подведомственных учреждений
	Местный бюджет
	19 811
	19 811
	0
	0
	Исполнение плана мероприятий по участию в программах, 

проектах

в 2024 году

	
	
	Областной бюджет
	19 123
	19 122
	-1
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	40 360
	40 360
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:     
	79 293
	79 293
	0
	0
	

	федеральный бюджет      
	40 360
	40 360
	0
	0
	

	областной бюджет           
	19 123
	19 122
	-1
	0
	

	местный бюджет        
	19 811
	19 810
	-1
	0
	

	3. Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа 

муниципального образования «город Саянск»

	3.1.
	Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск».
	Местный бюджет
	4 807
	4 808
	+1
	0
	

	
	
	Областной бюджет
	83
	168
	+85,0
	102,4
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:    
	4 890
	4 976
	+87
	+ 1,77
	

	областной бюджет                             
	83
	168
	+85
	+102,4
	

	местный бюджет                               
	4 807
	4 808
	+2
	0
	

	Итого по Программе, в том числе: 
	239 503
	239 372
	-131
	-0,05
	

	федеральный бюджет
	40 360
	40 360
	0
	0
	

	областной бюджет                             
	22 685
	22 770
	+85
	+0,37
	

	местный бюджет
	156 104
	156 050
	-54
	- 0,9
	

	другие источники                        
	20 354
	20 191
	-163
	-0,8
	


Финансирование муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» 

на 2020-2027 годы» за 2024 год
	Показатели

 
	Всего:

	
	План, тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.

	Всего, в том числе:
	239 504
	239 372

	местный бюджет 
	156 104
	156 050

	областной бюджет
	22 686
	22 770

	федеральный бюджет
	40 360
	40 360

	другие источники
	20 354
	20 191

	Ответственный исполнитель: 

МКУ «Управление культуры»

Итого, в том числе:
	4 890
	4 976

	местный бюджет
	4 807
	4 808

	областной бюджет
	83
	168

	Участник: МКУ «ЦБС г. Саянск»; МБУК ДК «Юность»

МБУ ДО «ДШИ г. Саянск»

Итого, в том числе:
	230 706
	230 487

	местный бюджет
	151 023
	150 968

	областной бюджет
	18 968
	18 967

	федеральный бюджет
	40 361
	40 360

	другие источники
	20 354
	20 191

	Соисполнитель: МУ «СПиОГД»; МУ «Управление обслуживания социальной сферы»
Итого, в том числе:
	3 910
	3910

	местный бюджет
	274
	274

	областной бюджет
	3 636
	3636


Вывод:  

1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2024 году - исполнены в полном объеме.

2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в 2024 году  составило 99,94%.
3. Показатели результативности муниципальной программы в 2024 году достигнуты. Программа является высокоэффективной.

Мэр городского округа 
муниципального образования

«город Саянск»                                                                              А.В. Ермаков
Приложение 

к Отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования 

«город Саянск» на 2020-2027 годы» за 2024 год

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа за 2024 год

	№

п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги
	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)
	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1 «Творческая среда»

	1.
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (ДШИ)
	количество человеко-часов
	206 930
	199 941
	-6 989
	-3,49
	43772
	43772
	0
	0

	2.
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДШИ)
	количество человеко-часов
	76 976
	75 845
	-1 131
	-1,46
	16 264
	16 264
	0
	0

	3.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ДК Юность)
	количество участников мероприятий (чел.)
	41 580
	68 365
	+26 785
	+64,41
	22 895
	27 872
	-23
	-0,08

	4.
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (ДК Юность)
	количество посещений (человек)
	20 885
	20 816
	-69
	-0,33
	12597
	12598
	0
	0

	5.
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (МВК)
	Число посетителей
	13 000
	22 727
	+9 727
	+74,82
	7944
	7901
	-43
	-0,54


Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»                    А.В.Ермаков

