Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.05.2026 | № | 110-37-501-26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении плана подготовки муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2026-2027 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «город Саянск» к работе в зимних условиях, а также безаварийного прохождения отопительного периода 2026-2027 гг., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 года,  руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2026-2027 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                          Н.Ю. Гузенко

исп. Жукова С.Ю.

тел. 5-26-77

Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 14.05.2026 № 110-37-501-26

План

подготовки муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| №пп | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 14.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 16.09.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 15.09.2025 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 08.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 12.05.2025 |  |
|  | 2025-2026 | 12.05.2026 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 237 |  |
|  | 2024-2025 | 238 |  |
|  | 2025-2026 | 239 |  |
| 1.4 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |  |
|  | 2023-2024 | - 6,25 |  |
|  | 2024-2025 | - 2,82 |  |
|  | 2025-2026 | - 2,82 |  |
| 1.5 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования филиала Ново-Зиминская ТЭЦ, ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |
| Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 0 |  |
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 2 |  |
| Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 0 |  |
| 1.6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» |  |  |
| Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 0 |  |
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 0 |  |
| Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 0 |  |
| 2 | Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2.1 | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Саянск» | до 15 февраля 2026 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана подготовки муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 15 мая 2026 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2.3 | Утверждение программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии | до 15 июня 2026 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2.4 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения городского округа муниципального образования «город Саянск» по состоянию на 2027 год | до 1 июля 2026 г. | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 2.5 | Утверждение состава комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии | до 15 августа 2026 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2.6 | Размещение уведомления о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2.7 | Представление оперативной информации о выполнении плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная и СФО в отдел жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи | с 15 мая 2026 г. до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно | МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис», филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» |
| 2.8 | Проведение ремонта тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения (летний остановочный ремонт) | с 20 июля 2026 г. по 03 августа 2026 г. | Организации всех форм собственности |
| 2.9 | Проведение испытания оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | до 1 сентября 2026 г. | Организации всех форм собственности |
| 2.10 | Обеспечение создания нормативных запасов топлива к началу отопительного сезона 2026-2027 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» | до 15 сентября 2026 г. | Филиал Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «БЭК» |
| 2.11 | Выполнение утвержденных планов по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства | до 15 сентября 2026 г. | Организации всех форм собственности |
| 2.12 | Обеспечение готовности инженерных систем | до 15 сентября 2026 г. | Организации всех форм собственности |
| 2.13 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 | до 15 сентября 2026 г. | Потребители тепловой энергии |
|  |  | до 1 ноября 2026 г. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
|  |  | до 20 ноября 2026 г. | Муниципальное образование «город Саянск» |
| 2.14 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики | до 1 октября 2026 г. | МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис», филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети», управляющие организации |
| 2.15 | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | до 1 октября 2026 г. | МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис», филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети», МКУ «Саянская дорожная служба», управляющие организации |
| 2.16 | Обеспечение неснижаемого запаса топлива на источнике теплоснабжения | с 1 сентября 2026 г. до завершения отопительного сезона | Филиал Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «БЭК» |
| 2.17 | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. и представление их копий в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | до 20 ноября 2026 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2.18 | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные, подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Организации всех форм собственности |
| 2.19 | Обеспечение своевременного, качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2026-2027 гг. | межотопительный период | Организации всех форм собственности |