Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.07.2019 № 110-37-766-19

 г.Саянск

О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в соответствие Бюджетному Кодексу Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» (в редакции от 27.07.2016 № 110-37-905-16, 26.09.2016 № 110-37-1140-16, от 06.03.2017 № 110-37-167-17, от 22.09.2017 № 110-37-939-17, от 25.09.2018 № 110-37-983-18, от 16.11.2018 № 110-37-1244-18, от 15.03.2019 № 110-37-304-19, от 18.06.2019 № 110-37-658-19), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 16.06.2016 № 23 (3886) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 04.08.2016 №30 (3893) (вкладыш официальной информации стр. 23), выпуск от 06.09.2016 №39 (3902) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 16.03.2017 №10 (3924) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 28.09.2017 №38 (3952) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.09.2018 №38 (4003) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 04.10.2018 №39 (4004) (вкладыш официальной информации стр. 4-5, выпуск от 29.11.2018 № 47 (4012) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 21.03.2019 № 11 (4027) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.06.2019 № 25 (4041) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемые средства из бюджета всех уровней составляет 599100,0 тыс.рублей, в том числе:- 2016 год – 32540,0 тыс.рублей;- 2017 год – 25761,0 тыс. рублей;- 2018 год – 22758,5 тыс. рублей;- 2019 год – 90863,7 тыс. рублей;- 2020 год – 306176,8 тыс. рублей;- 2021 год – 121000,0 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 72410,7 тыс. рублей, в том числе:- 2016 год – 1297,6 тыс. рублей;- 2017 год – 3091,3 тыс. рублей;- 2018 год – 682,7 тыс. рублей;- 2019 год – 20349,7 тыс. рублей;- 2020 год – 33679,4 тыс. рублей;- 2021 год – 13310,0 тыс. рублейОбъем субсидий, планируемых к привлечению из областного бюджета, составляет 526689,3 тыс.рублей, в том числе:- 2016 год – 31242,4 тыс.рублей;- 2017 год – 22669,7 тыс. рублей;- 2018 год – 22075,8 тыс. рублей;- 2019 год – 70514,0 тыс. рублей;- 2020 год – 272497,4 тыс. рублей;- 2021 год – 107690,0 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 52421

Приложение

к постановлению администрации

 городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 09.07.2019 № 110-37-766-19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основныхмероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Периодреализации | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь споказателямирезультативностиподпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения  |
| 1.1. | Строительство канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2016 | Местный бюджетОбластной бюджет | 877,628372,4 | 877,628372,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Электрохимическая защита инженерных сетей (магистрального водовода) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2016 | Местный бюджетОбластной бюджет | 420,02870,0 | 420,02870,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.  | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2017 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3091,322669,7 |  | 3091,322669,7 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2019 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4400,017620,0 |  |  |  | 4400,017620,0 |  |  |  |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3822,630928,4 |  |  |  |  | 3822,630928,4 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2018 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1 этап – 393,32 этап – 289,41 этап -12717,02 этап – 9358,8 |  |  | 1 этап – 393,32 этап – 289,41 этап -12717,02 этап – 9358,8 |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2019 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5208,242138,3 |  |  |  | 5208,242138,3 |  |  |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 9508,276930,2 |  |  |  |  | 9508,276930,2 |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградского в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 927,57504,6 |  |  |  |  | 927,57504,6 |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт магистрального водовода на г. Саянск от села Буринские дачи до г. Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 13310,0107690,0 |  |  |  |  |  | 13310,0107690,0 |  |
| 1.11. | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 14217,5115032,5 |  |  |  |  | 14217,5115032,5 |  |  |
| 1.12. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2019 | Местный бюджет | 9412,1 |  |  |  | 9412,1 |  |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2019-2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5257,042533,4 |  |  |  | 1329,410755,7 | 3927,631777,7 |  |  |
| 1.14 | Строительство нового участка магистрального водовода по мостовому переходу через р.Ока  | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1276,010324,0 |  |  |  |  | 1276,010324,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  |  | 599100,0 | 32540,0 | 25761,0 | 22758,5 | 90863,7 | 306176,8 | 121000,0 |  |
| областной бюджет  |  | 526689,3 | 31242,4 | 22669,7 | 22075,8 | 70514,0 | 272497,4 | 107690,0 |  |
| местный бюджет  |  | 72410,7 | 1297,6 | 3091,3 | 682,7 | 20349,7 | 33679,4 | 13310,0 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский