**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 03.03.2021 | № | 110-37-237-21 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2020год. | | | | ⎤ |

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет за 2020 год о реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 № 110-37-1197-19 (в редакции от 03.07.2020 № 110-37-641-20; от 17.07.2020 № 110-37-700-20; от 29.12.2020 № 110-37-1298-20), опубликованной в газете «Саянские зори» от 07.11.2019 № 44 (4060), официальная информация, вкладыш стр. 5-6; от 09.07.2020 № 27(4094), официальная информация, вкладыш, стр. 2; от 23.07.2020 № 29(4096), официальная информация, вкладыш, стр.3; от 31.12.2020 № 52 (4119) официальная информация, вкладыш, стр.26-27.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

От 03.03.2021 № 110-37-237-21

**Отчет**

**о реализации за 2020год муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 № 110-37-1197-19**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования город Саянск на 2020 - 2025 годы».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2020 году предусмотрен в сумме – 40515,0 тыс. руб., против 40024,0 тыс. рублей в 2019 году, или на 491,0 тыс. руб. меньше. За счет средств местного бюджета предусмотрено было 1286,2 тыс. руб. или на 209,0 тыс. руб. больше чем в 2019 году. За счет средств областного бюджета предусмотрено - 39228,8 тыс. рублей или на 325,8 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Все эти средства предусмотрены были на выполнение мероприятий по подпрограмме № 1.

Средств на выполнение подпрограммы № 2 в 2020 году не выделялось.

За 2020 год муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 40 098,6 тыс. рублей, при плане 40 102,0 тыс. рублей или на 100,0 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 выполнены на 100,0%

В полном объеме выполнены обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 13,2 тыс. рублей;

- единовременной выплате ветеранам войны к Дню Победы – 54,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

10,0 тыс. рублей;

В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 245,3 тыс. рублей, против 191,0 тыс. руб., выплаченных в 2019 году на эти цели.

В муниципальной программе использовались средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме –28060,7 тыс. руб., против 26624,0 тыс. рублей, выплаченных в 2019 году.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг составило – 2233,8 тыс. рублей или на 268,8 тыс. рублей больше чем в прошлом году.

На предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и обеспечение бесплатного питания для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации предусмотрено было в объеме – 8932,5 тыс. рублей, исполнение составило 8929,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. По определенным обоснованным причинам средства областного бюджета не использованы в полном объеме. Выполнение составило при бюджетных лимитах 39228,8 тыс. рублей, фактически исполнено 39225,5 тыс. рублей или на 99,9%.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2020 год составил 2818 человек, из них получатели субсидий стали 1751 семья. На 152 человека меньше получили субсидии в 2019 году по причине увеличения доходов.

За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру социальной поддержки 658 человек, против 1000 человек запланированных. По сравнению с прошлым годом численность обучающихся, получающих бесплатное питание сократилась на 320 человек. Сокращение численности связано с тем, что с 01.09.2020 питание осуществлялось только для детей в возрасте от 11 до 18 лет.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2020 год приведены в таблице № 1.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2020 год приведены соответственно в таблице № 2 и в таблице № 3.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Таблица №1

О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/  №  п/п | Наименование  мероприятий | Стоимость  программы  (тыс. руб.)  на 2020год | Бюджетные  ассигнования  на  выполнение  программы в 2020 году  ( тыс. руб.) | | | фактическое  исполнение  за 2020год  ( тыс. руб.) | | | Процент исполнения  к бюджетным  ассигнованиям | | | Причины невыполнения | |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | 25,0 | 25,0 | | | 25,0 | | | 100,0 | | |  | |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 00,0 | 00,0 | | | 00,0 | | | 00,0 | | | Отменены мероприятия, по причине пандемии | |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | 17,0 | 16,6 | | | 16,6 | | | 100,0 | | |  | |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | **42,0** | **41,6** | | | **41,6** | | | **100,0** | | |  | |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | 68,8 | 77,9 | | | 74,04 | | | 95,05 | | |  | |
| 2.1.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 12,0 | 12,0 | | | 12,0 | | | 100,0 | | |  | |
| 2.1.2.  2.1.3 | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны:  - участникам войны  (8 чел х 3,0тыс. руб.),  - блокадникам Ленинграда  (2 чел. х 3,0 тыс. руб,  - узникам концлагерей  (8 чел. х 3,0 тыс. руб.).;  Услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | 54,0  24,0  6,0  24,0  1,0 | 54,0  24,0  6,0  24,0  0,6 | | | 54,0  24,0  6,0  24,0  0,6 | | | 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 | | |  | |
| 2.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области ,посещающих муниципальные общеобразовательные организации | 1,8  0 | 1,8  9,5 | | | 1,8  6,24 | | | 100,0  65,7 | | | Невыполнение по причине дистанционного обучения и наличием пандемии | |
| 2.2. | **Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:** | 23,3 | 27,5 | | | 27,5 | | | 100,0 | | |  | |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата  дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;  - оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом. | 13,2  0,1 | | 13,2  0,3 | | | 13,2  0,3 | | | 100,0  100,0 | | |  | |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста 90 и более лет | 10,0 | | 14,0 | | | 14,0 | | | 100,0 | | |  | |
| 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Обеспечение бесплатного питания для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации. | 8932,5 | | 8923,0 | | | 8922,9 | | | 99,9 | | |  | |
| 2.4. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения специалистам, работающим в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения | **245,3** | | 245,3 | | | 245,3 | | | **100,0** | | |  | |
| 2.5 | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУВО «Иркутский государственный  Университет», «Иркутский  Государственный медицинский университет», заключившим договоры о целевом обучении. | 18,0 | | 17,5 | | | 17,5 | | | 100,0 | | |  | |
| 2.6. | Предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого  помещения и коммунальных  услуг | 28060,7 | | 28060,7 | | | 28060,7 | | | 100,0 | | |  | |
| 2.7. | Содержание и обеспечение  деятельности муниципальных  служащих, осуществляющих  областные государственные  полномочия по предоставлению  гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и  коммунальных услуг | **2233,8** | | **2233,8** | | | **2233,8** | | | **100,0** | | |  | |
| 2.8. | Налоговые льготы | **458,0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |  | |
| 2.8.1  2.8.2 | Освобождение от уплаты  земельного налога ветеранов  и инвалидов Великой  Отечественной войны;  Освобождение от налога на  имущество физических лиц:  - несовершеннолетних детей,  находящихся под опекой или  попечительством;  - многодетных семей,  обладающих правом на  предоставление мер социальной  поддержки в виде социального  пособия;  - одиноких матерей,  обладающих правом на  предоставление мер социальной  поддержки в виде социального  пособия и их  несовершеннолетних детей;  - одиноких отцов, обладающих  правом на предоставление мер  социальной поддержки в  виде социального пособия и их  несовершеннолетних детей. | **1.0**  **457,0** | |  | | |  | | |  | | | Отчет МИФНС № 5 –  МН « О налоговой  базе и структуре  начислений по  местным налогам» за  2020 год будет  сформирован в 3  квартале 2021 года. | |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная**  **поддержка отдельных категорий**  **населения» - всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | **40040,4**  **811,6**  **39228,8** | | **39585,7**  **356,9**  **39228,8** | | | **39582,4**  **356,9**  **39225,5** | | | **99,9**  **100,0**  **99,9** | | |  | |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной  деятельности СО НКО,  зарегистрированных на  территории муниципального  образования «город Саянск» | 474,6 | | | 474,6 | | | 474,6 | | | 100,0 | |  | |
|  | **Итого по мероприятию 3**  **«Финансовая поддержка**  **социально-ориентированных**  **некоммерческих организаций,**  **зарегистрированных на**  **территории муниципального**  **образования «город Саянск»** | 474,6 | | | 474,6 | | | 474,6 | | | 100,0 | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 1**  **«Социальная поддержка**  **населения города Саянска и**  **социально ориентированных**  **некоммерческих организаций»**  **всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | 40515,0  1286,2  39228,8 | | | 40 101,9  873,1  39228,8 | | | 40098,6  873,1  39225,5 | | | 99,9  100,0  99,9 | |  | |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности**  **приоритетных объектов в сфере**  **образования** | **0,0** | | | **0,0** | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |
| 1.2. | Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в сфере  культуры |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.3. | Повышение уровня  доступности приоритетных  объектов в сфере физической  культуры, спорта и молодежной  политике | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в  городе и повышение доступности  приоритетного объекта  администрации и выполнение  мероприятий в рамках  полномочий органов местного  самоуправления | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |
| 1.5. | Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в сфере  торговли и общественного  питания | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме 2**  **«Доступная среда для инвалидов**  **и других маломобильных групп**  **населения города Саянска».**  **всего, в том числе:**  **Местный бюджет**  **Областной бюджет**  **Федеральный бюджет** | 0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0  0,0 | |  | |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Значение показателя  результативности | | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на  2020 год | | факт за  2020год | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска». | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4500 | 2818 | | -1682 | - 38,4 | Сократился по причине пандемии |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1000 | 658 | | -342 | -34,2 | Сократилась численность детей, нуждающихся в бесплатном обеспечении питанием по причине пандемии и дистанционного обучения |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 35,0 | 35,0 | | 0 | 0 | Роста не произошло по причине пандемии |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | | 0 | 0 |  |
| 5. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 40,0 | | +10,0 | +33,0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |
| 6. | Снижение налоговой нагрузки отдельным категориям граждан | % | 28,0 | 30,0 | | +2,0 | +7,1 |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** | | | | | | | |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +5,0 | +5,0 | | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | - 10 | +6 | | +6 | +54,5 | Увеличение численности получающих единовременную помощь за счет блокадников и узников |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4661 | 2818 | | -1843 | -39,5 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +3,0 | +3,0 | | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +10,0 | +10,0 | | 0 | 0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |
| 1.2. | Увеличение доли действующих  приоритетных объектов  муниципальной социальной  инфраструктуры по оказанию  услуг для инвалидов и МГН. | % | +10,0 | +35,0 | | +25 | 250 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям снизился на 1682чел. или на - 38,4 %.Сдц составила – 0,626.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 4500/ 2818 чел.

Сдп – 0,626

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | Пояснения по  освоению объемов  финансирования | |
| план на  2020 год | факт  за 2020год | -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1  **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 0,0  42,0 | 0,0  41,6 | 0  0,4 | 0  0 | |  | |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | Всего, в т. ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 39585,7  39228,8  356,9 | 39582,4  39225,5  356,9 | - 3,3  - 3,3  0 | 0,01  0,01  0 | |  | |
| 1.3. | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 0  474,6 | 0  474,6 | 0  0 | 0  0 | |  | |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 40 101,9 | 40098,6 | - 3,3 | 0,01 | |  | |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| областной бюджет | | | 39228,8 | 39225,5 | - 3,3 | 0,01 | |  | |
| местный бюджет | | | 873,1 | 873,1 | 0 | 0 | |  | |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | -  -  -  - | | -  -  -  - | |  |
| Итого по муниципальной программе,  в том числе: | | | 40 101,9 | 40098,6 | - 3,3 | | 0,01 | |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| областной бюджет | | | 39228,8 | 39225,5 | - 3,3 | | -0,01 | |  |
| местный бюджет | | | 873,1 | 873,1 | 0 | | 0 | |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2020 год составляет 40101,9 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 40098,6 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,999.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, программа эффективна.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский