Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21), от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16), выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3), выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3), выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), следующие изменения:

1.1. Раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование характеристик муниципальной программы  | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы  | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».3. Устав городского округа муниципального образования «город Саянск».4. Постановление правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы».5. Постановление правительства Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезонуобъектов коммунальной инфраструктуры, находящихсяв муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности».6. Постановление правительства Иркутской области от 02.06.2016 № 336-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения».7. Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов».8. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» (далее – МУ «СПиОГД»; |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы  | - Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Комитет по архитектуре и градостроительству)- Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 4. | Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| 5. | Цель муниципальной программы  | повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения  |
| 6. | Задачи муниципальной программы  | строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 7. | Подпрограмма муниципальной программы | Отсутствует |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы  | 2020 - 2025 годы  |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы  | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 943324,8 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год – 45214,0 тыс.рублей;2021 год – 75485,4 тыс. рублей;2022 год – 372413,4 тыс. рублей;2023 год – 126762,0 тыс. рублей;2024 год – 196080,0 тыс. рублей;2025 год – 127370,0 тыс. рублей.2. По источникам финансирования:- за счет средств местного бюджета составляет 120215,4 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 4973,5 тыс.рублей;2021 год – 8303,4 тыс. рублей;2022 год – 48410,9 тыс. рублей;2023 год – 16479,1 тыс. рублей;2024 год – 25490,4 тыс. рублей;2025 год – 16558,1 тыс. рублей.- за счет областного бюджета, составляет 823109,4 тыс.рублей, в том числе:2020 год – 40240,5 тыс.рублей;2021 год – 67182,0 тыс. рублей;2022 год – 324002,5 тыс. рублей;2023 год – 110282,9 тыс. рублей;2024 год – 170589,6 тыс. рублей;2025 год – 110811,9 тыс. рублей. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;- надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы; - продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов;- снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весьпериодреализациимуниципальнойпрограммы | В том числе по годам |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» |
| Всего, в том числе:  | 943324,8 | 45214,0 | 75485,4 | 372413,4 | 126762,0 | 196080,0 | 127370,0 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству  | 120699,4 | 45214,0 | 75485,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 13276,9 | 4973,5 | 8303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 107422,5 | 40240,5 | 67182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «СПиОГД» | 814260,0 | 0,0 | 0,0 | 364048,0 | 126762,0 | 196080,0 | 127370,0 |
| местный бюджет  | 98573,1 | 0,0 | 0,0 | 40045,5 | 16479,1 | 25490,4 | 16558,1 |
| областной бюджет  | 715686,9 | 0,0 | 0,0 | 324002,5 | 110282,9 | 170589,6 | 110811,9 |
| Администрация городского округа | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основныхмероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители | Периодреализации | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь споказателямирезультативностиподпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 684,15535,4 | 684,15535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 479,73880,7 | 479,73880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3809,730824,4 | 3809,730824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4412,835703,9 | 0,0 | 4412,835703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационногоколлектора в городе Саянске  | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2566,820767,5 | 0,0 | 2566,820767,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационногоколлектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1323,810710,6 | 0,0 | 1323,810710,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2021 | Местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД»  | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3614,729245,9 | 0,0 | 0,0 | 3614,729245,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5160,641752,0 | 0,0 | 0,0 | 5160,641752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока  | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3228,726123,3 | 0,0 | 0,0 | 3228,726123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока  | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 28041,5226881,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28041,5226881,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2082,613937,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,613937,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 13455,390046,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13455,390046,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева от пр.Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 941,26298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,26298,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5166,234573,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5166,234573,8 | 0,0 |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 8203,054897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8203,054897,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 12121,281118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12121,281118,8 | 0,0 |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема  | МУ «СПиОГД» | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 16558,1110811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16558,1110811,9 |  |
| Итого по программе, в том числе:  |  | 943324,8 | 45214,0 | 75485,4 | 372413,4 | 126762,0 | 196080,0 | 127370,0 |  |
| местный бюджет  |  | 120215,4 | 4973,5 | 8303,4 | 48410,9 | 16479,1 | 25490,4 | 16558,1 |  |
| областной бюджет  |  | 823109,4 | 40240,5 | 67182,0 | 324002,5 | 110282,9 | 170589,6 | 110811,9 |  |

 **».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

 тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: Заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству МалиноваМ.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм по мероприятиям 2021 года на конец года, сменой главного распорядителя бюджетных средств по мероприятиям с 2022 года вместо Комитета по архитектуре и градостроительству станет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности, переносом мероприятия «Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» с 2022 года на 2023 год.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует уменьшение бюджета 2021 года и увеличение расходов из местного бюджета в 2022 году.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 14.12.2021 г, окончание независимой экспертизы 22.12.2021г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Заместитель председателя М.А. Малинова