**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ |  Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021год.  | ⎤ |

 В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет за 2021 год о реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 № 110-37-1197-19 (в редакции от 03.07.2020 № 110-37-641-20; от 17.07.2020 № 110-37-700-20, от 29.12.2020 № 110-37-1298-20, от 31.01.2022 № 110-37-94-22 опубликовано в газете «Саянские зори» 09.07.2020 № 27(4094), официальная информация, вкладыш, стр. 2; от 23.07.2020 № 29(4096), официальная информация, вкладыш, стр.3; от 31.12.2020 № 52 (4119) официальная информация, вкладыш, стр.26-27, от 03.02.2022 № 4(4174) официальная информация, вкладыш, стр.4-6.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

 т.56317

СОГЛАСОВАНО:

Зам. мэра городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ермаков

Зам. начальника управления

по экономике Е.Н. Зайцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела

правовой работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Павлова

Начальник управления по

финансам и налогам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Бухарова

Руководитель МУ «Централизованная

бухгалтерия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Веденеева

Список рассылки:

1.экз.- в дело

1.экз.- МУП СМИ

1.экз. – ОПР

1.экз.- У по Ф и Н

1.экз.- МУ «Централизованная бухгалтерия»

1экз.- ОЭР

1.экз.- Специалист по социальной работе администрации

итого: 7 экз.

Исполнитель:

Специалист по социальной работе

администрации Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации за 2021год муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 № 110-37-1197-19**

 В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования город Саянск на 2020 - 2025 годы».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2021 году предусмотрен в сумме – 35613,8 тыс. руб., против 40515,0 тыс. рублей в 2020 году, или на 4942,9 тыс. руб. меньше. За счет средств местного бюджета предусмотрено было 508,9 тыс. руб. или на 821,1 тыс. руб. меньше чем в 2020 году. За счет средств областного бюджета предусмотрено - 35107,0 тыс. рублей или на 4121,8 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

На выполнение мероприятий подпрограммы № 1 предусмотрено было 35608,2 тыс. рублей, а на выполнение мероприятий подпрограммы № 2 - 7,7 тыс. рублей

 За 2021 год муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 35613,8 тыс. рублей, при плане 35610,4 тыс. рублей или на 99,9 %.

 Мероприятия подпрограммы № 1 выполнены на 99,9%

Мероприятия № 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» при бюджете на сумму 59,4тыс. рублей, выполнение составило 41,6 тыс. рублей или 70,0 %.

обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 7,0 тыс. рублей;

- единовременной выплате ветеранам войны к Дню Победы – 33,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

 5,0 тыс. рублей;

Мероприятия подпрограммы № 2 выполнены на 99,9,0%

 В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 264,3 тыс. рублей, против 245,3 тыс. руб., выплаченных в 2020 году на эти цели.

В муниципальной программе использовались средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме –26802,4 тыс. руб. или меньше , чем в прошлом году на 1258,3 тыс. рублей, выплаченных в 2020 году.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг составило – 2619,5 тыс. рублей или на 385,7 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

На предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и обеспечение бесплатного питания для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации предусмотрено было в объеме – 5672,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. Из средств местного бюджета на эти цели было использовано 5,5 тыс. рубле. Питание осуществлялось с 01.09.2020 года только для категории детей с 11-18 лет. Данной мерой социальной поддержки было охвачено 646 человек, против 658 человек в 2020 году или на 12 человек меньше, чем в прошлом году.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2021 год составил 1734 семьи или на 17 семей меньше, чем в прошлом году. Сокращение численности получателей субсидий в 2021 году произошло по причине увеличения доходов в семьях.

 Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2021 год приведены в таблице № 1.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2021 год приведены соответственно в таблице № 2 и в таблице № 3.

 Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Таблица №1

 О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/№п/п | Наименование мероприятий | Стоимостьпрограммы(тыс. руб.) на 2021год | Бюджетныеассигнованиянавыполнениепрограммы в 2021 году( тыс. руб.)  | фактическое исполнениеза 2021год( тыс. руб.) | Процентвыполненияк бюджетнымассигнованиям | Причины невыполнения |
| **Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций»** |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | 28,4 | 28,4 | 25,0 | 88,0 | Отменены мероприятия, по причине пандемии |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 7,0 | 7,0 | 00,0 | 00,0 | Отменены мероприятия, по причине пандемии |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | 24,0 | 24,0 | 16,6 | 69,2 | Отменены мероприятия, по причине пандемии |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | **59,4** | **59,4** |  **41,6** | **70,0** |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | 43,8 | 44,3 | 41,8 | 94,4 |  |
| 2.1.1. |  Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 9,8 | 7,8 | 7,8 | 100,0 |  |
| 2.1.2.2.1.3 |  Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны:- участникам войны (8 чел х 3,0тыс. руб.), - блокадникам Ленинграда (2 чел. х 3,0 тыс. руб,- узникам концлагерей(8 чел. х 3,0 тыс. руб.).; Услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | 33,015,06,012,01,0 | 36,015,06,012,00,5 | 33,015,06,012,01,0 | 91,7100,0100,0100,0100,0 | Не выполнено в связи с уходом из жизни участников войны |
| 2.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области ,посещающих муниципальные общеобразовательные организации | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | **Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:** | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 100,0 |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;- оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом. | 7,00,1 | 7,00,1 | 7,00,1 | 100,0100,0 |  |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста 90 и более лет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям:За счет средств областного бюджета;За счет местного бюджета; | 5 672,25,5 | 5 672,25,5 | 5 672,25,5 | 100,0100,0 |    |
| 2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации | 12,9 | 11,8 | 11,8 | 100,0 | Невыполнение по причине дистанционного обучения и наличием пандемии |
| 2.5. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения специалистам, работающим в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения | **264,3** | 264,3 | 264,3 | **100,0** |  |
| 2.6 | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУВО «Иркутский государственныйУниверситет», «Иркутский Государственный медицинский университет», заключившим договоры о целевом обучении. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 2.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг | 26802,4 | 26802,4 | 26802,4 | 100,0 |   |
| 2.8. | Содержание и обеспечениедеятельности муниципальныхслужащих, осуществляющихобластные государственныеполномочия по предоставлениюгражданам субсидий на оплатужилого помещения икоммунальных услуг | **2619,5** | **2619,5** | **2619,5** | **100,0** |  |
| 2.9. | Налоговые льготы | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.9.12.9.2 | Освобождение от уплатыземельного налога ветеранови инвалидов ВеликойОтечественной войны;Освобождение от налога на имущество физических лиц: - несовершеннолетних детей, находящихся под опекой илипопечительством;- многодетных семей, обладающих правом на предоставление мер социальнойподдержки в виде социальногопособия;- одиноких матерей,обладающих правом на предоставление мер социальнойподдержки в виде социальногопособия и ихнесовершеннолетних детей;- одиноких отцов, обладающихправом на предоставление мерсоциальной поддержки ввиде социального пособия и ихнесовершеннолетних детей. | **0,0****0,0** | **0,0****0,0** | **0,0****0,0** | **0,0****0,0** | Отчет МИФНС № 5 –МН « О налоговойбазе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год будет сформирован в 3 квартале 2022 года. |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная****поддержка отдельных категорий** **населения» - всего, в том числе:****местный бюджет** **областной бюджет**  | **35432,7****325,7****35107,0** | **35432,7****325,7****35107,0** | **35430,7****323,7****35107,0** | **99,9****100,0****100,0** |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставнойдеятельности СО НКО, зарегистрированных натерритории муниципального образования «город Саянск» | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 100,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию 3** **«Финансовая поддержка** **социально-ориентированных** **некоммерческих организаций,** **зарегистрированных на****территории муниципального** **образования «город Саянск»** | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** **«Социальная поддержка****населения города Саянска и** **социально ориентированных** **некоммерческих организаций»** **всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет** | 35608,2501,235107,0 | 35602,7495,735107,0 | 35606,1494,835107,0 | 100,099,8100,0 |  |
| **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
|  | **Мероприятие 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности****приоритетных объектов в сфере****образования** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Повышение уровня доступности приоритетныхобъектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды вгороде и повышение доступности приоритетного объекта администрации и выполнение мероприятий в рамкахполномочий органов местногосамоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию № 1****«Повышение уровня** **доступности****приоритетных объектов** **муниципальной социальной** **инфраструктуры»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.** «**Повышение уровня доступности жилых помещений».** |
| 2.1. | Приобретение 12 подъемников иустановка подъемногооборудования на входе в подъезды многоквартирных домов | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
| 2.2. | Строительство 24 уличных пандусов к подъездам многоквартирных домов. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Приобретение 6 откидныхпандусов на лестничных маршахвхода в подъездымногоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию № 2.** **Повышение уровня доступности** **жилых помещений:** | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2****«Доступная среда для инвалидов****и других маломобильных групп** **населения города Саянска».****всего, в том числе:****Местный бюджет****Областной бюджет** | 7,77,70,0 | 7,77,70,0 | 7,77,70,0 | 100,0100,00,0 |  |

 Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение |  Пояснения  по достигнутым значениям  |
| план на2021 год |  факт за 2021год  |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска». |
| 1.  | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки  | чел. | 4600 | 4023 | -577 | - 1,25 | Сократился по причине пандемии |
| 2.  | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1060 | 646 | -414 | -39,1 | Сократилась численность детей, нуждающихся в бесплатном обеспечении питанием по причине пандемии и дистанционного обучения  |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50,0 | 45,0 | -5,0 | -10,0 | Роста не произошло по причине пандемии |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| 5. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 40,0 | +10,0 | +33,0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ  |
| 6. |  Снижение налоговой нагрузки отдельным категориям граждан | % | 26,0 |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов  | % | +10,0 | +10,0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь  | чел. | - 15 | 0 | 0 | 0 | Увеличение численности получающих единовременную помощь за счет блокадников и узников |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку  | чел. | 4680 | 4023 | -657 | -16,3 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +5,0 | -5,0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +10,0 | +10,0 | 0 | 0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |
| 1.2. | Увеличение доли действующихприоритетных объектовмуниципальной социальнойинфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | +10,0 | +10,0 | 0 | 0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям снизился на 577чел. или на – 1,25 %.Сдц составила – 0,9875.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 4600/ 4023 чел.

Сдп – 0,9875

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования |  Объем  финансирования,  тыс. руб.  | Отклонение |  Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на 2021 год | факт за 2021год |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций.   |
| 1.1. | Мероприятие № 1 **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджетМестный бюджет | 0,024,0 | 0,016,6 | 0-7,44 | 030,8 |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |  Всего, в т. ч.Областной бюджетМестный бюджет | 35432,735107,0325,7 | 39435,035107,0323,7 | +2.30,0-2,0 | 0,060,00,6 |  |
| 1.3.  | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»**  | Областной бюджетМестный бюджет | 0116,1 | 0116,1 | 00 | 00 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе:  | 35602,7 | 35606,1 | +3,4 | 0,01 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 35107,0 | 35107,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет  | 495,7 | 499,1 | +3,4 | +0,6 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.Местный бюджетОбластной бюджетФедеральный бюджет | 7,77,700 | 7,77,700 | 0,00,0-- | 0,00,0-- |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе:  | 35610,4 | 35613,8 | + 3,4 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 35107,0 | 35107,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет  | 503,4 | 506,8 | +3,4 |  |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2021 год составляет 35610,4 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 35613,8 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,999.

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы |  Критерии оценки эффективности ЭМП  |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

 Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, программа эффективна.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский