**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021год. | | | | ⎤ |

В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет за 2021 год о реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 № 110-37-1197-19 (в редакции от 03.07.2020 № 110-37-641-20; от 17.07.2020 № 110-37-700-20, от 29.12.2020 № 110-37-1298-20, от 31.01.2022 № 110-37-94-22 опубликовано в газете «Саянские зори» 09.07.2020 № 27(4094), официальная информация, вкладыш, стр. 2; от 23.07.2020 № 29(4096), официальная информация, вкладыш, стр.3; от 31.12.2020 № 52 (4119) официальная информация, вкладыш, стр.26-27, от 03.02.2022 № 4(4174) официальная информация, вкладыш, стр.4-6.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

т.56317

СОГЛАСОВАНО:

Зам. мэра городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ермаков

Зам. начальника управления

по экономике Е.Н. Зайцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела

правовой работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Павлова

Начальник управления по

финансам и налогам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Бухарова

Руководитель МУ «Централизованная

бухгалтерия»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Веденеева

Список рассылки:

1.экз.- в дело

1.экз.- МУП СМИ

1.экз. – ОПР

1.экз.- У по Ф и Н

1.экз.- МУ «Централизованная бухгалтерия»

1экз.- ОЭР

1.экз.- Специалист по социальной работе администрации

итого: 7 экз.

Исполнитель:

Специалист по социальной работе

администрации Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о реализации за 2021год муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.10.2019 № 110-37-1197-19**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования город Саянск на 2020 - 2025 годы».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2021 году предусмотрен в сумме – 35613,8 тыс. руб., против 40515,0 тыс. рублей в 2020 году, или на 4942,9 тыс. руб. меньше. За счет средств местного бюджета предусмотрено было 508,9 тыс. руб. или на 821,1 тыс. руб. меньше чем в 2020 году. За счет средств областного бюджета предусмотрено - 35107,0 тыс. рублей или на 4121,8 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

На выполнение мероприятий подпрограммы № 1 предусмотрено было 35608,2 тыс. рублей, а на выполнение мероприятий подпрограммы № 2 - 7,7 тыс. рублей

За 2021 год муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 35613,8 тыс. рублей, при плане 35610,4 тыс. рублей или на 99,9 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 выполнены на 99,9%

Мероприятия № 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» при бюджете на сумму 59,4тыс. рублей, выполнение составило 41,6 тыс. рублей или 70,0 %.

обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 7,0 тыс. рублей;

- единовременной выплате ветеранам войны к Дню Победы – 33,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

5,0 тыс. рублей;

Мероприятия подпрограммы № 2 выполнены на 99,9,0%

В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 264,3 тыс. рублей, против 245,3 тыс. руб., выплаченных в 2020 году на эти цели.

В муниципальной программе использовались средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме –26802,4 тыс. руб. или меньше , чем в прошлом году на 1258,3 тыс. рублей, выплаченных в 2020 году.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг составило – 2619,5 тыс. рублей или на 385,7 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

На предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям и обеспечение бесплатного питания для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации предусмотрено было в объеме – 5672,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. Из средств местного бюджета на эти цели было использовано 5,5 тыс. рубле. Питание осуществлялось с 01.09.2020 года только для категории детей с 11-18 лет. Данной мерой социальной поддержки было охвачено 646 человек, против 658 человек в 2020 году или на 12 человек меньше, чем в прошлом году.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2021 год составил 1734 семьи или на 17 семей меньше, чем в прошлом году. Сокращение численности получателей субсидий в 2021 году произошло по причине увеличения доходов в семьях.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2021 год приведены в таблице № 1.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2021 год приведены соответственно в таблице № 2 и в таблице № 3.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Таблица №1

О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/  №  п/п | Наименование  мероприятий | Стоимость  программы  (тыс. руб.)  на 2021год | Бюджетные  ассигнования  на  выполнение  программы в 2021 году  ( тыс. руб.) | | | фактическое  исполнение  за 2021год  ( тыс. руб.) | | | Процент  выполнения  к бюджетным  ассигнованиям | | | Причины невыполнения |
| **Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | 28,4 | 28,4 | | | 25,0 | | | 88,0 | | | Отменены мероприятия, по причине пандемии |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 7,0 | 7,0 | | | 00,0 | | | 00,0 | | | Отменены мероприятия, по причине пандемии |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | 24,0 | 24,0 | | | 16,6 | | | 69,2 | | | Отменены мероприятия, по причине пандемии |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | **59,4** | **59,4** | | | **41,6** | | | **70,0** | | |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | 43,8 | 44,3 | | | 41,8 | | | 94,4 | | |  |
| 2.1.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 9,8 | 7,8 | | | 7,8 | | | 100,0 | | |  |
| 2.1.2.  2.1.3 | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны:  - участникам войны  (8 чел х 3,0тыс. руб.),  - блокадникам Ленинграда  (2 чел. х 3,0 тыс. руб,  - узникам концлагерей  (8 чел. х 3,0 тыс. руб.).;  Услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | 33,0  15,0  6,0  12,0  1,0 | 36,0  15,0  6,0  12,0  0,5 | | | 33,0  15,0  6,0  12,0  1,0 | | | 91,7  100,0  100,0  100,0  100,0 | | | Не выполнено в связи с  уходом из жизни  участников войны |
| 2.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области ,посещающих муниципальные общеобразовательные организации | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
| 2.2. | **Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:** | 12,1 | 12,1 | | | 12,1 | | | 100,0 | | |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата  дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;  - оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом. | 7,0  0,1 | | 7,0  0,1 | | | 7,0  0,1 | | | 100,0  100,0 | |  |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста 90 и более лет | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 100,0 | |  |
| 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям:  За счет средств областного бюджета;  За счет местного бюджета; | 5 672,2  5,5 | | 5 672,2  5,5 | | | 5 672,2  5,5 | | | 100,0  100,0 | |  |
| 2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации | 12,9 | | 11,8 | | | 11,8 | | | 100,0 | | Невыполнение по причине дистанционного обучения и наличием пандемии |
| 2.5. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения специалистам, работающим в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения | **264,3** | | 264,3 | | | 264,3 | | | **100,0** | |  |
| 2.6 | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУВО «Иркутский государственный  Университет», «Иркутский  Государственный медицинский университет», заключившим договоры о целевом обучении. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 2.7. | Предоставление гражданам  субсидий на оплату жилого  помещения и коммунальных  услуг | 26802,4 | | 26802,4 | | | 26802,4 | | | 100,0 | |  |
| 2.8. | Содержание и обеспечение  деятельности муниципальных  служащих, осуществляющих  областные государственные  полномочия по предоставлению  гражданам субсидий на оплату  жилого помещения и  коммунальных услуг | **2619,5** | | **2619,5** | | | **2619,5** | | | **100,0** | |  |
| 2.9. | Налоговые льготы | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | **0,0** | |  |
| 2.9.1  2.9.2 | Освобождение от уплаты  земельного налога ветеранов  и инвалидов Великой  Отечественной войны;  Освобождение от налога на  имущество физических лиц:  - несовершеннолетних детей,  находящихся под опекой или  попечительством;  - многодетных семей,  обладающих правом на  предоставление мер социальной  поддержки в виде социального  пособия;  - одиноких матерей,  обладающих правом на  предоставление мер социальной  поддержки в виде социального  пособия и их  несовершеннолетних детей;  - одиноких отцов, обладающих  правом на предоставление мер  социальной поддержки в  виде социального пособия и их  несовершеннолетних детей. | **0,0**  **0,0** | | **0,0**  **0,0** | | | **0,0**  **0,0** | | | **0,0**  **0,0** | | Отчет МИФНС № 5 –  МН « О налоговой  базе и структуре  начислений по  местным налогам» за  2021 год будет  сформирован в 3  квартале 2022 года. |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная**  **поддержка отдельных категорий**  **населения» - всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | **35432,7**  **325,7**  **35107,0** | | **35432,7**  **325,7**  **35107,0** | | | **35430,7**  **323,7**  **35107,0** | | | **99,9**  **100,0**  **100,0** | |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной  деятельности СО НКО,  зарегистрированных на  территории муниципального  образования «город Саянск» | 116,1 | | | 116,1 | | | 116,1 | | | 100,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию 3**  **«Финансовая поддержка**  **социально-ориентированных**  **некоммерческих организаций,**  **зарегистрированных на**  **территории муниципального**  **образования «город Саянск»** | 116,1 | | | 116,1 | | | 116,1 | | | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1**  **«Социальная поддержка**  **населения города Саянска и**  **социально ориентированных**  **некоммерческих организаций»**  **всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | 35608,2  501,2  35107,0 | | | 35602,7  495,7  35107,0 | | | 35606,1  494,8  35107,0 | | | 100,0  99,8  100,0 |  |
| **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности**  **приоритетных объектов в сфере**  **образования** | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 1.2. | Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в сфере  культуры |  | | |  | | |  | | |  |  |
| 1.3. | Повышение уровня  доступности приоритетных  объектов в сфере физической  культуры, спорта и молодежной  политике | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в  городе и повышение доступности  приоритетного объекта  администрации и выполнение  мероприятий в рамках  полномочий органов местного  самоуправления | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию № 1**  **«Повышение уровня**  **доступности**  **приоритетных объектов**  **муниципальной социальной**  **инфраструктуры»** | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.** «**Повышение уровня доступности жилых помещений».** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение 12 подъемников и  установка подъемного  оборудования на входе в подъезды  многоквартирных домов | 7,7 | | | 7,7 | | | 7,7 | | | 100,0 |  |
| 2.2. | Строительство 24 уличных  пандусов к подъездам  многоквартирных домов. | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 2.3. | Приобретение 6 откидных  пандусов на лестничных маршах  входа в подъезды  многоквартирных домов | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию № 2.**  **Повышение уровня доступности**  **жилых помещений:** | 7,7 | | | 7,7 | | | 7,7 | | | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2**  **«Доступная среда для инвалидов**  **и других маломобильных групп**  **населения города Саянска».**  **всего, в том числе:**  **Местный бюджет**  **Областной бюджет** | 7,7  7,7  0,0 | | | 7,7  7,7  0,0 | | | 7,7  7,7  0,0 | | | 100,0  100,0  0,0 |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Значение показателя  результативности | | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на  2021 год | | факт за  2021год | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска». | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4600 | 4023 | | -577 | - 1,25 | Сократился по причине пандемии |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 646 | | -414 | -39,1 | Сократилась численность детей, нуждающихся в бесплатном обеспечении питанием по причине пандемии и дистанционного обучения |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50,0 | 45,0 | | -5,0 | -10,0 | Роста не произошло по причине пандемии |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | | 0 | 0 |  |
| 5. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 40,0 | | +10,0 | +33,0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |
| 6. | Снижение налоговой нагрузки отдельным категориям граждан | % | 26,0 |  | |  |  |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** | | | | | | | |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +10,0 | +10,0 | | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | - 15 | 0 | | 0 | 0 | Увеличение численности получающих единовременную помощь за счет блокадников и узников |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4680 | 4023 | | -657 | -16,3 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +5,0 | -5,0 | | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +10,0 | +10,0 | | 0 | 0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |
| 1.2. | Увеличение доли действующих  приоритетных объектов  муниципальной социальной  инфраструктуры по оказанию  услуг для инвалидов и МГН. | % | +10,0 | +10,0 | | 0 | 0 | Достигнуто увеличение доли приоритетных объектов в связи с вводом ДШИ |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям снизился на 577чел. или на – 1,25 %.Сдц составила – 0,9875.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 4600/ 4023 чел.

Сдп – 0,9875

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | Пояснения по  освоению объемов  финансирования | |
| план на  2021 год | факт  за 2021год | -/+ | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1  **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 0,0  24,0 | 0,0  16,6 | 0  -7,44 | 0  30,8 | |  | |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | Всего, в т. ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 35432,7  35107,0  325,7 | 39435,0  35107,0  323,7 | +2.3  0,0  -2,0 | 0,06  0,0  0,6 | |  | |
| 1.3. | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 0  116,1 | 0  116,1 | 0  0 | 0  0 | |  | |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 35602,7 | 35606,1 | +3,4 | 0,01 | |  | |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |
| областной бюджет | | | 35107,0 | 35107,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 495,7 | 499,1 | +3,4 | +0,6 | |  | |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  | | |  |  |  |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 7,7  7,7  0  0 | 7,7  7,7  0  0 | 0,0  0,0  -  - | | 0,0  0,0  -  - | |  |
| Итого по муниципальной программе,  в том числе: | | | 35610,4 | 35613,8 | + 3,4 | | 0,0 | |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| областной бюджет | | | 35107,0 | 35107,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |
| местный бюджет | | | 503,4 | 506,8 | +3,4 | |  | |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2021 год составляет 35610,4 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 35613,8 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,999.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, программа эффективна.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский