Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2022 № 110-37-613-22

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21от 30.09.2021 № 110-37-1076-21 от 27.12.2021 № 110-37-1508-21), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13),следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет1827916,5 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год – 45214,0 тыс.рублей;2021 год – 78651,0 тыс. рублей;2022 год – 117490,6 тыс. рублей;2023 год – 542166,0 тыс. рублей;2024 год – 917024,9 тыс. рублей;2025 год – 127370,0 тыс. рублей.2. По источникам финансирования:- за счет средств местного бюджета составляет 239899,6 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 4973,5 тыс.рублей;2021 год – 8303,5 тыс. рублей;2022 год – 20369,7 тыс. рублей;2023 год – 70481,6 тыс. рублей;2024 год – 119213,2 тыс. рублей;2025 год – 16558,1 тыс. рублей.- за счет областного бюджета, составляет 1588016,9тыс.рублей, в том числе:2020 год – 40240,5 тыс.рублей;2021 год – 70347,5 тыс. рублей;2022 год – 97120,9 тыс. рублей;2023 год – 471684,4 тыс. рублей;2024 год – 797811,7 тыс. рублей;2025 год – 110811,9 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весьпериодреализациимуниципальнойпрограммы | В том числе по годам |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» |
| Всего, в том числе:  | 1827916,5 | 45214,0 | 78651,0 | 117490,6 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |
| местный бюджет  | 239899,6 | 4973,5 | 8303,5 | 20369,7 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |
| областной бюджет  | 1588016,9 | 40240,5 | 70347,5 | 97120,9 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству  | 123865,0 | 45214,0 | 78651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 13277,0 | 4973,5 | 8303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 110588,0 | 40240,5 | 70347,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «СПиОГД» | 1695686,1 | 0,0 | 0,0 | 109125,2 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |
| местный бюджет  | 218257,2 | 0,0 | 0,0 | 12004,3 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |
| областной бюджет  | 1477428,9 | 0,0 | 0,0 | 97120,9 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |
| Администрация городского округа | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основныхмероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители/участники | Периодреализации | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь споказателямирезультативностиподпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 684,15535,4 | 684,15535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 479,73880,7 | 479,73880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3809,730824,4 | 3809,730824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | СтроительствосетейводопроводаиэлектроснабженияиндивидуальнойжилойзастройкимикрорайонаТаежныймуниципальногообразования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4412,937684,0 | 0,0 | 4412,937684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационногоКоллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2566,821340,8 | 0,0 | 2566,821340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационногоКоллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1323,811322,7 | 0,0 | 1323,811322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2021 | Местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3614,729245,9 | 0,0 | 0,0 | 3614,729245,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5160,641752,0 | 0,0 | 0,0 | 5160,641752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3229,026123,0 | 0,0 | 0,0 | 3229,026123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока  | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 35380,5236777,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35380,5236777,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2500,916736,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,916736,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Сибиряк» до насосной станции V подъема | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 30823,3206278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30823,3206278,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1776,911891,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1776,911891,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1783,011932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,011932,3 | 0,0 |  |
| 1.16 | Капитальныйремонтмагистральноговодоводанаг.Саянск от узла IV подъема на участке отВК-20 доВК-20А | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5166,234573,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5166,234573,8 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальныйремонтмагистральноговодоводанаг.Саянскотнасоснойстанции IV подъёмадоВК-20 | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 8203,054897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8203,054897,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500ммотнасоснойстанции узла III подъема до насосной станции узла IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 104061,0696408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104061,0696408,6 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 16558,1110811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16558,1110811,9 |  |
| Итого по программе, в том числе:  |  | 1827916,5 | 45214,0 | 78651,0 | 117490,6 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |  |
| местный бюджет  |  | 239899,6 | 4973,5 | 8303,5 | 20369,7 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |  |
| областной бюджет  |  | 1588016,9 | 40240,5 | 70347,5 | 97120,9 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |  |

 **».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

 тел. 52421