**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 10.04.2024 | № | 110-37-473-24 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | «Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год» | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2026 годы» в 2023 году, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 № 110-37-532-9, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1065-19

в редакции от 23.12.2020 № 110-37-1259-20, от 07.12.2021 № 110-37-1321-21, от 27.12.2022 № 110-37-1511-22, от 15.08.2023 № 110-37-967-23, от 07.12.2023 № 110-37-1476-23 опубликованного в газете «Саянские зори» выпуск от 03.10.2019 № 39 (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 16.12.2021 № 49 (вкладыш официальной информации стр.5,6), выпуск от 12.01.2023 №1 (вкладыш официальной информации стр.3), выпуск от 24.08.2023 №33( вкладыш официальной информации стр. 10-11), выпуск от 14.12.2023 № 49 (вкладыш официальной информации стр. 1) принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (<http://sayansk-pravo.ru>) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа

муниципального образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В.

8 (39553) 5-81-55

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 10.04.2024 № 110-37-473-24

Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании

«город Саянск» на 2020-2026 годы» в 2023 году

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2026 годы» (далее - Программа) направлена на содействие включения молодежи в социальную, общественную, культурную жизнь города Саянска.

Основной разработчик и исполнитель Программы - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Отдел).

По данным Иркутскстата на территории г. Саянска проживает 8 530 человек от 14 до 35 лет (24%). Именно этот возрастной интервал составляет категорию «молодежь», согласно Федеральному закону № 489-ФЗ от 30.12.2020 г «О молодежной политике в Российской Федерации».

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 480 тыс. рублей, исполнение – 461 тыс. рублей.

С целью корректировки местного бюджета в 2023 году в Программу дважды вносились изменения (постановления администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.08.2023 № 110-37-967-23, от 07.12.2023 № 110-37-1476-23).

Молодежь составляют разные категории молодых людей: старшеклассники, студенты, молодые специалисты, молодые семьи, члены молодежных общественных организаций, работающая молодежь, молодые люди с ограниченными возможностями и другие.

Такое разнообразие групп определяет множество направлений работы с молодежью: добровольчество, патриотическое воспитание, поддержка талантливой молодежи, мероприятия с молодыми семьями, профориентация и трудовая занятость, профилактика социально-негативных явлений.

В 2023 году молодежь города Саянска активно принимала участие в областных мероприятиях со следующими результатами и достижениями:

- лучшие молодые специалисты из Саянска - победители конкурса «Моя карьера», проводимого Министерством по молодёжной политике Иркутской области. Целью данного конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных студентов и молодых специалистов в нашем регионе. В этом году в конкурсе приняли участие около 1,5 тыс. человек из 23 муниципальных образований Приангарья.

- традиционный областной конкурс "Лучший доброволец Иркутской области 2023" - три диплома победителей в номинации "Лучший волонтёр отряда", "Лучший медиаволонтёр", "Лучший событийный волонтёр";

- конкурсный отбор на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодёжной политики в 2023 году- два победителя;

- в декабре 2023 года десять самых активных добровольцев из Саянска прошли отбор и приняли участие в Фестивале лучших добровольцев Иркутской области, где в течение 3-х насыщенных дней активно обучались у федеральных и локальных спикеров, (в 2022 году – 2 участника);

- благодарности министра по молодежной политике Иркутской области Цыгановой М.М. получили 8 активных добровольцев из Саянска, осуществляющих в 2023 году помощь населению в процессе голосования в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- два победителя федерального проекта «Лидеры региона - 2023» по поощрению активной молодёжи в рамках программы «Больше, чем путешествие», который реализуется в целях поддержки и развития активной молодёжи в сфере молодёжной политики.

Анализ объема финансирования Программы за 2023 год.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | | Источники  финансирования | | Объем  инансирования,  тыс. руб. | | | Отклонение | | | | | Пояснения по освоению  объемов финансирования | |
| план | факт | | -/+ | | % | | |
| 1 | Поддержка талантливой, молодежи, молодежных инициатив. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи | | Местный бюджет | | 5,0 | 5,0 | | 0 | | 0 | | | Городской праздник «День молодежи» с награждением участников мероприятия, проявившим активность, июнь | |
| 1.2 | Стипендия победителю городского конкурса "Лучший ученик года". | | Местный бюджет | | 12,0 | 12,0 | | 0 | | 0 | | | Стипендия выплачена. | |
| 2 | Профориентация молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение экскурсий на производственные предприятия | | Местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | | Профессиональные пробы для школьников в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» с целью выбора старшеклассниками будущей профессии., в теч. года |
| 2.2 | Городской конкурс молодых специалистов | | Местный бюджет | 4,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | |  |
| 2.3 | Формирование и поддержка трудового отряда молодежи | | Местный бюджет | 411,0 | | 411,0 | | | 0 | | 0 | | | Трудоустроено в городской трудовой отряд «Молодежь за чистый город» 25 чел.(июнь, июль) |
| 3 | Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с молодыми семьями | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Конкурсы и мероприятия для молодых семей | | Местный бюджет | 5,0 | | 0,0 | | | 0 | | 0 | | |  |
| 4 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Патриотические конкурсы и мероприятия с молодежью | Местный бюджет | | 10,0 | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | Городское мероприятие «День призывника». (апрель, октябрь)  Торжественное вручение паспортов к праздникам и памятным датам России. |
| 4.2 | Организация, проведение и награждение победителей городской ВСИ "Зарница" | Местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | |  |
| 5. | Поддержка добровольческого движения. | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Конкурсы, акции и мероприятия по развитию и поддержке добровольчества | Местный бюджет | | 23,0 | | | 23,0 | | 0 | | | 0 | | Городской конкурс добровольцев (волонтеров) «Вектор на добро», декабрь 2023г.- 3,0 тыс. руб.  Кредиторская задолженность 2022 года - 20,0 тыс руб. по мероприятиям:  Молодежный образовательный тур «Добро на Байкале» 08.09.2022г,  Молодежная форсайт-сессия «Дом молодежи, как центр притяжения добровольчества», 01 декабря 2022г. |
| 6 | Развитие молодежного парламентаризма | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Организация мероприятий по формированию политической активности молодежи. | Местный бюджет | | 10,0 | | | 10,0 | | 0 | | | 0 | | Кредиторская задолженность 2022 года– 10 тыс. руб.  по мероприятию:  Городская онлайн викторина «Главный закон в нашей жизни», проведенная Молодежным парламентом при Думе городского округа «город Саянск». 15.12.2022 |
| 6.2 | Участие Депутатов Молодежного парламента в выездных мероприятиях | Местный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | | 0 | |  |
| Итого по муниципальной программе в том числе: | | | | 480,0 | | | 461,0 | | 0 | | | 0 | |  |
| Местный бюджет | | | | 480,0 | | | 461,0 | | 0 | | | 0 | |  |

Анализ показателей результативности Программы за 2023 год.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14 - 17 лет, прошедшей профориентацию от общего числа целевой аудитории | % | 11,8 | 12,3 | +0,5 | 4,2 |  |
| 2 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, патриотической направленности, от общей численности молодежи города | % | 13,2 | 15,2 | +2 | 15 |  |
| 3 | Доля молодежи принимающей участие в добровольческой деятельности от общей численности молодежи города | % | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля молодежи принимающей участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи от общей численности молодежи города | % | 14 | 14,8 | +0,8 | 5,7 |  |

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2026 годы» в 2023 году является эффективной, согласно методике расчета эффективности муниципальных программ Эмп = 1.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В.

8 (39553) 5-81-55